## Plan1
Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre
Central Geradora Fotovoltaica - Conjunto Garagem Solar
Potência Nominal = 198,00 kWpico
Planilha de Quantitativos e Custos - Cronograma Físico-Financeiro
Data base: Abril/2017
Ítem | Descrição do ítem | Unidade | Quantidade | Preço Unitário - R$ |  | Preço Total - R$ (Sem BDI) |  |  | BDI - % |  | Preço Total - R$ (Com BDI)
|  |  |  | MAT/EQUIP | MO | MAT/EQUIP | MO | TOTAL | MAT/EQUIP | MO | MAT/EQUIP | MO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Topografia - locação da obra | m² | 1500 | 0 | 2 | 0 | 3000 | 3000 | 16.7% | 27.75% | 0 | 3832.389 | 3832.389
| Investigação solo - sondagem SPT | m | 40 | 0 | 100 | 0 | 4000 | 4000 | 16.7% | 27.75% | 0 | 5109.852 | 5109.852
| Placas de sinalização de obra | m² | 5 | 200 | 250 | 1000 | 1250 | 2250 | 16.7% | 27.75% | 1166.9824 | 1596.8288 | 2763.8111
| Limpeza e preparação terreno | m² | 1500 | 0 | 7 | 0 | 10500 | 10500 | 16.7% | 27.75% | 0 | 13413.3616 | 13413.3616
| Projeto elétrico para aprovação CEEE D | kW | 198 | 5 | 55 | 990 | 10890 | 11880 | 16.7% | 27.75% | 1155.3126 | 13911.5721 | 15066.8847
| Total Parcial item 01 |  |  |  |  | 1990 | 29640 | 31630 | 16.7% | 27.75% | 2322.295 | 37864.0035 | 40186.2984
2 | EQUIPAMENTOS
| Módulo Fotovoltaico Monocristalino 330W - 72 células - Inmetro A | pç | 600 | 560 | 56 | 336000 | 33600 | 369600 | 16.7% | 27.75% | 392106.0841 | 42922.757 | 435028.841
| Inversor Trifásico 380 V On Grid - Potência Nominal 33 kW - IP 65 | pç | 6 | 21500 | 1500 | 129000 | 9000 | 138000 | 16.7% | 27.75% | 150540.7287 | 11497.167 | 162037.8958
| Quadro Geral de Proteção tipo Armário c/ barramento 500A/380V | pç | 1 | 7500 | 1500 | 7500 | 1500 | 9000 | 16.7% | 27.75% | 8752.3679 | 1916.1945 | 10668.5625
| Disjuntor tripolar caixa moldada 3x400A - Icc 50 kA/380V | pç | 1 | 2200 | 440 | 2200 | 440 | 2640 | 16.7% | 27.75% | 2567.3613 | 562.0837 | 3129.445
| Disjuntor tripolar caixa moldada 3x60A - Icc 50 kA/380V | pç | 6 | 1223 | 244.6 | 7338 | 1467.6 | 8805.6 | 16.7% | 27.75% | 8563.3168 | 1874.8047 | 10438.1215
| Disjuntor tripolar caixa moldada 3x500 A - Icc 80 kA/380V | pç | 1 | 3500 | 700 | 3500 | 700 | 4200 | 16.7% | 27.75% | 4084.4384 | 894.2241 | 4978.6625
| Dispositivo Proteção contra surto atmosférico (DPS) Tipo 2, 275V | pç | 4 | 200 | 20 | 800 | 80 | 880 | 16.7% | 27.75% | 933.5859 | 102.197 | 1035.783
| Conectores MC4 macho/fêmea p/cabo PV 6,00 mm² | par | 100 | 6.8 | 6.8 | 680 | 680 | 1360 | 16.7% | 27.75% | 793.548 | 868.6748 | 1662.2229
| Total Parcial Item 02 |  |  |  |  | 487018 | 47467.6 | 534485.6 | 16.7% | 27.75% | 568341.4311 | 60638.1029 | 628979.534
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BT
| Eletroduto aço galvanizado tipo pesado d=100mm barra 3,0m | br | 5 | 175 | 350 | 875 | 1750 | 2625 | 16.7% | 27.75% | 1021.1096 | 2235.5603 | 3256.6699
| Eletroduto PEAD flexível d=100mm | m | 200 | 7.35 | 14.7 | 1470 | 2940 | 4410 | 16.7% | 27.75% | 1715.4641 | 3755.7412 | 5471.2054
| Cabo solar 6,00 mm² 1,0 kV 120°C uso ao tempo proteção UV cor VM | m | 1800 | 3.8 | 1.5 | 6840 | 2700 | 9540 | 16.7% | 27.75% | 7982.1596 | 3449.1501 | 11431.3097
| Cabo solar 6,00 mm² 1,0 kV 120°C uso ao tempo proteção UV preta | m | 1800 | 3.8 | 1.5 | 6840 | 2700 | 9540 | 16.7% | 27.75% | 7982.1596 | 3449.1501 | 11431.3097
| Cabo flexível 1x10,0 mm² 0,6/1,0 kV EPR 90°C | m | 200 | 5.8 | 1.5 | 1160 | 300 | 1460 | 16.7% | 27.75% | 1353.6996 | 383.2389 | 1736.9385
| Cabo flexível 1x16,0 mm² 0,6/1,0 kV EPR 90°C | m | 180 | 12.5 | 1.5 | 2250 | 270 | 2520 | 16.7% | 27.75% | 2625.7104 | 344.915 | 2970.6254
| Cabo flexível 1x185,0 mm² 0,6/1,0 kV EPR/XLPE 90°C | m | 704 | 84.34 | 3 | 59375.36 | 2112 | 61487.36 | 16.7% | 27.75% | 69289.9997 | 2698.0019 | 71988.0016
| Cabo cobe nú 16,0 mm² - malha aterramento | m | 400 | 6.87 | 3.435 | 2748 | 1374 | 4122 | 16.7% | 27.75% | 3206.8676 | 1755.2342 | 4962.1018
| Haste aterramento aço cobreada 5/8" x 2.400mm | pç | 48 | 38.8 | 240 | 1862.4 | 11520 | 13382.4 | 16.7% | 27.75% | 2173.388 | 14716.3738 | 16889.7618
| Conector haste aterramento tipo haste/cabo 16,0 mm² | pç | 48 | 4.9 | 0 | 235.2 | 0 | 235.2 | 16.7% | 27.75% | 274.4743 | 0 | 274.4743
| Total Parcial Item 03 |  |  |  |  | 83655.96 | 25666 | 109321.96 | 16.7% | 27.75% | 97625.0324 | 32787.3655 | 130412.3979
Ítem | Descrição do ítem | Unidade | Quantidade | Preço Unitário - R$ |  | Preço Total - R$ (Sem BDI) |  |  | BDI |  | Preço Total - R$ (Com BDI)
|  |  |  | MAT/EQUIP | MO | MAT/EQUIP | MO | TOTAL | MAT/EQUIP | MO | MAT/EQUIP | MO | TOTAL
4 | ESTRUTURA METÁLICA
| Estrutura Garagem Solar em aço zincado - 600 módulos 72 Cel | kW | 198 | 1100 | 220 | 217800 | 43560 | 261360 | 16.7% | 27.75% | 254168.7652 | 55646.2885 | 309815.0537
| Telha trapezoidal galvanizada T25/1020 e=0,5mm | m² | 1320 | 24.5 | 4.9 | 32340 | 6468 | 38808 | 16.7% | 27.75% | 37740.2106 | 8262.6307 | 46002.8413
| Chumbadores tipo "J" 25x600mm para base concreto | pç | 320 | 10 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 16.7% | 27.75% | 3734.3437 | 0 | 3734.3437
| Perfil estrutural liga alumínio 6063 40x40 mm tipo universal | m | 1320 | 17.35 | 3.47 | 22902 | 4580.4 | 27482.4 | 16.7% | 27.75% | 26726.2308 | 5851.2915 | 32577.5223
| Conectores terminais alumínio liga 6063 ou similar | pç | 240 | 3.7 | 0 | 888 | 0 | 888 | 16.7% | 27.75% | 1036.2804 | 0 | 1036.2804
| Conectores intermediários liga alumínio 6063 ou similar | pç | 1080 | 3.7 | 0 | 3996 | 0 | 3996 | 16.7% | 27.75% | 4663.2616 | 0 | 4663.2616
| Parafuso aço inoxidável M8 60mm | pç | 400 | 3.35 | 0 | 1340 | 0 | 1340 | 16.7% | 27.75% | 1563.7564 | 0 | 1563.7564
| Total parcial item 04 |  |  |  |  | 282466 | 54608.4 | 337074.4 | 16.7% | 27.75% | 329632.8486 | 69760.2108 | 399393.0594
5 | OBRAS CIVIS
| Concreto usinado para fundações pilares | m³ | 20 | 355 | 0 | 7100 | 0 | 7100 | 16.7% | 27.75% | 8285.575 | 0 | 8285.575
| Bases/Fundações - preparo, escavação e lançamento concreto | m³ | 20 | 0 | 600 | 0 | 12000 | 12000 | 16.7% | 27.75% | 0 | 15329.5561 | 15329.5561
| Abertura e fechamento de vala para eletrodutos PEAD | m | 90 | 40 | 60 | 3600 | 5400 | 9000 | 16.7% | 27.75% | 4201.1366 | 6898.3002 | 10503
| Caixas de passagem alvenaria 800x800x800 | pç | 5 | 850 | 800 | 4250 | 4000 | 8250 | 16.7% | 27.75% | 4959.6752 | 5109.852 | 9627.75
| Eletrocentro - alvenaria | m² | 8.418 | 600 | 600 | 5050.8 | 5050.8 | 10101.6 | 16.7% | 27.75% | 5894.1947 | 6452.2101 | 11788.5672
| Total parcial item 05 |  |  |  |  | 20000.8 | 26450.8 | 46451.6 | 16.7% | 27.75% | 23340.5814 | 33789.9185 | 55534.4483
6 | ENTREGA TÉCNICA
| Parametrização e start-up inversores | pç | 6 | 0 | 850 | 0 | 5100 | 5100 | 16.7% | 27.75% | 0 | 6515.0613 | 6515.0613
| Comissionamento e testes de operação | kW | 198 | 0 | 20 | 0 | 3960 | 3960 | 16.7% | 27.75% | 0 | 5058.7535 | 5058.7535
| Relatório As Built e manual técnico de operação e manutenção | pç | 1 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 | 3500 | 16.7% | 27.75% | 1166.9824 | 3193.6575 | 4360.6399
| Total pacial ítem 06 |  |  |  |  | 1000 | 11560 | 12560 | 16.7% | 27.75% | 1166.9824 | 14767.4723 | 15934.4547
7 | CUSTOS INDIRETOS
| Engenheiro Senior - coordenação e gerenciamento da obra | mês | 3 | 0 | 7500 | 0 | 22500 | 22500 | 16.7% | 27.75% | 0 | 28742.9176 | 28742.9176
| Total parcial Ítem 07 |  |  |  |  | 0 | 22500 | 22500 | 16.7% | 27.75% | 0 | 28742.9176 | 28742.9176
8 | TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) |  |  |  |  | 876130.76 | 217892.8 | 1094023.56 | 16.7% | 27.75% | 1022429.1709 | 278349.9911 | 1299183.1104
9 | R$/kWp - Custo unitário da Central Fotovoltaica | [11 empty] | 6561.5309
BDI Materiais/Equipamentos = 16,70 %
BDI Mão-De-Obra = 27,75%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Central Geradora Fotovoltaica - Conjunto Garagem Solar ------ Potência Nominal = 198,00 kWpico
ITEM | DESCRIÇÃO ITEM |  |  |  |  | Unidade | Quantidade | Prazo (dias) |  |  |  | Total
[8 empty] | 30 | 60 | 90 | 120
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Topografia - locação da obra |  |  |  |  | m² | 1500 | 100%
3832.389
| Investigação solo - sondagem SPT |  |  |  |  | m | 30 | 100%
5109.852
| Placas de sinalização de obra |  |  |  |  | m² | 5 | 100%
2763.8111
| Limpeza e preparação terreno |  |  |  |  | m² | 1500 |  | 100%
13413.3616
| Projeto elétrico para aprovação CEEE D |  |  |  |  | kW | 198 | 50% | 50%
[8 empty] | 7533.4423 | 7533.4423
| Subtotal Item 1 | [6 empty] | 47.88% | 52.12% |  |  | 100%
[8 empty] | 19239.4945 | 20946.8039 |  |  | 40186.2984
2 | EQUIPAMENTOS
| Módulo Fotovoltaico Monocristalino 330W - 72 células - Inmetro A |  |  |  |  | pç | 600 |  | 25% | 75%
[9 empty] | 108757.2103 | 326271.6308
| Inversor Trifásico 380 V On Grid - Potência Nominal 33 kW - IP 65 |  |  |  |  | pç | 6 |  | 25% | 75%
[9 empty] | 40509.4739 | 121528.4218
| Quadro Geral de Proteção c/ barramento 500A/380V - uso externo |  |  |  |  | pç | 1 |  |  | 100%
10668.5625
| Disjuntor tripolar caixa moldada 3x400A - Icc 50 kA/380V |  |  |  |  | pç | 1 |  |  | 100%
3129.445
| Disjuntor tripolar caixa moldada 3x60A - Icc 50 kA/380V |  |  |  |  | pç | 6 |  |  | 100%
10438.1215
| Disjuntor tripolar caixa moldada 3x500 A - Icc 80 kA/380V |  |  |  |  | pç | 1 |  |  | 100%
4978.6625
| Dispositivo Proteção contra surto atmosférico (DPS) Tipo 2, 275V |  |  |  |  | pç | 4 |  |  | 100%
1035.783
| Conectores MC4 macho/fêmea p/cabo PV 6,00 mm² |  |  |  |  | par | 100 |  |  | 100%
1662.2229
| Subtotal Item 2 | [7 empty] | 23.73% | 76.27% |  | 100%
[9 empty] | 149266.6842 | 479712.8498 |  | 628979.534
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO ITEM |  |  |  |  | Unidade | Quantidade | Prazo (dias) |  |  |  | Total
[8 empty] | 30 | 60 | 90 | 120
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BT
| Eletroduto aço galvanizado tipo pesado d=100mm barra 3,0m |  |  |  |  | m | 250 |  | 100%
3256.6699
| Eletroduto PEAD flexível d=100mm |  |  |  |  | m | 200 |  | 100%
5471.2054
| Cabo solar 6,00 mm² 1,8 kVDC HEPR cor preta |  |  |  |  | m | 1800 |  | 100%
11431.3097
| Cabo solar 6,00 mm² 1,8 kVDC HEPR vermelho |  |  |  |  | m | 1800 |  | 100%
11431.3097
| Cabo unipolar 1#10,0 mm² EPR 0,6/1,0 kV |  |  |  |  | m | 200 |  | 100%
1736.9385
| Cabo unipolar 1#16,0 mm² EPR 0,6/1,0 kV |  |  |  |  | m | 180 |  | 100%
2970.6254
| Cabo unipolar 1#185,0 mm² EPR/XLPE 90°C |  |  |  |  | m | 704 |  | 100%
71988.0016
| Cabo cobre nú 16,0 mm² p/ malha aterramento |  |  |  |  | m | 400 |  | 100%
4962.1018
| Haste aterramento aço cobreada 5/8" x 2.400mm |  |  |  |  | pç | 48 |  | 100%
16889.7618
| Conector haste aterramento tipo haste/cabo 16,0 mm² |  |  |  |  | pç | 48 |  | 100%
274.4743
| Subtotal Item 03 | [7 empty] | 100%
[9 empty] | 130412.3979 |  |  | 130412.3979
4 | ESTRUTURA METÁLICA
| Estrutura Garagem Solar em aço zincado - 600 módulos 72 Cel |  |  |  |  | kW | 198 | 50% | 50%
[6 empty] | kW | 198 | 154907.5269 | 154907.5269
| Telha trapezoidal galvanizada T25/1020 e=0,5mm |  |  |  |  | m² | 1320 |  | 100%
[6 empty] | m² | 1320 |  | 46002.8413
| Chumbadores tipo "J" 25x600mm para base concreto |  |  |  |  | pç | 320 |  | 100%
[6 empty] | pç | 320 |  | 3734.3437
| Perfil estrutural liga alumínio 6063 40x40 mm tipo universal |  |  |  |  | m | 1320 |  | 100%
[6 empty] | m | 1320 |  | 32577.5223
| Perfil estrutural liga alumínio 6063 40x40 mm tipo universal |  |  |  |  | pç | 1080 |  | 100%
[6 empty] | m | 1320 |  | 4663.2616
| Conectores terminais alumínio liga 6063 ou similar |  |  |  |  | pç | 240 |  | 100%
1036.2804
| Parafuso aço inoxidável M8 60mm |  |  |  |  | pç | 400 |  | 100%
1563.7564
| Subtotal Item 04 | [6 empty] | 38.79% | 61.21%
[8 empty] | 154907.5269 | 244485.5326 | 0 | 0 | 399393.0594
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO ITEM |  |  |  |  | Unidade | Quantidade | Prazo (dias) |  |  |  | Total
[8 empty] | 30 | 60 | 90 | 120
5 | OBRAS CIVIS
| Concreto usinado para fundações pilares |  |  |  |  | m³ | 20 |  | 100%
[6 empty] | m³ | 20 |  | 8285.575
| Bases/Fundações - preparo, escavação e lançamento concreto |  |  |  |  | m³ | 20 |  | 100%
[6 empty] | m³ | 20 |  | 15329.5561
| Abertura e fechamento de vala para eletrodutos PEAD |  |  |  |  | m | 90 |  |  | 100%
[6 empty] | m | 90 |  |  | 10503
| Caixas de passagem alvenaria 800x800x800 |  |  |  |  | pç | 5 |  |  | 100%
[6 empty] | pç | 5 |  |  | 9627.75
Eletrocentro - alvenaria
[6 empty] | m² | 8.418 |  |  | 11788.5672
| Subtotal Item 05 | [7 empty] | 42.52% | 57.48%
[9 empty] | 23615.1311 | 31919.3172 |  | 55534.4483
6 | ENTREGA TÉCNICA
| Parametrização e start-up inversores |  |  |  |  | pç | 6 |  |  |  | 100%
6515.0613
| Comissionamento, testes e energização |  |  |  |  | kW | 198 |  |  |  | 100%
5058.7535
| As built e manual técnico de operação e manutenção |  |  |  |  | PÇ | 1 |  |  |  | 100%
4360.6399
| Subtotal Item 06 | [9 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 15934.4547 | 15934.4547
7 | COORDENAÇÃO DE OBRA - Engenheiro Eletricista - 8h/dia |  |  |  |  | MÊS | 3 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
[9 empty] | 9580.9725 | 9580.9725 | 9580.9725 | 28742.9176
8 | TOTAL GERAL | [6 empty] | 13.4% | 44.51% | 40.12% | 1.964%
[8 empty] | 174147.0214 | 578307.5221 | 521213.1396 | 25515.4273 | 1299183.1104

## BDI
Composição do BDI
1 | Materiais/Equipamentos | Percentual - %
1.1 | Administração Central (AC) | 2%
1.2 | Taxa Risco (R) | 0.8%
1.3 | Taxa de Seguro (S) | 0.2%
1.4 | Taxa de Garantia (G) | 0.3%
1.5 | Despesas Financeiras (DF) | 0.8%
1.6 | Lucro (L) | 3.5%
1.7 | Tributos (T) | 7.65%
1.7.1 | PIS | 0.65%
1.7.2 | ISS | 4%
1.7.3 | COFINS | 3%
1.8 | BDI | 16.7%
2 | Mão-de-Obra/Serviços | Percentual - %
2.1 | Administração Central (AC) | 4.2%
2.2 | Seguros Garantias e Riscos (SGR) | 1.32%
2.2.1 | Garantias | 0.32%
2.2.2 | Riscos | 1%
2.3 | Despesas Financeiras (DF) | 1%
2.4 | Lucro (L) | 6.5%
2.5 | Tributos (T) | 11.15%
2.5.1 | CPRB | 4.5%
2.5.2 | COFINS | 3%
2.5.3 | PIS | 0.65%
2.5.4 | ISS | 3%
2.5 | BDI | 27.75%