## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM ESPAÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTA ALEGRE PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS E COPAS
[6 empty] | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
Item | Códigos Refer. (Ver legenda) |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$) | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$)
1 - SERVIÇOS PARA AMBAS AS REFORMAS
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | 10901 | P | Plotagem | m² | 3 | 20 | 60 | 0.2267 | 73.6 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 73.6
1.2 |  | C | Taxas: CREA/CAU | un | 1 | 100 | 100 | 0.2267 | 122.67 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 122.67
1.3 | 23101 | P | Tapume simples de compensado - h=2m | m | 12 | 142.82 | 1713.84 | 0.2267 | 2102.36 | 59.84 | 718.08 | 0.2267 | 880.86 | 2983.22
1.4 | 29401 | P | Limpeza permanente e final da obra | m² | 21 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 15.61 | 327.81 | 0.2267 | 402.12 | 402.12
1.5 | 531404 | P | Transporte de material bota-fora | m³ | 3 | 30 | 90 | 0.2267 | 110.4 | 13.62 | 40.86 | 0.2267 | 50.12 | 160.52
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS GERAIS | [10 empty] | 3742.13
2 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS PARA OS VEREADORES E AUTORIDADES
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | 22188 | P | Demolição de forros | m² | 46 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 19.29 | 887.34 | 0.2267 | 1088.49 | 1088.49
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1088.49
2.2 |  |  | PAREDES
2.2.1 | 62260 | P | Parede de alvenaria de tijolo 6 furos 15cm | m² | 9.52 | 38.87 | 370.04 | 0.2267 | 453.92 | 28.9 | 275.12 | 0.2267 | 337.48 | 791.4
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 791.4
2.3 |  |  | REVESTIMENTOS
2.3.1 | 101003 | P | Chapisco CI-AR 1:3 - 7mm Preparo e aplicação | m² | 9.52 | 1.93 | 18.37 | 0.2267 | 22.53 | 5.18 | 49.31 | 0.2267 | 60.48 | 83.01
2.3.2 | 101091 | P | Massa Única 15mm- Argamassa Regular CA-AR 1:5+20%CI | m² | 9.52 | 3.9 | 37.12 | 0.2267 | 45.53 | 18.61 | 177.16 | 0.2267 | 217.32 | 262.85
2.3.3 | A | CP | Revestimento Cerâmico | cj | 2 | 40.1 | 80.2 | 0.2267 | 98.38 | 850.89 | 1701.78 | 0.2267 | 2087.57 | 2185.95
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 2531.81
2.4 |  |  | PISO
2.4.1 | B | CP | Piso de granito | cj | 2 | 40.44 | 80.88 | 0.2267 | 99.21 | 226.52 | 453.04 | 0.2267 | 555.74 | 654.95
2.4.2 | 94310 | P | Rodapé de granito h=10cm | m | 16.56 | 33.26 | 550.78 | 0.2267 | 675.64 | 14.44 | 239.12 | 0.2267 | 293.32 | 968.96
2.4.3 | 101320 | P | Soleira de granito | m² | 0.43 | 641.63 | 275.9 | 0.2267 | 338.44 | 69.78 | 30 | 0.2267 | 36.8 | 375.24
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1999.15
2.5 |  |  | FORRO
2.5.1 | 73070 | P | Fornecimento e instalação de forro em gesso | m² | 56.36 | 18.3 | 1031.38 | 0.2267 | 1265.19 | 14.47 | 815.52 | 0.2267 | 1000.39 | 2265.58
2.5.2 | 73071 | P | Rodaforro | m | 16.56 | 4.91 | 81.3 | 0.2267 | 99.73 | 3.63 | 60.11 | 0.2267 | 73.73 | 173.46
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 2439.04
2.6 |  |  | ESQUADRIAS
2.6.1 | C | CP | Revestimento e barra da porta e trinco | cj | 2 | 183.67 | 367.34 | 0.2267 | 450.61 | 182.13 | 364.26 | 0.2267 | 446.83 | 897.44
2.6.2 | D | CP | Sinalização da porta | un | 2 | 40.57 | 81.14 | 0.2267 | 99.53 | 9.81 | 19.62 | 0.2267 | 24.06 | 123.59
2.6.3 | 131410 | P | Vidro 4mm mini boreal | m² | 0.18 | 64 | 11.52 | 0.2267 | 14.13 | 49.38 | 8.88 | 0.2267 | 10.89 | 25.02
2.6.4 | 113012 | P | Veneziana de alumínio | m² | 0.72 | 531.67 | 382.8 | 0.2267 | 469.58 | 34.58 | 24.89 | 0.2267 | 30.53 | 500.11
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1546.16
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.7.1 | 174505 | P | Ponto de interruptor | un | 2 | 16.93 | 33.86 | 0.2267 | 41.53 | 93.45 | 186.9 | 0.2267 | 229.27 | 270.8
2.7.2 | 174500 | P | Ponto de tomada | un | 2 | 23.43 | 46.86 | 0.2267 | 57.48 | 93.45 | 186.9 | 0.2267 | 229.27 | 286.75
2.7.3 | E | CP | Luminária painel de Led | un | 2 | 189.46 | 378.92 | 0.2267 | 464.82 | 23.36 | 46.72 | 0.2267 | 57.31 | 522.13
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1079.68
2.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.8.1 | F | CP | Instalações Hridrossanitárias | cj | 1 | 847.68 | 847.68 | 0.2267 | 1039.84 | 680.67 | 680.67 | 0.2267 | 834.97 | 1874.81
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1874.81
2.9 |  |  | PINTURAS
2.9.1 | 141216 | P | Pintura com tinta PVA forro | m² | 56.36 | 5.4 | 304.34 | 0.2267 | 373.33 | 8.22 | 463.27 | 0.2267 | 568.29 | 941.62
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 941.62
2.10 |  |  | GRANITO
2.10.1 | 101320 | P | Bancada, saias, espelhos | m² | 4.5 | 641.63 | 2887.33 | 0.2267 | 3541.88 | 69.78 | 314.01 | 0.2267 | 385.19 | 3927.07
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 3927.07
2.11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.11.1 | G | CP | Conjunto do Lavatório cfe especificação | cj | 2 | 812.66 | 1625.32 | 0.2267 | 1993.78 | 66.51 | 133.02 | 0.2267 | 163.17 | 2156.95
2.11.2 | H | CP | Conjunto da Bacia Sanitária cfe especificação | cj | 2 | 1233.59 | 2467.18 | 0.2267 | 3026.48 | 95.02 | 190.04 | 0.2267 | 233.12 | 3259.6
2.11.3 | 2 | M | Torneira de mesa cfe especificação | un | 4 | 1277.59 | 5110.36 | 0.2267 | 6268.87 | 16.62 | 66.48 | 0.2267 | 81.55 | 6350.42 | 11766.97
2.11.4 | 3 | M | Sifão para lavatório cfe especificação | un | 4 | 538.88 | 2155.52 | 0.2267 | 2644.17 | 16.62 | 66.48 | 0.2267 | 81.55 | 2725.72
2.11.5 | 7 | M | Registro | un | 2 | 34.89 | 69.78 | 0.2267 | 85.59 | 16.62 | 33.24 | 0.2267 | 40.77 | 126.36
2.11.6 | 13 | M | Grelha inox | un | 2 | 49.6 | 99.2 | 0.2267 | 121.68 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 121.68
2.11.7 | 17 | M | Porta papel higiênico | un | 2 | 44.26 | 88.52 | 0.2267 | 108.58 | 4.16 | 8.32 | 0.2267 | 10.2 | 118.78
2.11.8 | 10 | M | Cabideiro | un | 4 | 134.29 | 537.16 | 0.2267 | 658.93 | 5.2 | 20.8 | 0.2267 | 25.51 | 684.44
2.11.9 | 20 | M | Saboneteira | un | 4 | 180.96 | 723.84 | 0.2267 | 887.93 | 18.73 | 74.92 | 0.2267 | 91.9 | 979.83
2.11.10 | 9 | M | Dispenser toalhas de papel | un | 4 | 44.26 | 177.04 | 0.2267 | 217.17 | 6.24 | 24.96 | 0.2267 | 30.61 | 247.78
2.11.11 | 11 | M | Lixeira grande | un | 4 | 122.29 | 489.16 | 0.2267 | 600.05 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 600.05
2.11.12 | 12 | M | Lixeira pequena | un | 2 | 97.06 | 194.12 | 0.2267 | 238.12 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 238.12
2.11.13 | I | CP | Conjunto das barras de apoio | cj | 2 | 949.83 | 1899.66 | 0.2267 | 2330.31 | 51.42 | 102.84 | 0.2267 | 126.15 | 2456.46
2.11.14 | 152060 | S | Espelhos | m² | 3.36 | 118.92 | 399.57 | 0.2267 | 490.15 | 27.91 | 93.77 | 0.2267 | 115.02 | 605.17
2.11.15 | 8 | M | Campainha de alarme | un | 2 | 130.74 | 261.48 | 0.2267 | 320.75 | 11.95 | 23.9 | 0.2267 | 29.31 | 350.06
2.11.16 | 15 | M | Exaustor | un | 2 | 260.75 | 521.5 | 0.2267 | 639.72 | 25.7 | 51.4 | 0.2267 | 63.05 | 702.77
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 21724.19 | 9957.22
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS DOS SANITÁRIOS | [10 empty] | 39943.42
3 - EXECUÇÃO DE COPA DA SONORIZAÇÃO
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1.1 | 22137 | P | Remoção de piso vinílico | m² | 4.92 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 8.84 | 43.49 | 0.2267 | 53.34 | 53.34
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 53.34
3.2 |  |  | PAREDES
3.2.1 | 62260 | P | Parede em Alvenaria [fechamento shaft] | m² | 0.54 | 38.87 | 20.98 | 0.2267 | 25.73 | 28.9 | 15.6 | 0.2267 | 19.13 | 44.86
3.2.2 | 523102 (R3) | P | Fechamento com Compensado | m² | 2.46 | 190.58 | 468.82 | 0.2267 | 575.1 | 70.41 | 173.2 | 0.2267 | 212.46 | 787.56
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 832.42
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS
3.3.1 | 101091 | P | Massa Única 15mm- Argamassa Regular CA-AR 1:5+20%CI | m² | 0.54 | 3.9 | 2.1 | 0.2267 | 2.57 | 18.61 | 10.04 | 0.2267 | 12.31 | 14.88
| A | CP | Revestimento Cerâmico (Material fornecido p/ CMPA) | m² | 1.03 | 2.07 | 2.13 | 0.2267 | 2.61 | 43.82 | 45.13 | 0.2267 | 55.36 | 57.97
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 72.85
3.4 |  |  | PISO
3.4.1 | 92730 | P | Piso vinílico | m² | 4.92 | 78.82 | 387.79 | 0.2267 | 475.7 | 11.07 | 54.46 | 0.2267 | 66.8 | 542.5
3.4.2 | 94730 | P | Rodapé h=5cm | m | 9.15 | 7.83 | 71.64 | 0.2267 | 87.88 | 2.21 | 20.22 | 0.2267 | 24.8 | 112.68
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 655.18
3.5 |  |  | FORRO
3.5.1 | 73070 | P | Fornecimento e instalação de forro em gesso | m² | 4.92 | 18.3 | 90.03 | 0.2267 | 110.43 | 14.47 | 71.19 | 0.2267 | 87.32 | 197.75
3.5.2 | 73071 | P | Rodaforro | m | 9.15 | 4.91 | 44.92 | 0.2267 | 55.1 | 3.63 | 33.21 | 0.2267 | 40.73 | 95.83
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 293.58
3.6 |  |  | ESQUADRIAS
3.6.1 | 113012 | P | Veneziana de Alumínio | m² | 0.36 | 531.67 | 191.4 | 0.2267 | 234.79 | 34.58 | 12.44 | 0.2267 | 15.26 | 250.05
3.6.2 | 113012 | P | Veneziana de Alumínio | m² | 0.12 | 531.67 | 63.8 | 0.2267 | 78.26 | 34.58 | 4.14 | 0.2267 | 5.07 | 83.33
3.6.3 | 4543 |  | Arremate de madeira na porta | m | 5.52 | 6.4 | 35.32 | 0.2267 | 43.32 | 5.53 | 30.52 | 0.2267 | 37.43 | 80.75
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 414.13
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.7.1 | 174505 | P | Ponto de interruptor | un | 1 | 16.93 | 16.93 | 0.2267 | 20.76 | 93.45 | 93.45 | 0.2267 | 114.63 | 135.39
3.7.2 | 174500 | P | Ponto de tomada | un | 5 | 23.43 | 117.15 | 0.2267 | 143.7 | 93.45 | 467.25 | 0.2267 | 573.17 | 716.87
3.7.3 | 17101 | P | Eletrodutos galvanizados | m | 5.1 | 3.84 | 19.58 | 0.2267 | 24.01 | 4.67 | 23.81 | 0.2267 | 29.2 | 53.21
3.7.4 | 174103 | M | Luminária painel de Led - Cotação 24 | un | 1 | 139.72 | 139.72 | 0.2267 | 171.39 | 28.02 | 28.02 | 0.2267 | 34.37 | 205.76
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1111.23
3.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.8.1 | 153012 MO | M | Torneira parede cozinha - Cotação 23 | un | 1 | 43.3 | 43.3 | 0.2267 | 53.11 | 16.62 | 16.62 | 0.2267 | 20.38 | 73.49
3.8.3 | B | CP | Instalações Hidráulicas | cj | 1 | 266.86 | 266.86 | 0.2267 | 327.35 | 180.53 | 180.53 | 0.2267 | 221.45 | 548.8
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 622.29
3.9 |  |  | PINTURAS
3.9.1 | 141256 | P | Pintura com tinta acrílica | m² | 22.24 | 6.48 | 144.11 | 0.2267 | 176.77 | 10.54 | 234.4 | 0.2267 | 287.53 | 464.3
3.9.2 | 141216 | P | Pintura com tinta PVA forro | m² | 4.92 | 5.4 | 26.56 | 0.2267 | 32.58 | 8.22 | 40.44 | 0.2267 | 49.6 | 82.18
3.9.3 | 141331 | P | Pintura Chapa compensado inc. fdo bco | m² | 2.46 | 12.92 | 31.78 | 0.2267 | 38.98 | 14.15 | 34.8 | 0.2267 | 42.68 | 81.66
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 628.14
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS DA COPA DA SONORIZAÇÃO | [10 empty] | 4683.16
4 - EXECUÇÃO DE COPA CENTRAL -CAFÉ
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1.1 | 22133 | P | Demolição de piso cerâmico | m² | 5.17 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 8.96 | 46.32 | 0.2267 | 56.82 | 56.82
4.1.2 | 22164 | P | Remoção folha de madeira de porta existente | m² | 1.68 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 12.98 | 21.8 | 0.2267 | 26.74 | 26.74
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 83.56
4.2 |  |  | PAREDES
4.2.1 | 62261 | P | Parede de alvenaria E=25cm | m² | 2 | 54.22 | 108.44 | 0.2267 | 133.02 | 33.55 | 67.1 | 0.2267 | 82.31 | 215.33
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 215.33
4.3 |  |  | REVESTIMENTOS
4.3.1 | 101091 | P | Massa Única 15mm- Argamassa Regular CA-AR 1:5+20%CI | m² | 5.1 | 3.9 | 19.89 | 0.2267 | 24.39 | 18.61 | 94.91 | 0.2267 | 116.42 | 140.81
4.3.2 | 141212 |  | Massa corrida | m² | 22.5 | 9.08 | 204.3 | 0.2267 | 250.61 | 11.6 | 261 | 0.2267 | 320.16 | 570.77
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 711.58
4.4 |  |  | PISO
4.4.1 | 92490 | P | Revestimento Porcelanato | m² | 5.17 | 82.68 | 427.45 | 0.2267 | 524.35 | 9.54 | 49.32 | 0.2267 | 60.5 | 584.85
4.4.2 | 92490 | P | Rodapé de porcelanato h=10cm - 8,50m lineares | m² | 1 | 82.68 | 82.68 | 0.2267 | 101.42 | 9.54 | 9.54 | 0.2267 | 11.7 | 113.12
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 697.97
4.5 |  |  | FORRO
4.5.1 | 73200 | P | Fornecimento e instalação de forro modular colocado | m² | 5.17 | 71.4 | 369.13 | 0.2267 | 452.81 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 452.81
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 452.81
4.6 |  |  | ESQUADRIAS
4.6.1 | 4543 | P | Guarnição da porta existente | m | 5.52 | 6.4 | 35.32 | 0.2267 | 43.32 | 6.9 | 38.08 | 0.2267 | 46.71 | 90.03
4.6.2 | 131102 | P | Vidro 4mm transparente | m² | 0.32 | 71 | 22.72 | 0.2267 | 27.87 | 49.38 | 15.8 | 0.2267 | 19.38 | 47.25
4.6.3 | 113010 |  | Esquadria de Alumínio | m² | 0.32 | 320.67 | 102.61 | 0.2267 | 125.87 | 30.97 | 9.91 | 0.2267 | 12.15 | 138.02
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 275.3
4.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.7.1 | 174505 | P | Ponto de interruptor | un | 1 | 16.93 | 16.93 | 0.2267 | 20.76 | 93.45 | 93.45 | 0.2267 | 114.63 | 135.39
4.7.2 | 174500 | P | Ponto de tomada | un | 3 | 23.43 | 70.29 | 0.2267 | 86.22 | 93.45 | 280.35 | 0.2267 | 343.9 | 430.12
4.7.3 | 174103 | M | Luminária painel de Led - Cotação 24 | un | 1 | 139.72 | 139.72 | 0.2267 | 171.39 | 28.02 | 28.02 | 0.2267 | 34.37 | 205.76
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 771.27
4.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.8.1 | 171900 |  | Tubulação embutida na parede | m | 6 | 0.89 | 5.34 | 0.2267 | 6.55 | 8.43 | 50.58 | 0.2267 | 62.04 | 68.59
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 68.59
4.9 |  |  | PINTURAS
4.9.1 | 141257 | P | Pintura com tinta acrílica parede | m² | 22.5 | 6.48 | 145.8 | 0.2267 | 178.85 | 10.54 | 237.15 | 0.2267 | 290.91 | 469.76
4.9.2 | 141211 | P | Selador | m² | 22.5 | 1.14 | 25.65 | 0.2267 | 31.46 | 5.91 | 132.97 | 0.2267 | 163.11 | 194.57
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 664.33
4.10 |  |  | MOBILIÁRIO
4.10.1 | A | CP | Prateleira de Apoio - Cotação 25 | m² | 5 | 428.93 | 2144.65 | 0.2267 | 2630.84 | 146.59 | 732.95 | 0.2267 | 899.1 | 3529.94
4.10.2 | 101320 | P | Móvel para Apoio das Máquinas de Café | m² | 6.7 | 641.63 | 4298.92 | 0.2267 | 5273.48 | 69.78 | 467.52 | 0.2267 | 573.5 | 5846.98
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 9376.92
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS DA COPA-CAFÉ | [10 empty] | 13317.66
1 | TOTAL DOS SERVIÇOS GERAIS | [12 empty] | 3742.13
2 | TOTAL DOS SERVIÇOS DOS SANITÁRIOS | [12 empty] | 39943.42
3 | TOTAL DOS SERVIÇOS DA COPA DA SONORIZAÇÃO | [12 empty] | 4683.16
4 | TOTAL DOS SERVIÇOS DA COPA-CAFÉ | [12 empty] | 13317.66
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ESPAÇOS DA CÂMARA | [13 empty] | 61686.37
LEGENDA
S | PLANILHA SINAPI |  |  | DATA BASE: SETEMBRO 2019
P | PLANILHA PLEO
M | PREÇOS DE MERCADO |  |  | ENG. WILSON CANTES
C | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |  |  | CREA RS 065273
CP | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

## CRONOG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | VALOR TOTAL
1 - SERVIÇOS GERAIS
1.1 | Serviços Gerais | 1203.12 | 846.33 | 846.34 | 846.34 | 3742.13
| SUB TOTAL | 1203.12 | 846.33 | 846.34 | 846.34 | 3742.13
2 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS PARA OS VEREADORES E AUTORIDADES
2.1 | Demolições e Remoções | 1088.49 |  |  |  | 1088.49
2.2 | Paredes | 791.4 |  |  |  | 791.4
2.3 | Revestimentos | 2531.81 |  |  |  | 2531.81
2.4 | Piso | 1999.15 |  |  |  | 1999.15
2.5 | Forro |  | 2439.04 |  |  | 2439.04
2.6 | Esquadrias |  | 1546.16 |  |  | 1546.16
2.7 | Instalações Elétricas | 557.55 | 522.13 |  |  | 1079.68
2.8 | Instalações Hidráulicas | 1874.81 |  |  |  | 1874.81
2.9 | Pintura |  |  | 941.62 |  | 941.62
2.10 | Granito |  | 3927.07 |  |  | 3927.07
2.11 | Louças, Metais e Acessórios |  |  | 9957.22 | 11766.97 | 21724.19
| SUB TOTAL | 8843.21 | 8434.4 | 10898.84 | 11766.97 | 39943.42
3- EXECUÇÃO DE COPA DA SONORIZAÇÃO
3.1 | Demolições e Remoções | 53.34 |  |  |  | 53.34
3.2 | Paredes | 832.42 |  |  |  | 832.42
3.3 | Revestimentos |  |  | 72.85 |  | 72.85
3.4 | Piso |  |  | 655.18 |  | 655.18
3.5 | Forro |  |  | 293.58 |  | 293.58
3.6 | Esquadrias |  |  |  | 414.13 | 414.13
3.7 | Instalações Elétricas |  | 905.47 |  | 205.76 | 1111.23
3.8 | Instalações Hidráulicas |  | 601.91 | 20.38 |  | 622.29
3.9 | Pintura |  |  |  | 628.14 | 628.14
| SUB TOTAL | 885.76 | 1507.38 | 1041.99 | 1248.03 | 4683.16
4 - EXECUÇÃO DE COPA CENTRAL -CAFÉ
4.1 | Demolições e Remoções | 83.56 |  |  |  | 83.56
4.2 | Paredes | 215.33 |  |  |  | 215.33
4.3 | Revestimentos |  | 711.58 |  |  | 711.58
4.4 | Piso |  | 697.97 |  |  | 697.97
4.5 | Forro |  | 452.81 |  |  | 452.81
4.6 | Esquadrias |  | 275.3 |  |  | 275.3
4.7 | Instalações Elétricas | 565.51 | 205.76 |  |  | 771.27
4.8 | Instalações Hidráulicas | 68.59 |  |  |  | 68.59
4.9 | Pintura |  |  | 664.33 |  | 664.33
4.10 | Mobiliário |  |  | 3529.94 | 5846.98 | 9376.92
| SUB TOTAL | 932.99 | 2343.42 | 4194.27 | 5846.98 | 13317.66
| VALORES | 11865.08 | 13131.53 | 16981.44 | 19708.32 | 61686.37

## COTAÇÃO
1 | CUBA SEMI ENCAIXE | Casa & Construção | 659.99 | https://www.cec.com.br/material-de-construcao/loucas/banheiro/lavatorio/apoio/cuba-de-semi-encaixe-quadrada-42cm-branca?produto=1081930
|  | Telha Norte | 729.9 | https://www.telhanorte.com.br/cuba-para-banheiro-de-semiencaixe-quadrada-42x42cm-l83017-gelo-deca-402052/p
|  | Leroy Merlin | 799.9 | https://www.leroymerlin.com.br/cuba-de-semi-encaixe-ceramica-quadrada-l830-17-16x42x42-cm-branca-deca_86895536
|  | MÉDIA | 729.93
2 | TORNEIRA | Magazine Luiza | 1181.9 | https://www.magazineluiza.com.br/torneira-para-lavatorio-de-mesa-docoleletric-clean-/p/6715565/cj/toas/?&utm_source=google&partner_id=18335&seller_id=abcdaconstrucao&product_group_id=376808955025&ad_group_id=48543698555&aw_viq=pla&gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPbukZR3CmES_J7KxrjEu3tMNgLdds5M9kmlbaPg5WCLLpbsYR6ShHRoCWoIQAvD_BwE
|  | Madeira Madeira | 1624.87 | https://www.madeiramadeira.com.br/torneira-para-banheiro-de-mesa-docoleletric-1-2-chrome-34040.html
|  | Americanas | 1026 | https://www.americanas.com.br/produto/7941729/torneira-para-banheiro-de-mesa-docoleletric-1-2-chrome?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPYpN9wRx3qUXuEaLlyzVInSBTJUBaEG-s-v-I0F1pgurj42-tT-EHxoC1l0QAvD_BwE&i=573fde79eec3dfb1f800a6a4&o=55ce80b09c3238c7d1b0ded3&opn=YSMESP&sellerId=38542718000182
|  | MÉDIA | 1277.59
3 | SIFÃO | Casa & Construção | 614.99 | https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/sifoes/rigidos/sifao-para-lavatorio-slim-cromado?produto=1064677
|  | Casas Bahia | 511.75 | https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/metaiseacessoriosdeconstrucao/sifao-slim-para-lavatorio-1x11-2-deca-1684c100112-cromado-8937976.html?rectype=p1_op_s2&recsource=btermo
|  | Submarino | 489.89 | https://www.submarino.com.br/produto/10940222/sifao-lavatorio-complementos-slim-deca?pfm_carac=Sif%C3%A3o%20Lavat%C3%B3rio%20Complementos%20Slim%20Deca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | MÉDIA | 538.8767
4 | BACIA SANITÁRIA | Ponto Frio | 588.17 | https://www.pontofrio.com.br/construcao/BanheiroAcessorios/VasosSanitariosBacias/bacia-vogue-plus-para-caixa-acoplada-p51517-1500076454.html?rectype=p1_op_s1&recsource=btermo
|  | Shoptime | 556.99 | https://www.shoptime.com.br/produto/46569677?pfm_carac=Bacia%20Para%20Caixa%20Acoplada%20Vogue%20Plus%20Conforto%20Branca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20
|  | Casas Bahia | 588.17 | https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/BanheiroAcessorios/VasosSanitariosBacias/bacia-vogue-plus-para-caixa-acoplada-p51517-1500076454.html
|  | MÉDIA | 577.7767
5 | CX ACOPLADA | Shoptime | 369.99 | https://www.shoptime.com.br/produto/43552266/caixa-acoplada-duo-3-6-litros-vogue-plus-conforto-branca?pfm_carac=Caixa%20Acoplada%20Duo%203%2F6%20Litros%20Vogue%20Plus%20Conforto%20Branca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20
|  | Magazine Luiza | 369.99 | https://www.magazineluiza.com.br/caixa-acoplada-duo-3-6-litros-vogue-plus-conforto-branca-deca/p/bace93ka9j/cj/acva/
|  | Americanas | 332.99 | https://www.americanas.com.br/produto/43552266/caixa-acoplada-duo-3-6-litros-vogue-plus-conforto-branca?pfm_carac=Caixa%20Acoplada%20Duo%20&pfm_index=6&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | MÉDIA | 357.6567
6 | ASSENTO | Casa & Construção | 269.99 | https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/assentos/vogue-plus/assento-sanitario-termofixo-slow-close-easy-clean-vogue-plus-branco?produto=1224716
|  | Ponto Frio | 269.12 | https://www.pontofrio.com.br/construcao/BanheiroAcessorios/AssentosSanitarios/assento-termofixo-slow-close-e-easy-clean-vogue-plus-deca-ap51617-branco-9453085.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=9453085&idLojista=34037&utm_campaign=ferr_casa_e_construcao_shopping&gclid=EAIaIQobChMI4OC4jM234wIVQQqRCh3oNwF_EAkYBSABEgJl3_D_BwE
|  | Casas Bahia | 269.12 | https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/BanheiroAcessorios/AssentosSanitarios/assento-termofixo-slow-close-e-easy-clean-vogue-plus-deca-ap51617-branco-9453085.html?rectype=p1_op_s1&recsource=btermo
|  | MÉDIA | 269.41
7 | REGISTRO | Americanas | 32.89 | https://www.americanas.com.br/produto/12996591/acabamento-para-registro-4900-c43-3-4-spot-deca?cor=Cromado&pfm_carac=Acabamento%20para%20Registro%204900%20C43%203%2F4%20Spot%20-%20Deca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId&tamanho=3%2F4%22
|  | Submarino | 32.89 | https://www.submarino.com.br/produto/12996591/acabamento-para-registro-4900-c43-3-4-spot-deca?cor=Cromado&pfm_carac=Acabamento%20para%20Registro%204900%20C43%203%2F4%20Spot%20-%20Deca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId&tamanho=3%2F4%22
|  | Magazine Luiza | 38.9 | https://www.magazineluiza.com.br/acabamento-deca-spot-para-registro-de-gaveta-e-pressao-de-1-2-e-3-4-cromado-/p/7560622/cj/cstc/
|  | MÉDIA | 34.8933
8 | CAMPAINHA ALARME | Madeira Madeira | 139.9 | https://www.madeiramadeira.com.br/campainha-alarme-para-banheiro-de-deficientes-pne-pcd-dni-4240-1698851.html
|  | Americanas | 112.41 | https://www.americanas.com.br/produto/54637429/alarme-audiovisual-bivolt-sem-fio-para-pne-pcd-dni-4240?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv
|  | Connect Parts | 139.9 | https://www.connectparts.com.br/campainha-alarme-para-banheiro-de-deficientes-pne-pcd---dni-4240-2068376/p?idsku=2074280&gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPTd0OYUPnIW1NeP5376S0SwRBO6uK2asTIO63GgizgPu_nrBKOymmhoCOJ4QAvD_BwE
|  | MÉDIA | 130.7367
9 | PAPELEIRA | Casa & Construção | 40.99 | https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorios/porta-papel/porta-papel-higienico-de-embutir-branco?produto=1103969
|  | Submarino | 41.9 | https://www.submarino.com.br/produto/17684372/papeleira-de-embutir-branca-com-rolete-plastico-17-5x18cm-a480-deca?cor=Branco%20Brilhante&pfm_carac=Papeleira%20de%20Embutir%20Branca%20com%20Rolete%20Pl%C3%A1stico%20&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Americanas | 49.9 | https://www.americanas.com.br/produto/17684372/papeleira-de-embutir-branca-com-rolete-plastico-17-5x18cm-a480-deca?cor=Branco%20Brilhante&pfm_carac=Papeleira%20de%20Embutir%20Branca%20com%20Rolete%20Pl%C3%A1stico%20&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | MÉDIA | 44.2633
10 | CABIDEIRO | Casa & Construção | 136.99 | https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorios/cabide/cabide-disco-cromado?produto=1161760
|  | Americanas | 128.9 | https://www.americanas.com.br/produto/44350549/cabide-disco-cromado-2060-c-dsc-deca?pfm_carac=Cabide%20Disco%20deca&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Amazon | 136.99 | https://www.amazon.com.br/Cabide-Disco-Deca-2060-C-DSC-Cromado/dp/B076PN1CMR/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Cabide+Disco+deca&qid=1563385902&s=hi&sr=1-1
|  | MÉDIA | 134.2933
11 | LIXEIRA GRANDE | Shoptime | 129.99 | https://www.shoptime.com.br/produto/120348239/lixeira-aco-inox-sem-tampa-s-b-15-litros-tramontina
|  | Americanas | 116.99 | https://www.americanas.com.br/produto/120348239/lixeira-aco-inox-sem-tampa-s-b-15-litros-tramontina
|  | Ponto Frio | 119.9 | https://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/lixeira/paralavanderia/lixeira-tramontina-capsula-sem-tampa-em-aco-inox-15-l-4155680.html?rectype=p1_op_s1&recsource=btermo
|  | MÉDIA | 122.2933
12 | LIXEIRA PEQUENA | Cristallimp | 85 | https://www.cristallimp.com.br/lixeira-inox-sem-tampa-13-5l-jsn.html?gclid=CjwKCAjwpuXpBRAAEiwAyRRPgcluKQICLpT5qjfUzLWU8i4V6GGrn8stdLEx_kPlFiHMgG-uCiiczRoCfmkQAvD_BwE
|  | Magazine Luiza | 89.98 | https://www.magazineluiza.com.br/cestinho-em-aco-inox-sem-tampa-135l-e3-jsn/p/hafbbe4b0f/ud/udli/?&utm_source%20%20=google&utm_medium%20=pla&utm_campaign%20=PLA_marketplace&seller_id=aqquariumdistribuidora&product_group_id=365259877437&ad_group_id=48543697675&aw_viq=pla&gclid=CjwKCAjwpuXpBRAAEiwAyRRPgXOv8SeCa1LR0KCOFFWTDCdUH3oPKVNQgNuKjQbCZm4LzXaaxHFKDBoC0TcQAvD_BwE
|  | Limporganizado | 116.2 | https://www.limpoeorganizado.com.br/lixeiras/lixeiras-metalicas/lixeira-13-litros-sem-tampa-aco-inox?parceiro=3745&gclid=CjwKCAjwpuXpBRAAEiwAyRRPgYH3-qTikLhACVbWtVqHsDF0MqnNEZtV-MRK4EDu5Ae3wjpsXnGfhhoC5lAQAvD_BwE
|  | MÉDIA | 97.06
13 | GRELHA INOX | Americanas | 50.9 | https://www.americanas.com.br/produto/14350606/grelha-quadrada-inox-150mm-tigre?pfm_carac=Grelha%20Quadrada%20Inox%20150mm%20-%20Tigre&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Magazine Luiza | 45.52 | https://www.magazineluiza.com.br/grelha-quadrada-150mm-prata-inox-tigre-tigre-/p/bab56d2gb9/cj/grlh/
|  | Submarino | 52.38 | https://www.submarino.com.br/produto/42078426/grelha-quadrada-150mm-prata-inox-tigre-tigre?pfm_carac=Grelha%20Quadrada%20Inox%20150mm%20-%20Tigre&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | MÉDIA | 49.6
14 | LUMINÁRIA | Madeira Madeira | 199.9 | https://www.madeiramadeira.com.br/luminaria-painel-led-plafon-de-embutir-60x60-36w-branco-frio-1025706.html
|  | Submarino | 184 | https://www.submarino.com.br/produto/44144996/luminaria-painel-plafon-led-embutir-60x60-quadrado-frio?pfm_carac=Lumin%C3%A1ria%20Painel%20Plafon%20Led%20Embutir%2060x60%20Quadrado%20Frio&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Americanas | 184 | https://www.americanas.com.br/produto/44144996/luminaria-painel-plafon-led-embutir-60x60-quadrado-frio?pfm_carac=Lumin%C3%A1ria%20Painel%20Plafon%20Led%20Embutir%2060x60&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | MÉDIA | 189.3
15 | EXAUSTOR | Americanas | 229.5 | https://www.americanas.com.br/produto/19847906/renovador-de-ar-ventokit-classic-280-bivolt?cor=Branco%20com%20Cinza&pfm_carac=Renovador%20De%20Ar%20Ventokit%20Classic%20280%20Bivolt%20Branco%20com%20Cinza&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Shoptime | 255 | https://www.shoptime.com.br/produto/19847906/renovador-de-ar-ventokit-classic-280-bivolt?cor=Branco%20com%20Cinza
|  | Ponto Frio | 297.75 | https://www.pontofrio.com.br/malasemochilas/caseepastaparanotebook%20/renovador-de-ar-ventokit-classic-280-bivolt-12870491.html?rectype=p1_op_s1&recsource=btermo
|  | MÉDIA | 260.75
16 | TRINCO | Madeiras Gasômetro | 27.64 | https://www.madeirasgasometro.com.br/trinco-inteligente-em-zamac-uniao-mundial/
|  | Mercado Livre | 38 | https://lista.mercadolivre.com.br/trinco-inteligente-para-porta
|  | Ferragens JCL | 30.02 | https://jclfechadurasedobradicas.com.br/Produto-Ferragens-Diversas-Fechos---Trincos-TRINCO-INTELIGENTE-860-40-mm-Para-Portas-e-Janelas---UNIAO-MUNDIAL-vers
|  | MÉDIA | 31.8867
17 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO | Casa & Construção | 40.99 | https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorios/porta-papel/porta-papel-higienico-de-embutir-branco?produto=1103969
|  | Submarino | 41.9 | https://www.submarino.com.br/produto/17684372/papeleira-de-embutir-branca-com-rolete-plastico-17-5x18cm-a480-deca?cor=Branco%20Brilhante&pfm_carac=Papeleira%20de%20Embutir%20Branca%20com%20Rolete%20Pl%C3%A1stico%20&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Americanas | 49.9 | https://www.americanas.com.br/produto/17684372/papeleira-de-embutir-branca-com-rolete-plastico-17-5x18cm-a480-deca?cor=Branco%20Brilhante&pfm_carac=Papeleira%20de%20Embutir%20Branca%20com%20Rolete%20Pl%C3%A1stico%20&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | MÉDIA | 44.2633
18 | SABONETEIRA | Bioshop | 174.98 | www.bioshopautoclaves.com/saboneteira-manual-slim-em-inox-biovis?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=Cj0KCQjwyerpBRD9ARIsAH-ITn8PR2brvXgsEeclg6Oh10QO7ykmSdkFBBURzn2haiOqQ7xHHkBgZdsaApN7EALw_wcB
|  | Americanas | 179.91 | https://www.americanas.com.br/produto/28382717/saboneteira-slim-aco-inox-escovado-800-ml-biovis?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_ud_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjwyerpBRD9ARIsAH-ITn_8WCl0NeS-9Cu-pgDgQG4MdW_oQlq5TUeL1_CUu5_OFCzNhJFNGDEaAlCvEALw_wcB&i=58f98882eec3dfb1f8a6d4ef&o=59e12956eec3dfb1f8223c62&opn=YSMESP&sellerId=13069492000113
|  | Mercado Livre | 188 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-855463023-saboneteira-slim-inox-escovado-noble-sabao-liquido-800-ml-_JM?matt_tool=66845075&matt_word&gclid=Cj0KCQjwyerpBRD9ARIsAH-ITn-gHUFFB6T-UefgXKmkesOPpPnXO7XLkOXSYt2T9B9bQ62Wom4oKQYaAlmwEALw_wcB&quantity=1
|  | MÉDIA | 180.9633
19 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO | Leroy Merlin | 42.9 | https://www.leroymerlin.com.br/valvula-para-pia-de-banheiro-metal-curta-1-deca_85505175
|  | Americanas | 42 | https://www.americanas.com.br/produto/20264722/valvula-de-escoamento-para-lavatorio-cuba-e-bide-deca-1602-c?pfm_carac=v%C3%A1lvula%20de%20escoamento%20para%20lavat%C3%B3rio%20cuba%20e%20bid%C3%AA%20deca%201602&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId
|  | Ponto Frio | 60.64 | https://www.pontofrio.com.br/construcao/metaiseacessoriosdeconstrucao/MetaisSanitarios/valvula-de-escoamento-para-lavatorio-cuba-e-bide-1602c-deca-11331730.html?rectype=p1_op_s1&recsource=btermo
|  | MÉDIA | 48.5133
20 | CONEXÃO TE | Leroy Merlin | 5.99 | https://www.leroymerlin.com.br/te-pvc-para-esgoto-50mm-ou-2-tigre_85293341?region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5U3MUSjmZYXEKWNMZNtLsd17xVzvT3Iih2FR_
|  | Telhanorte | 5.9 | https://www.telhanorte.com.br/te-90o-para-esgoto-serie-normal-50mm-fortlev-1519212/p
|  | Casa&Construção | 7.49 | https://www.cec.com.br/material-hidraulico/tubos-e-conexoes/te/te-para-esgoto-50x50mm-branco?produto=1034400
|  | MÉDIA | 6.46
21 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2 x 40cm | Leroy Merlin | 5.89 | https://www.leroymerlin.com.br/flexiveis/menor-preco
|  | Casa&Construção | 16.9 | https://www.cec.com.br/busca?q=Tubo+Flexivel+De+Agua
|  | Mercado Livre | 18.9 | https://lista.mercadolivre.com.br/engate-flexivel-para-agua-quente
|  | MÉDIA | 13.8967
22 |  | TaQi | 23.31 | https://www.taqi.com.br/produto/argamassas/argamassa-sika-grout-250-25-kg/113124/?utm_campaign=google-shopping&utm_medium=cpc&utm_source=google-shopping&utm_term=113124_argamassa-sika-grout-250-25-kg&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITuc3J-BUMJ211gVFXbm_gAvoajkp_q4XvaFsCSsKnqm0BbO0SAmA564aAvylEALw_wcB
| GROUTE 25KG | Magazine Luiza | 34.99 | https://www.magazineluiza.com.br/concreto-fluido-pronto-supergraute-25kg-quartzolit/p/hk9ead80kj/cj/msco/?&utm_source=google&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&seller_id=ceccasaeconstrucao&product_group_id=376808955025&ad_group_id=48543698555&aw_viq=pla&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITuehd6zcMAp0sR4AJ8wwz3WyHbn7lEXUsnUJN316ON57Gu8VfkA4TocaAhgbEALw_wcB
|  | Americanas | 32.2 | https://www.americanas.com.br/produto/103975738/concreto-pratico-25kg-super-graute-quartzolit?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITueJci1mcuB3V6e4uzqeXLUr1kEFJMEzmqzBEidxBNnpwXxiSxXr7uIaApMeEALw_wcB&i=582d2e0feec3dfb1f8c6a920&o=5d3f52276c28a3cb5043a116&opn=YSMESP&sellerId=77044618000188
|  | MÉDIA | 30.1667
23 | TORNEIRA COZINHA | Casa das Torneiras | 25 | https://www.casadastorneiras.com.br/torneira-monocomando-de-bica-alta-p985375?tsid=16&gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqGWashWaTduz5QIpXiyTZpoMpQaIcenbzXs4c6reh_myKGVayMQyHAaAqwYEALw_wcB
|  | Leroy Merlin | 59.9 | https://www.google.com/search?q=torneira+cozinha+parede+leroy+merlin&safe=strict&sxsrf=ACYBGNR6eyD8M8Kx78Wj0q03SUZ8MAM0Xw:1569954812574&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiCv6q32fvkAhWEHbkGHR5gBNoQsxgIMA&biw=1412&bih=737#spd=12476293038900854783
|  | Lamodernite | 45 | https://www.lamodernite.com.br/torneira-cross-cozinha-parede-alta-mov-cromada?gclid=EAIaIQobChMI55C706iA5QIVDAyRCh3AUQArEAkYAiABEgIgLfD_BwE
|  | MÉDIA | 43.3
24 | LUMINÁRIA | Eletrorastro | 126.38 | https://www.eletrorastro.com.br/produto/painel-led-de-embutir-36w-luz-branca-quadrado-bivolt-save-energy-79865?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITud7xthggzA-M4n2UF70yL99tePEJxW1KvqKaLJ2vlQ5tcETuUzf1VUaAiC1EALw_wcB
|  | Americanas | 154.1 | https://www.americanas.com.br/produto/38927003/painel-plafon-embutir-400x400-36w-5700k-branco-frio?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_todos-os-produtos_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITufcqxgno-0QcNLD9tRzKlVPyhDpKh9KemSkxc-bqfTBOm1kRQFxYckaApHwEALw_wcB&i=59a4e050eec3dfb1f8a764b9&o=5bf031d8ebb19ac62ce95ff7&opn=YSMESP&sellerId=26032069000190
|  | shoptime | 138.69 | https://www.shoptime.com.br/produto/38927003/painel-plafon-embutir-400x400-36w-5700k-branco-frio?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_dec_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITudRCjkO9tI-VwtXzxKM4srwKSRx334lgZ5KVxisqdoPrEBR0oukxAcaAvYeEALw_wcB&i=59a4ee72eec3dfb1f8aab303&o=5bf0340debb19ac62ce97b52&opn=GOOGLEXML&sellerId=26032069000190&sellerid=26032069000190&wt.srch=1
|  | MÉDIA | 139.7233
25 | MÃO OBRA MARCENARIA /m² | HENIKER | 110 | 99122 0277
|  | MARCENARIA SIQUEIRA | 256.48 | 30290521
|  | MÓVEIS BELLA ROMA | 73.28 | 34843118
|  | MÉDIA | 146.5867

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme 19.224/2015 / art. 3º/ § 2º/ BDI para contratação de obras e serviços/ Edificações
I. | Fórmula adotada
BDI = (((1+AC+S&G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-i))-)1
II. | Parcelas constituintes da fórmula e respectivos valores
| Administração central | AC | 4.03%
| Seguro e Garantia | S&G | 0.65%
| Taxa de risco | R | 1.33%
| Custo Financeiro | DF | 1.52%
| Lucro | L | 8%
| Tributos | i | 5.25%
III | Tributos (i) - Memória de Cálculo
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| ISSQN | 1.6%
CPRB
| Total de impostos | 5.25%
* ISS (base 4,00%) ajustado apenas sobre mão de obra, conforme Decreto nº19.224 do Municipio de Porto Alegre
* os cálculos tem base em mão de obra sem desoneração
| BDI calculado: | 22.67%

## ENCARGOS SOCIAIS
RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
A | Total | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | Não incide
B2 | Feriados | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.71%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 6.25%
B10 | Salário Maternidade | 0.02%
B | Total | 16.02%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 3.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.53%
C5 | Indenização Adicional | 0.31%
C | Total | 11.24%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5.9%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.32%
D | Total | 6.22%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 70.28%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
SINAPI - Composição de Encargos Sociais

## COMP SANIT
A | 101503 | 2.3.3 | Comp. Revestimento Cerâmico por Sanitário | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| 2524 |  | Argamassa colante | 0.45 | 3 | 1.35 | 20 | 27
| 3522 |  | Alvaiade p/ rejuntes | 2 | 0.025 | 0.05 | 20 | 1
| 3527 |  | Cimento branco | 2.42 | 0.25 | 0.605 | 20 | 12.1
|  |  | MATERIAL |  |  | 2.005 |  | 40.1
| 9001 |  | Azulejista | 7.55 | 2.5 | 18.875 | 20 | 377.5
| 9046 |  | Servente | 6.11 | 1 | 6.11 | 20 | 122.2 | ENCARGOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  | 24.985 |  | 499.7 | 850.8892 | TOTAL M+O | 890.9892
B | 101503 | 2.4.1 | Comp. Revestimento Piso por Sanitário | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| 3528 |  | Argamassa colante | 0.45 | 2.5 | 1.125 | 20 | 22.5
| 3522 |  | Alvaiade p/ rejuntes | 2 | 0.025 | 0.05 | 20 | 1
| 3527 |  | Cimento branco | 2.42 | 0.35 | 0.847 | 20 | 16.94
|  |  | MATERIAL |  |  | 2.022 |  | 40.44
| 9023 |  | Azulejista | 7.55 | 0.4 | 3.02 | 20 | 60.4
| 9046 |  | Servente | 6.11 | 0.4 | 2.444 | 20 | 48.88 | ENCARGOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  | 5.464 |  | 109.28 | 186.082 | TOTAL M+O | 226.522
| ITEM 2.6.1 - Composição da Porta por Sanitário |  |  |  |  | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
C | Códigos Refer. |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) |  |  | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
| S00001340 | P | Revestimento melamínico | m² | 1 | 30.75 | 30.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| S00036081 | P | Barra de apoio em aço inox polido | Unidade | 0.66 | 183.38 | 121.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 16 | COT | Trinco para porta | Unidade | 1 | 31.89 | 31.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| S00012868 | P | Marceneiro | H | 8 | 0 | 0 |  |  | 13.37 | 106.96 |  |  | 0 | 182.1315 | ENCARGOS
[7 empty] | 183.67 | [6 empty] | 0
| ITEM 2.6.2 - Composição Sinalização das Portas |  |  |  |  | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
D | Códigos Refer. |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) |  |  | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
| S00010851 | P | Sinalização das portas- Placa em alumínio 15x25cm- Fixação com fita duplaface | Unidade | 1 | 40.57 | 40.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.57
| 9046 | P | Servente | H | 1 | 0 | 0 |  |  | 5.76 | 5.76 |  |  | 0 | 9.8081 | ENCARGOS
0
E | 174100 | 2.7.3 | Luminária Painél de Led | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| 14 | M | Luminária Led | 189.3 | 1 | 189.3 | 1 | 189.3
| 3522 | 8634 | Fita isolante | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | MATERIAL |  |  | 189.46 |  | 189.46
| 9001 |  | Instalador Elétrico | 7.8 | 1 | 7.8 | 1 | 7.8
| 9046 |  | Ajudante de instalador elétrico | 5.92 | 1 | 5.92 | 1 | 5.92 | ENCARGOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  | 13.72 |  | 13.72 | 23.3624 | TOTAL | 212.8224
F | 161200 | P | Água Fria - tubulação de ø20 | m | 12 | 2.65 | 31.8 | 0.2267 | 39 | 3.56 | 42.72 | 0.2267 | 52.4 | 91.4
| 153041 | P | Água Fria - registro de gaveta ø20 c/ canopla cromada | un | 2 | 55.98 | 111.96 | 0.2267 | 137.34 | 16.62 | 33.24 | 0.2267 | 40.77 | 178.11
| 161202 | P | Água Fria - joelho de 90° de ø20 | un | 8 | 1.1 | 8.8 | 0.2267 | 10.79 | 4.75 | 38 | 0.2267 | 46.61 | 57.4
| 9161207 | P | Água Fria - joelho 90° c/ bucha rosqueável | un | 6 | 5.45 | 32.7 | 0.2267 | 40.11 | 4.75 | 28.5 | 0.2267 | 34.96 | 75.07
| 153045 | P | Água Fria - registro de esfera 1/2" | un | 6 | 20.18 | 121.08 | 0.2267 | 148.52 | 11.87 | 71.22 | 0.2267 | 87.36 | 235.88
| 9161207 | P | Água Fria - luva mista rosq/soldável c/ bucha de latão | un | 4 | 5.45 | 21.8 | 0.2267 | 26.74 | 4.75 | 19 | 0.2267 | 23.3 | 50.04
| 164200 | P | Esgoto - tubulação de ø40 | m | 3.58 | 3.53 | 12.63 | 0.2267 | 15.49 | 8.31 | 29.74 | 0.2267 | 36.48 | 51.97
| 164205 | P | Esgoto - tubulação de ø50 | m | 6.25 | 10.31 | 64.43 | 0.2267 | 79.03 | 7.13 | 44.56 | 0.2267 | 54.66 | 133.69
| 164215 | P | Esgoto - tubulação de ø100 | m | 9.86 | 23.66 | 233.28 | 0.2267 | 286.16 | 11.87 | 117.03 | 0.2267 | 143.56 | 429.72
| 9160420 | P | Esgoto - joelho de 45° de ø40 | un | 8 | 3.21 | 25.68 | 0.2267 | 31.5 | 7.13 | 57.04 | 0.2267 | 69.97 | 101.47
| 9160410 | P | Esgoto - joelho de 90° de ø40 | un | 8 | 2.79 | 22.32 | 0.2267 | 27.37 | 7.13 | 57.04 | 0.2267 | 69.97 | 97.34
| 9160420 | P | Esgoto - joelho de 45° de ø50 | un | 2 | 3.21 | 6.42 | 0.2267 | 7.87 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 25.36
| 9160402 | P | Esgoto - T ø50 | un | 2 | 6.85 | 13.7 | 0.2267 | 16.8 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 34.29
| 9160410 | P | Esgoto - joelho de 90° de ø50 | un | 4 | 2.79 | 11.16 | 0.2267 | 13.68 | 7.13 | 28.52 | 0.2267 | 34.98 | 48.66
| 9160402 | P | Esgoto - junção de 50 x50mm | un | 2 | 6.85 | 13.7 | 0.2267 | 16.8 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 34.29
| 9160400 | P | Esgoto - junção de 100 x50mm | un | 2 | 14.38 | 28.76 | 0.2267 | 35.27 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 52.76
| 9160400 | P | Esgoto - junção de 75 x50mm | un | 2 | 12.93 | 25.86 | 0.2267 | 31.72 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 49.21
| 9160401 | P | Esgoto - junção de 100 x 100mm | un | 2 | 16.55 | 33.1 | 0.2267 | 40.6 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 58.09
| 9160421 | P | Esgoto - joelho de 45° ø100 | un | 4 | 7.15 | 28.6 | 0.2267 | 35.08 | 7.13 | 28.52 | 0.2267 | 34.98 | 70.06
|  |  | Sub Total |  |  |  | 847.78 |  | 1039.87 |  | 680.69 |  | 834.94 | 1874.81
G | 151030 | 2.11.1 | Conjunto lavatório | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| 1 | COT | Lavatório Semi-encaixe | 729.93 | 1 | 729.93 | 1 | 729.93
| 7007 |  | Engate cromado | 23.8 | 2 | 47.6 | 1 | 47.6
| 7041 |  | Valvula metal p/ lavatório | 35 | 1 | 35 | 1 | 35
| 7020 |  | Fita teflon p/ vedação | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13
|  |  | MATERIAL |  |  | 812.66 |  | 812.66
| 9001 |  | Instalador Hidraulico | 8.03 | 2.8 | 22.484 | 1 | 22.484
| 9046 |  | Ajudante de instalador hidraulico | 5.92 | 2.8 | 16.576 | 1 | 16.576 | ENCARGOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  | 39.06 |  | 39.06 | 66.5114 | TOTAL | 879.1714
H | 151002 | 2.11.2 | Bacia Sanitária com assento | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| 4 | COT | Bacia Sanitária | 577.58 | 1 | 577.58 | 1 | 577.58
| 5 | COT | Caixa acoplada | 357.66 | 1 | 357.66 | 1 | 357.66
| 6 | COT | Anel de vedação | 269.41 | 1 | 269.41 | 1 | 269.41
| 7007 |  | Engate cromado | 18.9 | 1 | 18.9 | 1 | 18.9
| 7065 |  | Fixação para bacia | 4.5 | 2 | 9 | 1 | 9
| 8108 |  | Nipel duplo PVC rosca | 0.54 | 1 | 0.54 | 1 | 0.54
| 8183 |  | Bolsa borracha para bacia | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | MATERIAL |  |  | 1233.59 |  | 1233.59
| 9001 |  | Instalador Hidraulico | 8.03 | 4 | 32.12 | 1 | 32.12
| 9046 |  | Ajudante de instalador hidraulico | 5.92 | 4 | 23.68 | 1 | 23.68 | ENCARGOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  | 55.8 |  | 55.8 | 95.0162 | TOTAL | 1328.6062
I | Composição dos Conjuntos das barras de apoio por sanitário |  |  |  |  | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
| Códigos Refer. |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) |  |  | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
| S00036081 | P | Barra de apoio de 80cm | Unidade | 3 | 227.9 | 683.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| S00036204 | P | Barra de apoio de 40 cm | Unidade | 1.32 | 192.45 | 254.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 22 | COT | Groute | KG | 10 | 1.21 | 12.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| S00041065 | P | Pedreiro | H | 4 | 0 | 0 |  |  | 7.55 | 30.2 |  |  | 0 | 51.4246 | ENCARGOS
949.83
MÃO DE OBRA INSTALAÇÂO DOS ACESSÓRIOS
|  |  |  | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR | ENCARGOS
| 7046 |  | Papeleira Servente | 6.11 | 0.4 | 2.444 | 1 | 2.444 | 4.1616
| 9046 |  | Cabide | 6.11 | 0.5 | 3.055 | 1 | 3.055 | 5.2021
| 152021 |  | Saboneteira | 6.11 | 1.8 | 10.998 | 1 | 10.998 | 18.7274
| 152026 |  | Porta toalha | 6.11 | 0.6 | 3.666 | 1 | 3.666 | 6.2425
| 9016 |  | Campainha instalador | 7.8 | 0.45 | 3.51 | 1 | 3.51 | 5.9768
| 9017 |  | Campainha instalador | 7.8 | 0.45 | 3.51 | 1 | 3.51 | 5.9768 | 11.9537
| 181401 |  | Exaustor ajudante instal. Eletrico | 7.8 | 1.1 | 8.58 | 1 | 8.58 | 14.61
| 181401 |  | Exaustor instal. Eletrico | 5.92 | 1.1 | 6.512 | 1 | 6.512 | 11.0886 | 25.6987

## COMP CAFE
A |  | 4.10.1 | Comp. Marcenaria | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| S00034660 | P | MDF branco liso 18mm 2 faces |  |  | 40.05 | 5 | 200.25
| 4546 | P | Dobradiça 3x21/2 aço | 4.8 | 3 | 14.4 | 8 | 115.2
| 4590 | P | Cremona inox | 37.18 | 1 | 37.18 | 2 | 74.36
| 4591 | P | Vara crenona inox | 19.56 | 1 | 19.56 | 2 | 39.12
428.93

## COMP SONORIZAÇÃO
A | 101503 | 3.7.4 | Comp. Revestimento Cerâmico por Sanitário | VALOR | COEFIC. | PREÇO m² | QUANT m² | VALOR
| 2524 | P | Argamassa colante | 0.45 | 3 | 1.35 | 1.03 | 1.3905
| 3522 | P | Alvaiade p/ rejuntes | 2 | 0.025 | 0.05 | 1.03 | 0.0515
| 3527 | P | Cimento branco | 2.42 | 0.25 | 0.605 | 1.03 | 0.62315
|  |  | MATERIAL |  |  | 2.005 |  | 2.0652
| 9001 | P | Azulejista | 7.55 | 2.5 | 18.875 | 1.03 | 19.4413
| 9046 | P | Servente | 6.11 | 1 | 6.11 | 1.03 | 6.2933 | ENCARGOS
|  |  | MÃO DE OBRA |  |  | 24.985 |  | 25.7345 | 43.8208 | TOTAL M+O | 45.8859
B | 161200 | P | Água Fria - tubulação de ø20 | m | 3 | 2.65 | 7.95 | 0.2267 | 9.75 | 3.56 | 10.68 | 0.2267 | 13.1 | 22.85
| 153041 | P | Água Fria - registro de gaveta ø20 c/ canopla cromada | un | 1 | 55.98 | 55.98 | 0.2267 | 68.67 | 16.62 | 16.62 | 0.2267 | 20.38 | 89.05
| 161202 | P | Água Fria - joelho de 90° de ø20 | un | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.2267 | 1.34 | 4.75 | 4.75 | 0.2267 | 5.82 | 7.16
| 9161207 | P | Água Fria - joelho 90° c/ bucha rosqueável | un | 1 | 5.45 | 5.45 | 0.2267 | 6.68 | 4.75 | 4.75 | 0.2267 | 5.82 | 12.5
| 9161207 | P | Água Fria - luva mista rosq/soldável c/ bucha de latão | un | 1 | 5.45 | 5.45 | 0.2267 | 6.68 | 4.75 | 4.75 | 0.2267 | 5.82 | 12.5
| 164200 | P | Esgoto - tubulação de ø40 | m | 3 | 3.53 | 10.59 | 0.2267 | 12.99 | 8.31 | 24.93 | 0.2267 | 30.58 | 43.57
| 153041 | P | Registro de gaveta | un | 1 | 55.98 | 55.98 | 0.2267 | 68.67 | 16.62 | 16.62 | 0.2267 | 20.38 | 89.05
| 164205 | P | Esgoto - tubulação de ø50 | m | 3 | 10.31 | 30.93 | 0.2267 | 37.94 | 7.13 | 21.39 | 0.2267 | 26.23 | 64.17
| S00011712 | P | Cx sifonada 150x150 c/ grelha quadrada | un | 1 | 29.35 | 29.35 | 0.2267 | 36 | 11.87 | 11.87 | 0.2267 | 14.56 | 50.56
| 9160420 | P | Esgoto - joelho de 45° de ø40 | un | 2 | 3.21 | 6.42 | 0.2267 | 7.87 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 25.36
| 9160410 | P | Esgoto - joelho de 90° de ø40 | un | 2 | 2.79 | 5.58 | 0.2267 | 6.84 | 7.13 | 14.26 | 0.2267 | 17.49 | 24.33
| 9160420 | P | Esgoto - joelho de 45° de ø50 | un | 1 | 3.21 | 3.21 | 0.2267 | 3.93 | 7.13 | 7.13 | 0.2267 | 8.74 | 12.67
| S00020262 | P | Sifão sanfonado | un | 1 | 14.71 | 14.71 | 0.2267 | 18.04 | 7.13 | 7.13 | 0.2267 | 8.74 | 26.78
| 9160402 | P | Esgoto - junção de 50 x50mm | un | 1 | 6.85 | 6.85 | 0.2267 | 8.4 | 7.13 | 7.13 | 0.2267 | 8.74 | 17.14
| 9160400 | P | Esgoto - junção de 100 x50mm | un | 1 | 14.38 | 14.38 | 0.2267 | 17.63 | 7.13 | 7.13 | 0.2267 | 8.74 | 26.37
| 9160400 | P | Esgoto - junção de 75 x50mm | un | 1 | 12.93 | 12.93 | 0.2267 | 15.86 | 7.13 | 7.13 | 0.2267 | 8.74 | 24.6
[7 empty] | 266.86 |  |  |  | 180.53 |  |  | 548.66