## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | Homologação Concessionária |  |  |  |  | 8916.77 | 0.2548%
2 | Administração local da obra |  |  |  |  | 142048.4 | 4.059%
3 | Canteiro de obras |  |  |  |  | 117205.56 | 3.349%
4 | Sistema de proteção em MT |  |  |  |  | 87247.8 | 2.493%
5 | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV |  |  |  |  | 277039.41 | 7.916%
6 | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp |  |  |  |  | 838552.26 | 23.96%
7 | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp |  |  |  |  | 734385.78 | 20.98%
8 | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp |  |  |  |  | 437764.72 | 12.51%
9 | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp |  |  |  |  | 782597.62 | 22.36%
10 | Comissionamento e Vistoria |  |  |  |  | 74000.76 | 2.114%
|  |  |  | Total sem BDI | 2717662.9
|  |  |  | Total do BDI | 782096.18
|  |  |  | Total Geral | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | Homologação Concessionária | 100,00% 8.916,77 | 25,00% 2.229,19 | 25,00% 2.229,19 |  |  |  |  | 50,00% 4.458,39
2 | Administração local da obra | 100,00% 142.048,40 | 20,00% 28.409,68 | 13,33% 18.939,31 | 13,33% 18.939,31 | 13,33% 18.939,31 | 13,33% 18.939,31 | 13,33% 18.939,31 | 13,33% 18.939,31
3 | Canteiro de obras | 100,00% 117.205,56 | 7,00% 8.204,39 | 60,00% 70.323,34 | 14,00% 16.408,78 | 4,00% 4.688,22 | 4,00% 4.688,22 | 4,00% 4.688,22 | 7,00% 8.204,39
4 | Sistema de proteção em MT | 100,00% 87.247,80 |  |  |  | 20,00% 17.449,56 | 20,00% 17.449,56 | 20,00% 17.449,56 | 40,00% 34.899,12
5 | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | 100,00% 277.039,41 |  | 15,00% 41.555,91 | 30,00% 83.111,82 | 20,00% 55.407,88 | 20,00% 55.407,88 | 15,00% 41.555,91
6 | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | 100,00% 838.552,26 |  | 20,00% 167.710,45 | 20,00% 167.710,45 | 40,00% 335.420,90 | 10,00% 83.855,23 | 10,00% 83.855,23
7 | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | 100,00% 734.385,78 |  | 20,00% 146.877,16 | 20,00% 146.877,16 | 40,00% 293.754,31 | 10,00% 73.438,58 | 10,00% 73.438,58
8 | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | 100,00% 437.764,72 |  | 20,00% 87.552,94 | 20,00% 87.552,94 | 40,00% 175.105,89 | 10,00% 43.776,47 | 10,00% 43.776,47
9 | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | 100,00% 782.597,62 |  | 20,00% 156.519,52 | 20,00% 156.519,52 | 40,00% 313.039,05 | 10,00% 78.259,76 | 10,00% 78.259,76
10 | Comissionamento e Vistoria | 100,00% 74.000,76 | [6 empty] | 100,00% 74.000,76
Porcentagem |  |  | 1,11% | 19,76% | 19,35% | 34,68% | 10,74% | 10,34% | 4,01%
Custo |  |  | 38.843,26 | 691.707,83 | 677.119,99 | 1.213.805,13 | 375.815,02 | 361.963,05 | 140.501,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,11% | 20,87% | 40,22% | 74,9% | 85,64% | 95,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 38.843,26 | 730.551,09 | 1.407.671,08 | 2.621.476,21 | 2.997.291,22 | 3.359.254,27 | 3.499.759,08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Memória de Cálculo
Obra
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | Homologação Concessionária
1.1 | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | UN | 1,0 | = Aprovação, Estudo de Seletividade e Vistoria junto a CEEE. Todos os projetos deverão ser apresentado a engenharia da CMPA.
2 | Administração local da obra
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,0 | = Acompanhamento da obra Período: 2 meses x 4 semanas x 5 dias x 2 horas diárias
2.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360,0 | = Acompanhamento da obra Período: 6 meses x 4 semanas x 5 dias x 4 horas diárias
2.3 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560,0 | = Acompanhamento da obra Período: 7 meses x 4 semanas x 5 dias x 4 horas diárias
3 | Canteiro de obras
3.1 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 160,0 | = Içamento dos equipamentos, 8 horas diárias por 20 dias
3.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,0 | = Placa de Obra de Acordo com orientação da licitante
3.3 | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6,0 | = Locação de 1 container x 6 meses
3.4 | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6,0 | = Locação de 3 containers x 6 meses
4 | Sistema de proteção em MT
4.1 | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | Un | 1,0 | = Relé de Proteção de Acordo com Exigência da CEEE
4.2 | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | Un | 3,0 | = Substituição dos TCs de corrente de proteção de acordo com o aprovado em projeto pela empresa vencedora.
4.3 | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | Un | 1,0 | = Quadro para Instalação do Relé ou ajuste junto ao existente.
4.4 | Transformador de potencial 13800/115V instalação | Un | 3,0 | = Instalação de 3 TPs de acordo com projeto aprovado na concessionária.
5 | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV
5.1 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 30,0 | = Fixação da Eletrocalha.
5.2 | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10,0 | = De acordo com memorial Descritivo.
5.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 10,0 | = Verificar necessidade de abertura, valo da caixa de passagem com tampa redonda até nova subestação. Tentar reaproveitar tubulação já existente.
5.4 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6,0 | = Verificar necessidade de abertura, valo da caixa de passagem com tampa redonda até nova subestação. Tentar reaproveitar tubulação já existente.
5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90,0 | = 3 eletrodutos - Distância a ser percorrida: 30 m. Verificar necessidade de instalar os eletrodutos. Tentar reaproveitar tubulação já existente.
5.6 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 10,0 | = Verificar necessidade de abertura, valo da caixa de passagem com tampa redonda até nova subestação. Tentar reaproveitar tubulação já existente.
5.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1,0 | = Disjuntor geral do quadro QSV, conforme diagrama unifilar
5.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | = Disjuntores que alimentam os inversores das alas Norte e Sul, conforme diagrama unifilar
5.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | = Disjuntores que alimentam os inversores das ala esquerda e central e plenário, conforme diagrama unifilar
5.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,0 | = Disjuntores que alimentam as cargas CFTV, comunicação, estação solarimétrica e circuito reserva, conforme diagrama unifilar
5.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | = Disjuntores que alimentam cargas de iluminação interna e externa, conforme diagrama unifilar
5.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | = Disjuntor que alimenta carga de tomada de uso geral, conforme diagrama unifilar
5.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 720,0 | = 3 Cabos por fase - Distância a ser percorrida: 80 m
5.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80,0 | = Cabo PE. Distância a ser percorrida: 80 m
5.15 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 100,0 | = Suporte para instalação dos leitos durante descida, corredor e subestação antiga e nova pelo caminho da tubulação.
5.16 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 20,0 | = Furo para passagem de fiação para acesso schaft ultimo pavimento, e no térreo na antiga subestação para acesso a caixa de passagem interna da subestação.
5.17 | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo.
5.18 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.200,0 | = Distância a ser percorrida: 1200 m
5.19 | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1,0 | =
5.20 | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10,0 | = Distância a ser percorrida: 30 m. De acordo com memorial Descritivo.
6 | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp
6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300,0 | = 3 Cabos por fase - Distância a ser percorrida: 100 m.
6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,0 | = Cabo PE - Distância a ser percorrida: 100 m.
6.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100,0 | = Eletroduto para passagem dos cabos CA.
6.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100,0 | = Cabo de Comunicação.
6.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100,0 | = Eletroduto para passagem dos cabos CC.
6.6 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 11,0 | = Caixa para passagem de cabos CA e CC.
6.7 | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
6.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500,0 | = Cabo CC.
6.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,0 | = Para aterramento das strings até o inversor.
6.10 | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
6.11 | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição. 12 (furos) X 34 (estrutura D-dome v para 8 Módulos). Considerado 1 tubo de chumbador para 33 furos, uma sobra de 5 furos conforme o memorial descritivo.
6.12 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100,0 | = Para interligação do SPDA com o sistema de fixação/estrutura de suporte aos modelos fotovoltaicos.
6.13 | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
6.14 | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
6.15 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 20,0 | = Eletroduto para passagem de cabos CC quando for necessário, De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
7 | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp
7.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,0 | = 3 Cabos por fase - Distância a ser percorrida: 10 m.
7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,0 | = Para aterramento inversor até o aterramento do QSFV. - Distância a ser percorrida: 10 m.
7.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2,0 | = Eletroduto para passagem dos cabos CA.
7.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100,0 | = Cabo de Comunicação.
7.5 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3,0 | = Caixa para passagem de cabos CA e CC.
7.6 | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300,0 | = Cabo CC.
7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,0 | = Para aterramento das strings até o inversor.
7.9 | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un | 54,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
7.10 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50,0 | = Para interligação do SPDA com o sistema de fixação/estrutura de suporte aos modelos fotovoltaicos.
7.11 | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 216,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
7.12 | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
7.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30,0 | = Eletroduto para passagem de cabos CC quando for necessário.De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
8 | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp
8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45,0 | = 3 Cabos por fase - Distância a ser percorrida: 15 m.
8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,0 | = Para aterramento inversor até o aterramento do QSFV. - Distância a ser percorrida: 100 m.
8.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2,0 | = Eletroduto para passagem dos cabos CA.
8.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100,0 | = Cabo de Comunicação.
8.5 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 9,0 | = Caixa para passagem de cabos CA e CC.
8.6 | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500,0 | = Cabo CC.
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,0 | = Para aterramento das strings até o inversor.
8.9 | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 18,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
8.10 | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 216,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição. 12 (furos) X 18 (estrutura D-dome v para 8 Módulos). Considerado 1 tubo de chumbador para 33 furos, uma sobra de 5 furos conforme o memorial descritivo.
8.11 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100,0 | = Para interligação do SPDA com o sistema de fixação/estrutura de suporte aos modelos fotovoltaicos.
8.12 | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 144,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
8.13 | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
9 | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp
9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60,0 | = 3 Cabos por fase - Distância a ser percorrida: 20 m.
9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,0 | = Para aterramento inversor até o aterramento do QSFV. - Distância a ser percorrida: 20 m.
9.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2,0 | = Eletroduto para passagem dos cabos CA.
9.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100,0 | = Cabo de Comunicação.
9.5 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3,0 | = Caixa para passagem de cabos CA e CC.
9.6 | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,0 | = Para aterramento das strings até o inversor.
9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300,0 | = Cabo CC.
9.9 | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
9.10 | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição. 12 (furos) X 34 (estrutura D-dome v para 8 Módulos)
9.11 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100,0 | = Para interligação do SPDA com o sistema de fixação/estrutura de suporte aos modelos fotovoltaicos.
9.12 | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
9.13 | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
10 | Comissionamento e Vistoria
10.1 | As Built | UN | 4,0 | = Apresentar projeto final de acordo com o executado, bem como projetos aprovados na concessionária de energia.
10.2 | Treinamento Equipe Licitante | H | 16,0 | = Treinamento da equipe do funcionamento do sistema, para até 10 pessoas de forma presencial da operação e manutenção do sistema.
10.3 | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | UN | 4,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
10.4 | Relatório Comissionamento Termográfico | UN | 4,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
10.5 | Configuração Monitoramento | H | 4,0 | = De acordo com memorial Descritivo - prévia aprovação da engenharia antes da aquisição.
10.6 | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | Un | 1,0 | = De acordo com o estudo de seletividade da vencedora.
|  |  | Total sem BDI |  | 2717662.9
|  |  | Total do BDI |  | 782096.18
|  |  | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material | Un | 903,9917265 |  | 2.155,95 |  | 1.948.960,96 |  | 1948960.9627 | 55,69% | 1948960.9627 | 55,69%
00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material | Un | 1.031,9905550 |  | 140,80 |  | 145.304,27 |  | 145304.2701 | 4,15% | 2094265.2328 | 59,84%
00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material | M | 730,7933116 |  | 197,00 |  | 143.966,28 |  | 143966.2824 | 4,11% | 2238231.5152 | 63,95%
00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 737,9292463 |  | 189,71 |  | 139.992,56 |  | 139992.5573 | 4,00% | 2378224.0725 | 67,95%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.482,8934757 |  | 30,49 |  | 136.683,42 |  | 136683.4221 | 3,91% | 2514907.4946 | 71,86%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.378,9035797 |  | 36,03 |  | 121.741,90 |  | 121741.896 | 3,48% | 2636649.3905 | 75,34%
00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material | Un | 85,9992129 |  | 1.360,54 |  | 117.005,37 |  | 117005.3691 | 3,34% | 2753654.7597 | 78,68%
00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material | Un | 1,9999817 |  | 54.691,75 |  | 109.382,50 |  | 109382.4989 | 3,13% | 2863037.2586 | 81,81%
00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material | Un | 1,9999817 |  | 40.050,72 |  | 80.100,71 |  | 80100.7069 | 2,29% | 2943137.9655 | 84,10%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra | H | 569,6267866 |  | 93,45 |  | 53.231,62 |  | 53231.6232 | 1,52% | 2996369.5887 | 85,62%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0187518 |  | 2.698.161,87 |  | 50.595,47 |  | 50595.4683 | 1,45% | 3046965.057 | 87,06%
00000062 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115 | Material | Un | 8,9999176 |  | 5.141,88 |  | 46.276,50 |  | 46276.4965 | 1,32% | 3093241.5535 | 88,38%
00000075 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Material | Un | 99,9990848 |  | 448,70 |  | 44.869,59 |  | 44869.5893 | 1,28% | 3138111.1428 | 89,67%
00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Material | Un | 23,9997803 |  | 1.485,25 |  | 35.645,67 |  | 35645.6738 | 1,02% | 3173756.8166 | 90,69%
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 365,3966558 |  | 91,94 |  | 33.594,57 |  | 33594.5685 | 0,96% | 3207351.3851 | 91,64%
00000081 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Material | Un | 53,9995058 |  | 526,62 |  | 28.437,22 |  | 28437.2197 | 0,81% | 3235788.6049 | 92,46%
00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra | H | 100,7510779 |  | 201,72 |  | 20.323,51 |  | 20323.5074 | 0,58% | 3256112.1123 | 93,04%
00000076 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Material | Un | 0,9999908 |  | 19.317,00 |  | 19.316,82 |  | 19316.8232 | 0,55% | 3275428.9355 | 93,59%
00000060 | Próprio | RELÉ DE PROTEÇÃO PEXTRON URP6000 | Material | Un | 0,9999908 |  | 18.818,89 |  | 18.818,72 |  | 18818.7178 | 0,54% | 3294247.6533 | 94,13%
00000061 | Próprio | Transformador de corrente 25kV de acordo com Projeto instalação | Material | Un | 8,9999176 |  | 2.030,51 |  | 18.274,42 |  | 18274.4227 | 0,52% | 3312522.076 | 94,65%
00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.903,9825743 |  | 9,02 |  | 17.173,92 |  | 17173.9228 | 0,49% | 3329695.9988 | 95,14%
00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material | M | 163,7985009 |  | 73,73 |  | 12.076,86 |  | 12076.8635 | 0,35% | 3341772.8623 | 95,49%
00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra | H | 195,9982062 |  | 55,33 |  | 10.844,58 |  | 10844.5807 | 0,31% | 3352617.4431 | 95,80%
00000072 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL | Material | Un | 17,9998353 |  | 562,34 |  | 10.122,03 |  | 10122.0274 | 0,29% | 3362739.4704 | 96,08%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 81,1992568 |  | 122,14 |  | 9.917,68 |  | 9917.6772 | 0,28% | 3372657.1477 | 96,37%
00000073 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL | Material | Un | 5,9999451 |  | 1.545,36 |  | 9.272,08 |  | 9272.0751 | 0,26% | 3381929.2228 | 96,63%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 257,7843679 |  | 35,83 |  | 9.236,41 |  | 9236.4139 | 0,26% | 3391165.6367 | 96,90%
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 197,9231886 |  | 46,56 |  | 9.215,30 |  | 9215.3037 | 0,26% | 3400380.9404 | 97,16%
00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material | Un | 25,9997620 |  | 350,93 |  | 9.124,10 |  | 9124.0965 | 0,26% | 3409505.0369 | 97,42%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 367,4966366 |  | 20,43 |  | 7.507,96 |  | 7507.9563 | 0,21% | 3417012.9931 | 97,64%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 162,1265162 |  | 44,15 |  | 7.157,89 |  | 7157.8857 | 0,20% | 3424170.8788 | 97,84%
00000071 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Material | Un | 0,9999908 |  | 6.760,95 |  | 6.760,89 |  | 6760.8881 | 0,19% | 3430931.7669 | 98,03%
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 139,9987187 |  | 45,56 |  | 6.378,34 |  | 6378.3416 | 0,18% | 3437310.1086 | 98,22%
00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material | M | 1.679,9846244 |  | 3,19 |  | 5.359,15 |  | 5359.151 | 0,15% | 3442669.2595 | 98,37%
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 594,9945545 |  | 7,76 |  | 4.617,16 |  | 4617.1577 | 0,13% | 3447286.4173 | 98,50%
00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento | Un | 3,9999634 | 0,0000000 | 994,19 | 3.734,62 | 3.976,72 | 0,00 | 3976.7236 | 0,11% | 3451263.1409 | 98,61%
00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 104,9990390 |  | 37,73 |  | 3.961,61 |  | 3961.6137 | 0,11% | 3455224.7546 | 98,73%
00000077 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Material | Un | 9,9999085 |  | 367,47 |  | 3.674,67 |  | 3674.6664 | 0,10% | 3458899.421 | 98,83%
00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 1.031,9905550 |  | 3,18 |  | 3.281,73 |  | 3281.73 | 0,09% | 3462181.1509 | 98,93%
00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 98,9990939 |  | 29,46 |  | 2.916,51 |  | 2916.5133 | 0,08% | 3465097.6643 | 99,01%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 2.080,0000209 |  | 1,31 |  | 2.724,80 |  | 2724.8 | 0,08% | 3467822.4643 | 99,09%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 2.558,7716907 |  | 1,04 |  | 2.661,12 |  | 2661.1226 | 0,08% | 3470483.5868 | 99,16%
00000079 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | Un | 0,9999908 |  | 2.520,07 |  | 2.520,05 |  | 2520.0469 | 0,07% | 3473003.6338 | 99,24%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.558,7808429 |  | 1,45 |  | 2.260,23 |  | 2260.2322 | 0,06% | 3475263.866 | 99,30%
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 64,7894070 |  | 33,19 |  | 2.150,36 |  | 2150.3604 | 0,06% | 3477414.2264 | 99,36%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1.558,7808429 |  | 1,37 |  | 2.135,53 |  | 2135.5298 | 0,06% | 3479549.7562 | 99,42%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 48,2607563 |  | 41,19 |  | 1.987,86 |  | 1987.8606 | 0,06% | 3481537.6167 | 99,48%
00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 174,9983984 |  | 10,18 |  | 1.781,48 |  | 1781.4837 | 0,05% | 3483319.1004 | 99,53%
00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 1,9999817 |  | 687,09 |  | 1.374,17 |  | 1374.1674 | 0,04% | 3484693.2678 | 99,57%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 999,8248706 |  | 1,37 |  | 1.369,76 |  | 1369.7601 | 0,04% | 3486063.0279 | 99,61%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 47,8007058 |  | 28,02 |  | 1.339,38 |  | 1339.3758 | 0,04% | 3487402.4037 | 99,65%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 37,0086168 |  | 30,37 |  | 1.123,95 |  | 1123.9517 | 0,03% | 3488526.3554 | 99,68%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 999,8248706 |  | 1,00 |  | 999,82 |  | 999.8249 | 0,03% | 3489526.1803 | 99,71%
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 1,9999817 |  | 431,55 |  | 863,09 |  | 863.0921 | 0,02% | 3490389.2724 | 99,73%
00000063 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50x20cm | Material | Un | 0,9999908 |  | 849,17 |  | 849,16 |  | 849.1622 | 0,02% | 3491238.4346 | 99,76%
00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Material | UN | 51,9943241 |  | 16,04 |  | 833,99 |  | 833.989 | 0,02% | 3492072.4235 | 99,78%
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 559,9948748 |  | 1,39 |  | 778,39 |  | 778.3929 | 0,02% | 3492850.8164 | 99,80%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 29,7497277 |  | 22,18 |  | 659,85 |  | 659.849 | 0,02% | 3493510.6654 | 99,82%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,9999817 |  | 289,75 |  | 579,49 |  | 579.4947 | 0,02% | 3494090.1601 | 99,84%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 6,8885010 |  | 79,41 |  | 547,02 |  | 547.0159 | 0,02% | 3494637.1759 | 99,85%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 519,9952409 |  | 1,03 |  | 535,60 |  | 535.5951 | 0,02% | 3495172.771 | 99,87%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 10,5986030 |  | 43,54 |  | 461,46 |  | 461.4632 | 0,01% | 3495634.2342 | 99,88%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 60,7094444 |  | 7,43 |  | 451,07 |  | 451.0712 | 0,01% | 3496085.3054 | 99,90%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 170,4944396 |  | 2,30 |  | 392,14 |  | 392.1372 | 0,01% | 3496477.4426 | 99,91%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 439,9959731 |  | 0,84 |  | 369,60 |  | 369.5966 | 0,01% | 3496847.0392 | 99,92%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 290,5509408 |  | 1,21 |  | 351,57 |  | 351.5666 | 0,01% | 3497198.6058 | 99,93%
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 173,2884140 |  | 1,59 |  | 275,53 |  | 275.5286 | 0,01% | 3497474.1344 | 99,93%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 219,4126139 |  | 0,97 |  | 212,83 |  | 212.8302 | 0,01% | 3497686.9647 | 99,94%
00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 33,3296950 |  | 6,25 |  | 208,31 |  | 208.3106 | 0,01% | 3497895.2753 | 99,95%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 519,9952409 |  | 0,39 |  | 202,80 |  | 202.7981 | 0,01% | 3498098.0734 | 99,95%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 2.558,7716907 |  | 0,07 |  | 179,11 |  | 179.114 | 0,01% | 3498277.1874 | 99,96%
00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0,0046325 |  | 35.207,46 |  | 163,10 |  | 163.0971 | 0,00% | 3498440.2845 | 99,96%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 290,5509408 |  | 0,41 |  | 119,13 |  | 119.1259 | 0,00% | 3498559.4104 | 99,97%
00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 349,9967967 |  | 0,34 |  | 119,00 |  | 118.9989 | 0,00% | 3498678.4093 | 99,97%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 31,3197134 |  | 3,65 |  | 114,32 |  | 114.317 | 0,00% | 3498792.7262 | 99,97%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000918 |  | 1.169.322,40 |  | 107,34 |  | 107.3428 | 0,00% | 3498900.069 | 99,98%
00038196 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 2,9999725 |  | 35,40 |  | 106,20 |  | 106.199 | 0,00% | 3499006.2681 | 99,98%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 10,8114011 |  | 8,65 |  | 93,52 |  | 93.5186 | 0,00% | 3499099.7867 | 99,98%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 6,9999359 |  | 11,26 |  | 78,82 |  | 78.8193 | 0,00% | 3499178.606 | 99,98%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,0187815 |  | 35,63 |  | 71,93 |  | 71.9292 | 0,00% | 3499250.5352 | 99,99%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 46,9924359 |  | 1,48 |  | 69,55 |  | 69.5488 | 0,00% | 3499320.084 | 99,99%
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 559,9948748 |  | 0,12 |  | 67,20 |  | 67.1994 | 0,00% | 3499387.2834 | 99,99%
00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 5,9999451 |  | 11,19 |  | 67,14 |  | 67.1394 | 0,00% | 3499454.4227 | 99,99%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 7,9999268 |  | 8,04 |  | 64,32 |  | 64.3194 | 0,00% | 3499518.7421 | 99,99%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 0,9538743 |  | 51,85 |  | 49,46 |  | 49.4584 | 0,00% | 3499568.2005 | 99,99%
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 5,9999451 |  | 7,28 |  | 43,68 |  | 43.6796 | 0,00% | 3499611.8801 | 100,00%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 4,8787653 |  | 7,91 |  | 38,59 |  | 38.591 | 0,00% | 3499650.4712 | 100,00%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 46,9924359 |  | 0,72 |  | 33,83 |  | 33.8346 | 0,00% | 3499684.3057 | 100,00%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0007741 |  | 19.267,90 |  | 14,92 |  | 14.9151 | 0,00% | 3499699.2209 | 100,00%
00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento | UN | 0,0009096 |  | 16.196,30 |  | 14,73 |  | 14.732 | 0,00% | 3499713.9529 | 100,00%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,9999817 |  | 5,56 |  | 11,12 |  | 11.1199 | 0,00% | 3499725.0728 | 100,00%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 5,9999451 |  | 1,35 |  | 8,10 |  | 8.0999 | 0,00% | 3499733.1727 | 100,00%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,2199980 |  | 26,78 |  | 5,89 |  | 5.8915 | 0,00% | 3499739.0643 | 100,00%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 439,9959731 |  | 0,01 |  | 4,40 |  | 4.4 | 0,00% | 3499743.4642 | 100,00%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 4,2403492 |  | 0,90 |  | 3,82 |  | 3.8163 | 0,00% | 3499747.2805 | 100,00%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,9999817 |  | 1,62 |  | 3,24 |  | 3.24 | 0,00% | 3499750.5205 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 219,4126139 |  | 0,01 |  | 2,19 |  | 2.1941 | 0,00% | 3499752.7146 | 100,00%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 0,9999908 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1.75 | 0,00% | 3499754.4646 | 100,00%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0165378 |  | 102,38 |  | 1,69 |  | 1.6931 | 0,00% | 3499756.1578 | 100,00%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,9999817 |  | 0,57 |  | 1,14 |  | 1.14 | 0,00% | 3499757.2977 | 100,00%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,0298202 |  | 37,08 |  | 1,11 |  | 1.1057 | 0,00% | 3499758.4035 | 100,00%
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento | UN | 0,0008640 |  | 759,18 |  | 0,66 |  | 0.65593 | 0,00% | 3499759.0594 | 100,00%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000032 |  | 6.437,71 |  | 0,02 |  | 0.0206 | 0,00% | 3499759.08 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 59.255,61
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 510.625,37
[11 empty] | Material |  |  | R$ 2.922.642,10
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 2.135,53
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 179,11
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 4.921,35
[10 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[10 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[10 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 904,0 | 2.177,90 | 1.968.821,60 | 56,26 | 56,26
B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 54,0 | 3.797,63 | 205.072,02 | 5,86 | 62,12
B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1.032,0 | 151,59 | 156.440,88 | 4,47 | 66,59
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 720,0 | 213,89 | 154.000,80 | 4,40 | 70,99
B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 86,0 | 1.493,60 | 128.449,60 | 3,67 | 74,66
B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 2,0 | 55.556,31 | 111.112,62 | 3,17 | 77,83
B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 2,0 | 40.915,27 | 81.830,54 | 2,34 | 80,17
91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 360,0 | 196,93 | 70.894,80 | 2,03 | 82,19
93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 160,0 | 382,95 | 61.272,00 | 1,75 | 83,95
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 560,0 | 97,69 | 54.706,40 | 1,56 | 85,51
B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 10,0 | 4.753,19 | 47.531,90 | 1,36 | 86,87
B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 3,0 | 15.492,19 | 46.476,57 | 1,33 | 88,19
A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4,0 | 10.171,62 | 40.686,48 | 1,16 | 89,36
B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Un | 6,0 | 6.142,80 | 36.856,80 | 1,05 | 90,41
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 360,0 | 101,51 | 36.543,60 | 1,04 | 91,45
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.600,0 | 14,97 | 23.952,00 | 0,68 | 92,14
B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1,0 | 21.381,35 | 21.381,35 | 0,61 | 92,75
B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1,0 | 20.930,87 | 20.930,87 | 0,60 | 93,35
B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 3,0 | 6.158,06 | 18.474,18 | 0,53 | 93,88
95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 156,0 | 117,61 | 18.347,16 | 0,52 | 94,40
B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Un | 6,0 | 3.030,61 | 18.183,66 | 0,52 | 94,92
96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 350,0 | 47,48 | 16.618,00 | 0,47 | 95,39
100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 80,0 | 205,59 | 16.447,20 | 0,47 | 95,86
A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4,0 | 3.794,37 | 15.177,48 | 0,43 | 96,30
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 80,0 | 133,95 | 10.716,00 | 0,31 | 96,60
A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 2.608,06 | 10.432,24 | 0,30 | 96,90
B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 10,0 | 1.032,75 | 10.327,50 | 0,30 | 97,20
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 195,0 | 52,94 | 10.323,30 | 0,29 | 97,49
B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 26,0 | 357,57 | 9.296,82 | 0,27 | 97,76
A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | UN | 1,0 | 8.916,77 | 8.916,77 | 0,25 | 98,01
A47 | Próprio | As Built | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4,0 | 1.957,19 | 7.828,76 | 0,22 | 98,24
B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1,0 | 7.149,04 | 7.149,04 | 0,20 | 98,44
95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100,0 | 69,51 | 6.951,00 | 0,20 | 98,64
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500,0 | 13,47 | 6.735,00 | 0,19 | 98,83
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1.600,0 | 3,70 | 5.920,00 | 0,17 | 99,00
A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | H | 4,0 | 1.201,56 | 4.806,24 | 0,14 | 99,14
90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 233,47 | 4.669,40 | 0,13 | 99,27
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90,0 | 46,36 | 4.172,40 | 0,12 | 99,39
A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | H | 16,0 | 245,05 | 3.920,80 | 0,11 | 99,50
96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 100,0 | 37,46 | 3.746,00 | 0,11 | 99,61
B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1,0 | 2.733,70 | 2.733,70 | 0,08 | 99,69
101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 10,0 | 254,77 | 2.547,70 | 0,07 | 99,76
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 828,09 | 1.656,18 | 0,05 | 99,81
B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | Un | 1,0 | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,05 | 99,85
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 560,84 | 1.121,68 | 0,03 | 99,89
B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1,0 | 915,70 | 915,70 | 0,03 | 99,91
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 25,0 | 35,76 | 894,00 | 0,03 | 99,94
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2,0 | 446,55 | 893,10 | 0,03 | 99,96
96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30,0 | 28,60 | 858,00 | 0,02 | 99,99
102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 10,0 | 23,27 | 232,70 | 0,01 | 99,99
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6,0 | 15,06 | 90,36 | 0,00 | 100,00
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 16,47 | 65,88 | 0,00 | 100,00
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 15,46 | 30,92 | 0,00 | 100,00
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 18,38 | 18,38 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[5 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[5 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Orçamento Sintético (3)
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  | 28,78% |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Homologação Concessionária |  |  |  |  | 8916.77 | 0.2548%
1.1 | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | UN | 1 | 6924.04 | 8916.77 | 8916.77 | 0.2548%
2 |  |  | Administração local da obra |  |  |  |  | 142048.4 | 4.059%
2.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 159.65 | 205.59 | 16447.2 | 0.47%
2.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 152.92 | 196.93 | 70894.8 | 2.026%
2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560 | 75.86 | 97.69 | 54706.4 | 1.563%
3 |  |  | Canteiro de obras |  |  |  |  | 117205.56 | 3.349%
3.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 160 | 297.37 | 382.95 | 61272 | 1.751%
3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 346.76 | 446.55 | 893.1 | 0.02552%
3.3 | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 2353.33 | 3030.61 | 18183.66 | 0.5196%
3.4 | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 4770 | 6142.8 | 36856.8 | 1.053%
4 |  |  | Sistema de proteção em MT |  |  |  |  | 87247.8 | 2.493%
4.1 | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | Un | 1 | 16603.01 | 21381.35 | 21381.35 | 0.6109%
4.2 | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | Un | 3 | 4781.85 | 6158.06 | 18474.18 | 0.5279%
4.3 | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | Un | 1 | 711.06 | 915.7 | 915.7 | 0.02616%
4.4 | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | Un | 3 | 12029.97 | 15492.19 | 46476.57 | 1.328%
5 |  |  | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV |  |  |  |  | 277039.41 | 7.916%
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 30 | 22.21 | 28.6 | 858 | 0.02452%
5.2 | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 3690.94 | 4753.19 | 47531.9 | 1.358%
5.3 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 10 | 18.07 | 23.27 | 232.7 | 0.006649%
5.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 11.7 | 15.06 | 90.36 | 0.002582%
5.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 36 | 46.36 | 4172.4 | 0.1192%
5.6 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 10 | 197.84 | 254.77 | 2547.7 | 0.0728%
5.7 | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1 | 2122.77 | 2733.7 | 2733.7 | 0.07811%
5.8 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 643.03 | 828.09 | 1656.18 | 0.04732%
5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 435.51 | 560.84 | 1121.68 | 0.03205%
5.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.79 | 16.47 | 65.88 | 0.001882%
5.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.01 | 15.46 | 30.92 | 0.0008835%
5.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.28 | 18.38 | 18.38 | 0.0005252%
5.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 720 | 166.09 | 213.89 | 154000.8 | 4.4%
5.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 104.02 | 133.95 | 10716 | 0.3062%
5.15 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 100 | 29.09 | 37.46 | 3746 | 0.107%
5.16 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 20 | 181.3 | 233.47 | 4669.4 | 0.1334%
5.17 | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un | 1 | 5551.36 | 7149.04 | 7149.04 | 0.2043%
5.18 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1200 | 2.88 | 3.7 | 4440 | 0.1269%
5.19 | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 16253.2 | 20930.87 | 20930.87 | 0.5981%
5.20 | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 801.95 | 1032.75 | 10327.5 | 0.2951%
6 |  |  | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp |  |  |  |  | 838552.26 | 23.96%
6.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 78.83 | 101.51 | 30453 | 0.8701%
6.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 41.11 | 52.94 | 5294 | 0.1513%
6.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 91.33 | 117.61 | 11761 | 0.3361%
6.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 370 | 0.01057%
6.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 53.98 | 69.51 | 6951 | 0.1986%
6.6 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 11 | 277.66 | 357.57 | 3933.27 | 0.1124%
6.7 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 43140.48 | 55556.31 | 55556.31 | 1.587%
6.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 11.63 | 14.97 | 7485 | 0.2139%
6.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.46 | 13.47 | 2020.5 | 0.05773%
6.10 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 1159.81 | 1493.6 | 50782.4 | 1.451%
6.11 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 117.72 | 151.59 | 61848.72 | 1.767%
6.12 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 47.48 | 4748 | 0.1357%
6.13 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1691.18 | 2177.9 | 592388.8 | 16.93%
6.14 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 2608.06 | 0.07452%
6.15 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 20 | 91.33 | 117.61 | 2352.2 | 0.06721%
7 |  |  | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp |  |  |  |  | 734385.78 | 20.98%
7.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 41.11 | 52.94 | 1588.2 | 0.04538%
7.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 27.77 | 35.76 | 357.6 | 0.01022%
7.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 117.61 | 235.22 | 0.006721%
7.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 370 | 0.01057%
7.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 277.66 | 357.57 | 1072.71 | 0.03065%
7.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 31771.45 | 40915.27 | 40915.27 | 1.169%
7.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 11.63 | 14.97 | 4491 | 0.1283%
7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.46 | 13.47 | 1347 | 0.03849%
7.9 | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un | 54 | 2948.93 | 3797.63 | 205072.02 | 5.86%
7.10 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 36.87 | 47.48 | 2374 | 0.06783%
7.11 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 216 | 1691.18 | 2177.9 | 470426.4 | 13.44%
7.12 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 2608.06 | 0.07452%
7.13 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 91.33 | 117.61 | 3528.3 | 0.1008%
8 |  |  | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp |  |  |  |  | 437764.72 | 12.51%
8.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 41.11 | 52.94 | 2382.3 | 0.06807%
8.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 27.77 | 35.76 | 536.4 | 0.01533%
8.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 117.61 | 235.22 | 0.006721%
8.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 370 | 0.01057%
8.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 9 | 277.66 | 357.57 | 3218.13 | 0.09195%
8.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 31771.45 | 40915.27 | 40915.27 | 1.169%
8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 11.63 | 14.97 | 7485 | 0.2139%
8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.46 | 13.47 | 2020.5 | 0.05773%
8.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 18 | 1159.81 | 1493.6 | 26884.8 | 0.7682%
8.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 216 | 117.72 | 151.59 | 32743.44 | 0.9356%
8.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 47.48 | 4748 | 0.1357%
8.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 144 | 1691.18 | 2177.9 | 313617.6 | 8.961%
8.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 2608.06 | 0.07452%
9 |  |  | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp |  |  |  |  | 782597.62 | 22.36%
9.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 78.83 | 101.51 | 6090.6 | 0.174%
9.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 41.11 | 52.94 | 1058.8 | 0.03025%
9.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 117.61 | 235.22 | 0.006721%
9.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 370 | 0.01057%
9.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 277.66 | 357.57 | 1072.71 | 0.03065%
9.6 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 43140.48 | 55556.31 | 55556.31 | 1.587%
9.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.46 | 13.47 | 1347 | 0.03849%
9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 11.63 | 14.97 | 4491 | 0.1283%
9.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 1159.81 | 1493.6 | 50782.4 | 1.451%
9.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 117.72 | 151.59 | 61848.72 | 1.767%
9.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 47.48 | 4748 | 0.1357%
9.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1691.18 | 2177.9 | 592388.8 | 16.93%
9.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 2608.06 | 0.07452%
10 |  |  | Comissionamento e Vistoria |  |  |  |  | 74000.76 | 2.114%
10.1 | A47 | Próprio | As Built | UN | 4 | 1519.8 | 1957.19 | 7828.76 | 0.2237%
10.2 | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | H | 16 | 190.29 | 245.05 | 3920.8 | 0.112%
10.3 | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | UN | 4 | 7898.45 | 10171.62 | 40686.48 | 1.163%
10.4 | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | UN | 4 | 2946.4 | 3794.37 | 15177.48 | 0.4337%
10.5 | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | H | 4 | 933.04 | 1201.56 | 4806.24 | 0.1373%
10.6 | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | Un | 1 | 1227.68 | 1581 | 1581 | 0.04517%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[5 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[5 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Orçamento Sintético (4)
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Mão de Obra |  | Total | Peso (%)
[9 empty] | Valor | %
1 |  |  | Homologação Concessionária | [7 empty] | 8916.77 | 0.2548%
1.1 | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | UN | 1 | 6924.04 | 8916.77 | 8916.37 | 100 | 8916.77 | 0.2548%
2 |  |  | Administração local da obra | [7 empty] | 142048.4 | 4.059%
2.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 80 | 159.65 | 205.59 | 16288.8 | 99.04 | 16447.2 | 0.47%
2.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 360 | 152.92 | 196.93 | 70174.8 | 98.98 | 70894.8 | 2.026%
2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 560 | 75.86 | 97.69 | 53216.8 | 97.28 | 54706.4 | 1.563%
3 |  |  | Canteiro de obras | [7 empty] | 117205.56 | 3.349%
3.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 160 | 297.37 | 382.95 | 7156.8 | 11.68 | 61272 | 1.751%
3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 | 346.76 | 446.55 | 188.3 | 21.08 | 893.1 | 0.02552%
3.3 | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Un | 6 | 2353.33 | 3030.61 | 0 | 0 | 18183.66 | 0.5196%
3.4 | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Un | 6 | 4770 | 6142.8 | 0 | 0 | 36856.8 | 1.053%
4 |  |  | Sistema de proteção em MT | [7 empty] | 87247.8 | 2.493%
4.1 | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 16603.01 | 21381.35 | 2562.29 | 11.98 | 21381.35 | 0.6109%
4.2 | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 3 | 4781.85 | 6158.06 | 199.56 | 1.08 | 18474.18 | 0.5279%
4.3 | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 711.06 | 915.7 | 66.52 | 7.26 | 915.7 | 0.02616%
4.4 | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 3 | 12029.97 | 15492.19 | 199.56 | 0.43 | 46476.57 | 1.328%
5 |  |  | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | [7 empty] | 277039.41 | 7.916%
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30 | 22.21 | 28.6 | 196.5 | 22.9 | 858 | 0.02452%
5.2 | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 10 | 3690.94 | 4753.19 | 2660.8 | 5.6 | 47531.9 | 1.358%
5.3 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 10 | 18.07 | 23.27 | 76.2 | 32.75 | 232.7 | 0.006649%
5.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6 | 11.7 | 15.06 | 0 | 0 | 90.36 | 0.002582%
5.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90 | 36 | 46.36 | 1059.3 | 25.39 | 4172.4 | 0.1192%
5.6 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 10 | 197.84 | 254.77 | 1657.8 | 65.07 | 2547.7 | 0.0728%
5.7 | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 2122.77 | 2733.7 | 90.64 | 3.32 | 2733.7 | 0.07811%
5.8 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 643.03 | 828.09 | 181.28 | 10.95 | 1656.18 | 0.04732%
5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 435.51 | 560.84 | 181.28 | 16.16 | 1121.68 | 0.03205%
5.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 12.79 | 16.47 | 13 | 19.73 | 65.88 | 0.001882%
5.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 12.01 | 15.46 | 4.78 | 15.46 | 30.92 | 0.0008835%
5.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 14.28 | 18.38 | 4.53 | 24.65 | 18.38 | 0.0005252%
5.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 720 | 166.09 | 213.89 | 8452.8 | 5.49 | 154000.8 | 4.4%
5.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 80 | 104.02 | 133.95 | 671.2 | 6.26 | 10716 | 0.3062%
5.15 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 100 | 29.09 | 37.46 | 655 | 17.49 | 3746 | 0.107%
5.16 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20 | 181.3 | 233.47 | 3960.4 | 84.82 | 4669.4 | 0.1334%
5.17 | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 5551.36 | 7149.04 | 388.04 | 5.43 | 7149.04 | 0.2043%
5.18 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1200 | 2.88 | 3.7 | 336 | 7.57 | 4440 | 0.1269%
5.19 | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 16253.2 | 20930.87 | 1613.74 | 7.71 | 20930.87 | 0.5981%
5.20 | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 10 | 801.95 | 1032.75 | 6651.9 | 64.41 | 10327.5 | 0.2951%
6 |  |  | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | [7 empty] | 838552.26 | 23.96%
6.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 300 | 78.83 | 101.51 | 2067 | 6.79 | 30453 | 0.8701%
6.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 41.11 | 52.94 | 475 | 8.97 | 5294 | 0.1513%
6.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 91.33 | 117.61 | 2818 | 23.96 | 11761 | 0.3361%
6.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 28 | 7.57 | 370 | 0.01057%
6.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 53.98 | 69.51 | 2225 | 32.01 | 6951 | 0.1986%
6.6 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 11 | 277.66 | 357.57 | 72.93 | 1.85 | 3933.27 | 0.1124%
6.7 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 43140.48 | 55556.31 | 864.46 | 1.56 | 55556.31 | 1.587%
6.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500 | 11.63 | 14.97 | 1770 | 23.65 | 7485 | 0.2139%
6.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150 | 10.46 | 13.47 | 531 | 26.28 | 2020.5 | 0.05773%
6.10 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 34 | 1159.81 | 1493.6 | 4523.36 | 8.91 | 50782.4 | 1.451%
6.11 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 408 | 117.72 | 151.59 | 2684.64 | 4.34 | 61848.72 | 1.767%
6.12 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 36.87 | 47.48 | 1737 | 36.58 | 4748 | 0.1357%
6.13 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 272 | 1691.18 | 2177.9 | 5964.96 | 1.01 | 592388.8 | 16.93%
6.14 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 1613.74 | 61.88 | 2608.06 | 0.07452%
6.15 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 91.33 | 117.61 | 563.6 | 23.96 | 2352.2 | 0.06721%
7 |  |  | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | [7 empty] | 734385.78 | 20.98%
7.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30 | 41.11 | 52.94 | 142.5 | 8.97 | 1588.2 | 0.04538%
7.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10 | 27.77 | 35.76 | 78.6 | 21.98 | 357.6 | 0.01022%
7.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2 | 91.33 | 117.61 | 56.36 | 23.96 | 235.22 | 0.006721%
7.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 28 | 7.57 | 370 | 0.01057%
7.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 3 | 277.66 | 357.57 | 19.89 | 1.85 | 1072.71 | 0.03065%
7.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 31771.45 | 40915.27 | 864.46 | 2.11 | 40915.27 | 1.169%
7.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 300 | 11.63 | 14.97 | 1062 | 23.65 | 4491 | 0.1283%
7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 10.46 | 13.47 | 354 | 26.28 | 1347 | 0.03849%
7.9 | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 54 | 2948.93 | 3797.63 | 176612.4 | 86.12 | 205072.02 | 5.86%
7.10 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 36.87 | 47.48 | 868.5 | 36.58 | 2374 | 0.06783%
7.11 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 216 | 1691.18 | 2177.9 | 4736.88 | 1.01 | 470426.4 | 13.44%
7.12 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 1613.74 | 61.88 | 2608.06 | 0.07452%
7.13 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30 | 91.33 | 117.61 | 845.4 | 23.96 | 3528.3 | 0.1008%
8 |  |  | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | [7 empty] | 437764.72 | 12.51%
8.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 45 | 41.11 | 52.94 | 213.75 | 8.97 | 2382.3 | 0.06807%
8.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15 | 27.77 | 35.76 | 117.9 | 21.98 | 536.4 | 0.01533%
8.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2 | 91.33 | 117.61 | 56.36 | 23.96 | 235.22 | 0.006721%
8.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 28 | 7.57 | 370 | 0.01057%
8.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 9 | 277.66 | 357.57 | 59.67 | 1.85 | 3218.13 | 0.09195%
8.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 31771.45 | 40915.27 | 864.46 | 2.11 | 40915.27 | 1.169%
8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500 | 11.63 | 14.97 | 1770 | 23.65 | 7485 | 0.2139%
8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150 | 10.46 | 13.47 | 531 | 26.28 | 2020.5 | 0.05773%
8.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 18 | 1159.81 | 1493.6 | 2394.72 | 8.91 | 26884.8 | 0.7682%
8.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 216 | 117.72 | 151.59 | 1421.28 | 4.34 | 32743.44 | 0.9356%
8.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 36.87 | 47.48 | 1737 | 36.58 | 4748 | 0.1357%
8.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 144 | 1691.18 | 2177.9 | 3157.92 | 1.01 | 313617.6 | 8.961%
8.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 1613.74 | 61.88 | 2608.06 | 0.07452%
9 |  |  | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | [7 empty] | 782597.62 | 22.36%
9.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60 | 78.83 | 101.51 | 413.4 | 6.79 | 6090.6 | 0.174%
9.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20 | 41.11 | 52.94 | 95 | 8.97 | 1058.8 | 0.03025%
9.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2 | 91.33 | 117.61 | 56.36 | 23.96 | 235.22 | 0.006721%
9.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 100 | 2.88 | 3.7 | 28 | 7.57 | 370 | 0.01057%
9.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 3 | 277.66 | 357.57 | 19.89 | 1.85 | 1072.71 | 0.03065%
9.6 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 1 | 43140.48 | 55556.31 | 864.46 | 1.56 | 55556.31 | 1.587%
9.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 10.46 | 13.47 | 354 | 26.28 | 1347 | 0.03849%
9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 300 | 11.63 | 14.97 | 1062 | 23.65 | 4491 | 0.1283%
9.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 34 | 1159.81 | 1493.6 | 4523.36 | 8.91 | 50782.4 | 1.451%
9.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 408 | 117.72 | 151.59 | 2684.64 | 4.34 | 61848.72 | 1.767%
9.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 36.87 | 47.48 | 1737 | 36.58 | 4748 | 0.1357%
9.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 272 | 1691.18 | 2177.9 | 5964.96 | 1.01 | 592388.8 | 16.93%
9.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2025.21 | 2608.06 | 1613.74 | 61.88 | 2608.06 | 0.07452%
10 |  |  | Comissionamento e Vistoria | [7 empty] | 74000.76 | 2.114%
10.1 | A47 | Próprio | As Built | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4 | 1519.8 | 1957.19 | 7828.6 | 100 | 7828.76 | 0.2237%
10.2 | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | H | 16 | 190.29 | 245.05 | 3920.64 | 100 | 3920.8 | 0.112%
10.3 | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4 | 7898.45 | 10171.62 | 40684 | 99.99 | 40686.48 | 1.163%
10.4 | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4 | 2946.4 | 3794.37 | 15176.8 | 100 | 15177.48 | 0.4337%
10.5 | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | H | 4 | 933.04 | 1201.56 | 4805.92 | 99.99 | 4806.24 | 0.1373%
10.6 | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | Un | 1 | 1227.68 | 1581 | 1580.9 | 99.99 | 1581 | 0.04517%
[8 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[8 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[8 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  |  | 28,78% |  |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Homologação Concessionária | [8 empty] | 8916.77 | 0.2548%
1.1 | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | UN | 1 | 6924.04 | 8916.37 | 0.4 | 8916.77 | 8916.37 | 0.4 | 8916.77 | 0.2548%
2 |  |  | Administração local da obra | [8 empty] | 142048.4 | 4.059%
2.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 159.65 | 203.61 | 1.98 | 205.59 | 16288.8 | 158.4 | 16447.2 | 0.47%
2.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 152.92 | 194.93 | 2 | 196.93 | 70174.8 | 720 | 70894.8 | 2.026%
2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560 | 75.86 | 95.03 | 2.66 | 97.69 | 53216.8 | 1489.6 | 54706.4 | 1.563%
3 |  |  | Canteiro de obras | [8 empty] | 117205.56 | 3.349%
3.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 160 | 297.37 | 44.73 | 338.22 | 382.95 | 7156.8 | 54115.2 | 61272 | 1.751%
3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 346.76 | 94.15 | 352.4 | 446.55 | 188.3 | 704.8 | 893.1 | 0.02552%
3.3 | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 2353.33 | 0 | 3030.61 | 3030.61 | 0 | 18183.66 | 18183.66 | 0.5196%
3.4 | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 4770 | 0 | 6142.8 | 6142.8 | 0 | 36856.8 | 36856.8 | 1.053%
4 |  |  | Sistema de proteção em MT | [8 empty] | 87247.8 | 2.493%
4.1 | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | Un | 1 | 16603.01 | 2562.29 | 18819.06 | 21381.35 | 2562.29 | 18819.06 | 21381.35 | 0.6109%
4.2 | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | Un | 3 | 4781.85 | 66.52 | 6091.54 | 6158.06 | 199.56 | 18274.62 | 18474.18 | 0.5279%
4.3 | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | Un | 1 | 711.06 | 66.52 | 849.18 | 915.7 | 66.52 | 849.18 | 915.7 | 0.02616%
4.4 | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | Un | 3 | 12029.97 | 66.52 | 15425.67 | 15492.19 | 199.56 | 46277.01 | 46476.57 | 1.328%
5 |  |  | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | [8 empty] | 277039.41 | 7.916%
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 30 | 22.21 | 6.55 | 22.05 | 28.6 | 196.5 | 661.5 | 858 | 0.02452%
5.2 | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 3690.94 | 266.08 | 4487.11 | 4753.19 | 2660.8 | 44871.1 | 47531.9 | 1.358%
5.3 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 10 | 18.07 | 7.62 | 15.65 | 23.27 | 76.2 | 156.5 | 232.7 | 0.006649%
5.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 11.7 | 0 | 15.06 | 15.06 | 0 | 90.36 | 90.36 | 0.002582%
5.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 36 | 11.77 | 34.59 | 46.36 | 1059.3 | 3113.1 | 4172.4 | 0.1192%
5.6 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 10 | 197.84 | 165.78 | 88.99 | 254.77 | 1657.8 | 889.9 | 2547.7 | 0.0728%
5.7 | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1 | 2122.77 | 90.64 | 2643.06 | 2733.7 | 90.64 | 2643.06 | 2733.7 | 0.07811%
5.8 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 643.03 | 90.64 | 737.45 | 828.09 | 181.28 | 1474.9 | 1656.18 | 0.04732%
5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 435.51 | 90.64 | 470.2 | 560.84 | 181.28 | 940.4 | 1121.68 | 0.03205%
5.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.79 | 3.25 | 13.22 | 16.47 | 13 | 52.88 | 65.88 | 0.001882%
5.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.01 | 2.39 | 13.07 | 15.46 | 4.78 | 26.14 | 30.92 | 0.0008835%
5.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.28 | 4.53 | 13.85 | 18.38 | 4.53 | 13.85 | 18.38 | 0.0005252%
5.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 720 | 166.09 | 11.74 | 202.15 | 213.89 | 8452.8 | 145548 | 154000.8 | 4.4%
5.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 104.02 | 8.39 | 125.56 | 133.95 | 671.2 | 10044.8 | 10716 | 0.3062%
5.15 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 100 | 29.09 | 6.55 | 30.91 | 37.46 | 655 | 3091 | 3746 | 0.107%
5.16 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 20 | 181.3 | 198.02 | 35.45 | 233.47 | 3960.4 | 709 | 4669.4 | 0.1334%
5.17 | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un | 1 | 5551.36 | 388.04 | 6761 | 7149.04 | 388.04 | 6761 | 7149.04 | 0.2043%
5.18 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1200 | 2.88 | 0.28 | 3.42 | 3.7 | 336 | 4104 | 4440 | 0.1269%
5.19 | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 16253.2 | 1613.74 | 19317.13 | 20930.87 | 1613.74 | 19317.13 | 20930.87 | 0.5981%
5.20 | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 801.95 | 665.19 | 367.56 | 1032.75 | 6651.9 | 3675.6 | 10327.5 | 0.2951%
6 |  |  | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | [8 empty] | 838552.26 | 23.96%
6.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 78.83 | 6.89 | 94.62 | 101.51 | 2067 | 28386 | 30453 | 0.8701%
6.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 41.11 | 4.75 | 48.19 | 52.94 | 475 | 4819 | 5294 | 0.1513%
6.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 91.33 | 28.18 | 89.43 | 117.61 | 2818 | 8943 | 11761 | 0.3361%
6.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 3.42 | 3.7 | 28 | 342 | 370 | 0.01057%
6.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 53.98 | 22.25 | 47.26 | 69.51 | 2225 | 4726 | 6951 | 0.1986%
6.6 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 11 | 277.66 | 6.63 | 350.94 | 357.57 | 72.93 | 3860.34 | 3933.27 | 0.1124%
6.7 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 43140.48 | 864.46 | 54691.85 | 55556.31 | 864.46 | 54691.85 | 55556.31 | 1.587%
6.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 11.63 | 3.54 | 11.43 | 14.97 | 1770 | 5715 | 7485 | 0.2139%
6.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.46 | 3.54 | 9.93 | 13.47 | 531 | 1489.5 | 2020.5 | 0.05773%
6.10 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 1159.81 | 133.04 | 1360.56 | 1493.6 | 4523.36 | 46259.04 | 50782.4 | 1.451%
6.11 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 117.72 | 6.58 | 145.01 | 151.59 | 2684.64 | 59164.08 | 61848.72 | 1.767%
6.12 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 17.37 | 30.11 | 47.48 | 1737 | 3011 | 4748 | 0.1357%
6.13 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1691.18 | 21.93 | 2155.97 | 2177.9 | 5964.96 | 586423.84 | 592388.8 | 16.93%
6.14 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 0.07452%
6.15 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 20 | 91.33 | 28.18 | 89.43 | 117.61 | 563.6 | 1788.6 | 2352.2 | 0.06721%
7 |  |  | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | [8 empty] | 734385.78 | 20.98%
7.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 41.11 | 4.75 | 48.19 | 52.94 | 142.5 | 1445.7 | 1588.2 | 0.04538%
7.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 27.77 | 7.86 | 27.9 | 35.76 | 78.6 | 279 | 357.6 | 0.01022%
7.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 28.18 | 89.43 | 117.61 | 56.36 | 178.86 | 235.22 | 0.006721%
7.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 3.42 | 3.7 | 28 | 342 | 370 | 0.01057%
7.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 277.66 | 6.63 | 350.94 | 357.57 | 19.89 | 1052.82 | 1072.71 | 0.03065%
7.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 31771.45 | 864.46 | 40050.81 | 40915.27 | 864.46 | 40050.81 | 40915.27 | 1.169%
7.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 11.63 | 3.54 | 11.43 | 14.97 | 1062 | 3429 | 4491 | 0.1283%
7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.46 | 3.54 | 9.93 | 13.47 | 354 | 993 | 1347 | 0.03849%
7.9 | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un | 54 | 2948.93 | 3270.6 | 527.03 | 3797.63 | 176612.4 | 28459.62 | 205072.02 | 5.86%
7.10 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 36.87 | 17.37 | 30.11 | 47.48 | 868.5 | 1505.5 | 2374 | 0.06783%
7.11 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 216 | 1691.18 | 21.93 | 2155.97 | 2177.9 | 4736.88 | 465689.52 | 470426.4 | 13.44%
7.12 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 0.07452%
7.13 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 91.33 | 28.18 | 89.43 | 117.61 | 845.4 | 2682.9 | 3528.3 | 0.1008%
8 |  |  | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | [8 empty] | 437764.72 | 12.51%
8.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 41.11 | 4.75 | 48.19 | 52.94 | 213.75 | 2168.55 | 2382.3 | 0.06807%
8.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 27.77 | 7.86 | 27.9 | 35.76 | 117.9 | 418.5 | 536.4 | 0.01533%
8.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 28.18 | 89.43 | 117.61 | 56.36 | 178.86 | 235.22 | 0.006721%
8.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 3.42 | 3.7 | 28 | 342 | 370 | 0.01057%
8.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 9 | 277.66 | 6.63 | 350.94 | 357.57 | 59.67 | 3158.46 | 3218.13 | 0.09195%
8.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 31771.45 | 864.46 | 40050.81 | 40915.27 | 864.46 | 40050.81 | 40915.27 | 1.169%
8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 11.63 | 3.54 | 11.43 | 14.97 | 1770 | 5715 | 7485 | 0.2139%
8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.46 | 3.54 | 9.93 | 13.47 | 531 | 1489.5 | 2020.5 | 0.05773%
8.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 18 | 1159.81 | 133.04 | 1360.56 | 1493.6 | 2394.72 | 24490.08 | 26884.8 | 0.7682%
8.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 216 | 117.72 | 6.58 | 145.01 | 151.59 | 1421.28 | 31322.16 | 32743.44 | 0.9356%
8.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 17.37 | 30.11 | 47.48 | 1737 | 3011 | 4748 | 0.1357%
8.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 144 | 1691.18 | 21.93 | 2155.97 | 2177.9 | 3157.92 | 310459.68 | 313617.6 | 8.961%
8.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 0.07452%
9 |  |  | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | [8 empty] | 782597.62 | 22.36%
9.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 78.83 | 6.89 | 94.62 | 101.51 | 413.4 | 5677.2 | 6090.6 | 0.174%
9.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 41.11 | 4.75 | 48.19 | 52.94 | 95 | 963.8 | 1058.8 | 0.03025%
9.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 28.18 | 89.43 | 117.61 | 56.36 | 178.86 | 235.22 | 0.006721%
9.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 3.42 | 3.7 | 28 | 342 | 370 | 0.01057%
9.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 277.66 | 6.63 | 350.94 | 357.57 | 19.89 | 1052.82 | 1072.71 | 0.03065%
9.6 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 43140.48 | 864.46 | 54691.85 | 55556.31 | 864.46 | 54691.85 | 55556.31 | 1.587%
9.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.46 | 3.54 | 9.93 | 13.47 | 354 | 993 | 1347 | 0.03849%
9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 11.63 | 3.54 | 11.43 | 14.97 | 1062 | 3429 | 4491 | 0.1283%
9.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 1159.81 | 133.04 | 1360.56 | 1493.6 | 4523.36 | 46259.04 | 50782.4 | 1.451%
9.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 117.72 | 6.58 | 145.01 | 151.59 | 2684.64 | 59164.08 | 61848.72 | 1.767%
9.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 17.37 | 30.11 | 47.48 | 1737 | 3011 | 4748 | 0.1357%
9.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1691.18 | 21.93 | 2155.97 | 2177.9 | 5964.96 | 586423.84 | 592388.8 | 16.93%
9.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 1613.74 | 994.32 | 2608.06 | 0.07452%
10 |  |  | Comissionamento e Vistoria | [8 empty] | 74000.76 | 2.114%
10.1 | A47 | Próprio | As Built | UN | 4 | 1519.8 | 1957.15 | 0.04 | 1957.19 | 7828.6 | 0.16 | 7828.76 | 0.2237%
10.2 | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | H | 16 | 190.29 | 245.04 | 0.01 | 245.05 | 3920.64 | 0.16 | 3920.8 | 0.112%
10.3 | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | UN | 4 | 7898.45 | 10171 | 0.62 | 10171.62 | 40684 | 2.48 | 40686.48 | 1.163%
10.4 | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | UN | 4 | 2946.4 | 3794.2 | 0.17 | 3794.37 | 15176.8 | 0.68 | 15177.48 | 0.4337%
10.5 | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | H | 4 | 933.04 | 1201.48 | 0.08 | 1201.56 | 4805.92 | 0.32 | 4806.24 | 0.1373%
10.6 | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | Un | 1 | 1227.68 | 1580.9 | 0.1 | 1581 | 1580.9 | 0.1 | 1581 | 0.04517%
[9 empty] | Totais -> | 510.425,88 | 2.989.333,20 | 3.499.759,08
[9 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[9 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[9 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Orçamento Sintético (2)
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  |  | 28,78% |  |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | Homologação Concessionária | [10 empty] | 8916.77 | 0.2548%
1.1 | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | UN | 1 | 6924.04 | 8916.37 | 0 | 0.4 | 8916.77 | 8916.37 | 0 | 0.4 | 8916.77 | 0.2548%
2 |  |  | Administração local da obra | [10 empty] | 142048.4 | 4.059%
2.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 159.65 | 203.61 | 0.85 | 1.13 | 205.59 | 16288.8 | 68 | 90.4 | 16447.2 | 0.47%
2.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 152.92 | 194.93 | 0.85 | 1.15 | 196.93 | 70174.8 | 306 | 414 | 70894.8 | 2.026%
2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560 | 75.86 | 95.03 | 1.51 | 1.15 | 97.69 | 53216.8 | 845.6 | 644 | 54706.4 | 1.563%
3 |  |  | Canteiro de obras | [10 empty] | 117205.56 | 3.349%
3.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 160 | 297.37 | 44.73 | 317.16 | 21.06 | 382.95 | 7156.8 | 50745.6 | 3369.6 | 61272 | 1.751%
3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 346.76 | 94.15 | 6.65 | 345.75 | 446.55 | 188.3 | 13.3 | 691.5 | 893.1 | 0.02552%
3.3 | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 2353.33 | 0 | 0 | 3030.61 | 3030.61 | 0 | 0 | 18183.66 | 18183.66 | 0.5196%
3.4 | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 4770 | 0 | 0 | 6142.8 | 6142.8 | 0 | 0 | 36856.8 | 36856.8 | 1.053%
4 |  |  | Sistema de proteção em MT | [10 empty] | 87247.8 | 2.493%
4.1 | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | Un | 1 | 16603.01 | 2562.29 | 0 | 18819.06 | 21381.35 | 2562.29 | 0 | 18819.06 | 21381.35 | 0.6109%
4.2 | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | Un | 3 | 4781.85 | 66.52 | 0 | 6091.54 | 6158.06 | 199.56 | 0 | 18274.62 | 18474.18 | 0.5279%
4.3 | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | Un | 1 | 711.06 | 66.52 | 0 | 849.18 | 915.7 | 66.52 | 0 | 849.18 | 915.7 | 0.02616%
4.4 | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | Un | 3 | 12029.97 | 66.52 | 0 | 15425.67 | 15492.19 | 199.56 | 0 | 46277.01 | 46476.57 | 1.328%
5 |  |  | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | [10 empty] | 277039.41 | 7.916%
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 30 | 22.21 | 6.55 | 0.27 | 21.78 | 28.6 | 196.5 | 8.1 | 653.4 | 858 | 0.02452%
5.2 | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 3690.94 | 266.08 | 0 | 4487.11 | 4753.19 | 2660.8 | 0 | 44871.1 | 47531.9 | 1.358%
5.3 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 10 | 18.07 | 7.62 | 11 | 4.65 | 23.27 | 76.2 | 110 | 46.5 | 232.7 | 0.006649%
5.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 11.7 | 0 | 2.51 | 12.55 | 15.06 | 0 | 15.06 | 75.3 | 90.36 | 0.002582%
5.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 36 | 11.77 | 0.78 | 33.81 | 46.36 | 1059.3 | 70.2 | 3042.9 | 4172.4 | 0.1192%
5.6 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 10 | 197.84 | 165.78 | 11.71 | 77.28 | 254.77 | 1657.8 | 117.1 | 772.8 | 2547.7 | 0.0728%
5.7 | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1 | 2122.77 | 90.64 | 6.24 | 2636.82 | 2733.7 | 90.64 | 6.24 | 2636.82 | 2733.7 | 0.07811%
5.8 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 643.03 | 90.64 | 6.24 | 731.21 | 828.09 | 181.28 | 12.48 | 1462.42 | 1656.18 | 0.04732%
5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 435.51 | 90.64 | 6.24 | 463.96 | 560.84 | 181.28 | 12.48 | 927.92 | 1121.68 | 0.03205%
5.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.79 | 3.25 | 0.2 | 13.02 | 16.47 | 13 | 0.8 | 52.08 | 65.88 | 0.001882%
5.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.01 | 2.39 | 0.14 | 12.93 | 15.46 | 4.78 | 0.28 | 25.86 | 30.92 | 0.0008835%
5.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.28 | 4.53 | 0.3 | 13.55 | 18.38 | 4.53 | 0.3 | 13.55 | 18.38 | 0.0005252%
5.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 720 | 166.09 | 11.74 | 0.78 | 201.37 | 213.89 | 8452.8 | 561.6 | 144986.4 | 154000.8 | 4.4%
5.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 104.02 | 8.39 | 0.56 | 125 | 133.95 | 671.2 | 44.8 | 10000 | 10716 | 0.3062%
5.15 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 100 | 29.09 | 6.55 | 0.27 | 30.64 | 37.46 | 655 | 27 | 3064 | 3746 | 0.107%
5.16 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 20 | 181.3 | 198.02 | 14.88 | 20.57 | 233.47 | 3960.4 | 297.6 | 411.4 | 4669.4 | 0.1334%
5.17 | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un | 1 | 5551.36 | 388.04 | 0 | 6761 | 7149.04 | 388.04 | 0 | 6761 | 7149.04 | 0.2043%
5.18 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1200 | 2.88 | 0.28 | 0 | 3.42 | 3.7 | 336 | 0 | 4104 | 4440 | 0.1269%
5.19 | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 16253.2 | 1613.74 | 0 | 19317.13 | 20930.87 | 1613.74 | 0 | 19317.13 | 20930.87 | 0.5981%
5.20 | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 801.95 | 665.19 | 0 | 367.56 | 1032.75 | 6651.9 | 0 | 3675.6 | 10327.5 | 0.2951%
6 |  |  | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | [10 empty] | 838552.26 | 23.96%
6.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 78.83 | 6.89 | 0.46 | 94.16 | 101.51 | 2067 | 138 | 28248 | 30453 | 0.8701%
6.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 41.11 | 4.75 | 0.3 | 47.89 | 52.94 | 475 | 30 | 4789 | 5294 | 0.1513%
6.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 91.33 | 28.18 | 1.82 | 87.61 | 117.61 | 2818 | 182 | 8761 | 11761 | 0.3361%
6.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 0 | 3.42 | 3.7 | 28 | 0 | 342 | 370 | 0.01057%
6.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 53.98 | 22.25 | 1.42 | 45.84 | 69.51 | 2225 | 142 | 4584 | 6951 | 0.1986%
6.6 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 11 | 277.66 | 6.63 | 0 | 350.94 | 357.57 | 72.93 | 0 | 3860.34 | 3933.27 | 0.1124%
6.7 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 43140.48 | 864.46 | 0 | 54691.85 | 55556.31 | 864.46 | 0 | 54691.85 | 55556.31 | 1.587%
6.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 11.63 | 3.54 | 0.22 | 11.21 | 14.97 | 1770 | 110 | 5605 | 7485 | 0.2139%
6.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.46 | 3.54 | 0.22 | 9.71 | 13.47 | 531 | 33 | 1456.5 | 2020.5 | 0.05773%
6.10 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 1159.81 | 133.04 | 0 | 1360.56 | 1493.6 | 4523.36 | 0 | 46259.04 | 50782.4 | 1.451%
6.11 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 117.72 | 6.58 | 0.27 | 144.74 | 151.59 | 2684.64 | 110.16 | 59053.92 | 61848.72 | 1.767%
6.12 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 17.37 | 1.16 | 28.95 | 47.48 | 1737 | 116 | 2895 | 4748 | 0.1357%
6.13 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1691.18 | 21.93 | 0 | 2155.97 | 2177.9 | 5964.96 | 0 | 586423.84 | 592388.8 | 16.93%
6.14 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 0.07452%
6.15 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 20 | 91.33 | 28.18 | 1.82 | 87.61 | 117.61 | 563.6 | 36.4 | 1752.2 | 2352.2 | 0.06721%
7 |  |  | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | [10 empty] | 734385.78 | 20.98%
7.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 41.11 | 4.75 | 0.3 | 47.89 | 52.94 | 142.5 | 9 | 1436.7 | 1588.2 | 0.04538%
7.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 27.77 | 7.86 | 0.52 | 27.38 | 35.76 | 78.6 | 5.2 | 273.8 | 357.6 | 0.01022%
7.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 28.18 | 1.82 | 87.61 | 117.61 | 56.36 | 3.64 | 175.22 | 235.22 | 0.006721%
7.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 0 | 3.42 | 3.7 | 28 | 0 | 342 | 370 | 0.01057%
7.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 277.66 | 6.63 | 0 | 350.94 | 357.57 | 19.89 | 0 | 1052.82 | 1072.71 | 0.03065%
7.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 31771.45 | 864.46 | 0 | 40050.81 | 40915.27 | 864.46 | 0 | 40050.81 | 40915.27 | 1.169%
7.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 11.63 | 3.54 | 0.22 | 11.21 | 14.97 | 1062 | 66 | 3363 | 4491 | 0.1283%
7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.46 | 3.54 | 0.22 | 9.71 | 13.47 | 354 | 22 | 971 | 1347 | 0.03849%
7.9 | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un | 54 | 2948.93 | 3270.6 | 0 | 527.03 | 3797.63 | 176612.4 | 0 | 28459.62 | 205072.02 | 5.86%
7.10 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 36.87 | 17.37 | 1.16 | 28.95 | 47.48 | 868.5 | 58 | 1447.5 | 2374 | 0.06783%
7.11 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 216 | 1691.18 | 21.93 | 0 | 2155.97 | 2177.9 | 4736.88 | 0 | 465689.52 | 470426.4 | 13.44%
7.12 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 0.07452%
7.13 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 91.33 | 28.18 | 1.82 | 87.61 | 117.61 | 845.4 | 54.6 | 2628.3 | 3528.3 | 0.1008%
8 |  |  | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | [10 empty] | 437764.72 | 12.51%
8.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 41.11 | 4.75 | 0.3 | 47.89 | 52.94 | 213.75 | 13.5 | 2155.05 | 2382.3 | 0.06807%
8.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 27.77 | 7.86 | 0.52 | 27.38 | 35.76 | 117.9 | 7.8 | 410.7 | 536.4 | 0.01533%
8.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 28.18 | 1.82 | 87.61 | 117.61 | 56.36 | 3.64 | 175.22 | 235.22 | 0.006721%
8.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 0 | 3.42 | 3.7 | 28 | 0 | 342 | 370 | 0.01057%
8.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 9 | 277.66 | 6.63 | 0 | 350.94 | 357.57 | 59.67 | 0 | 3158.46 | 3218.13 | 0.09195%
8.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 31771.45 | 864.46 | 0 | 40050.81 | 40915.27 | 864.46 | 0 | 40050.81 | 40915.27 | 1.169%
8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 11.63 | 3.54 | 0.22 | 11.21 | 14.97 | 1770 | 110 | 5605 | 7485 | 0.2139%
8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 10.46 | 3.54 | 0.22 | 9.71 | 13.47 | 531 | 33 | 1456.5 | 2020.5 | 0.05773%
8.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 18 | 1159.81 | 133.04 | 0 | 1360.56 | 1493.6 | 2394.72 | 0 | 24490.08 | 26884.8 | 0.7682%
8.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 216 | 117.72 | 6.58 | 0.27 | 144.74 | 151.59 | 1421.28 | 58.32 | 31263.84 | 32743.44 | 0.9356%
8.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 17.37 | 1.16 | 28.95 | 47.48 | 1737 | 116 | 2895 | 4748 | 0.1357%
8.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 144 | 1691.18 | 21.93 | 0 | 2155.97 | 2177.9 | 3157.92 | 0 | 310459.68 | 313617.6 | 8.961%
8.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 0.07452%
9 |  |  | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | [10 empty] | 782597.62 | 22.36%
9.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 78.83 | 6.89 | 0.46 | 94.16 | 101.51 | 413.4 | 27.6 | 5649.6 | 6090.6 | 0.174%
9.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 41.11 | 4.75 | 0.3 | 47.89 | 52.94 | 95 | 6 | 957.8 | 1058.8 | 0.03025%
9.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 91.33 | 28.18 | 1.82 | 87.61 | 117.61 | 56.36 | 3.64 | 175.22 | 235.22 | 0.006721%
9.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 2.88 | 0.28 | 0 | 3.42 | 3.7 | 28 | 0 | 342 | 370 | 0.01057%
9.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 277.66 | 6.63 | 0 | 350.94 | 357.57 | 19.89 | 0 | 1052.82 | 1072.71 | 0.03065%
9.6 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 43140.48 | 864.46 | 0 | 54691.85 | 55556.31 | 864.46 | 0 | 54691.85 | 55556.31 | 1.587%
9.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 10.46 | 3.54 | 0.22 | 9.71 | 13.47 | 354 | 22 | 971 | 1347 | 0.03849%
9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 11.63 | 3.54 | 0.22 | 11.21 | 14.97 | 1062 | 66 | 3363 | 4491 | 0.1283%
9.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 1159.81 | 133.04 | 0 | 1360.56 | 1493.6 | 4523.36 | 0 | 46259.04 | 50782.4 | 1.451%
9.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 117.72 | 6.58 | 0.27 | 144.74 | 151.59 | 2684.64 | 110.16 | 59053.92 | 61848.72 | 1.767%
9.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 36.87 | 17.37 | 1.16 | 28.95 | 47.48 | 1737 | 116 | 2895 | 4748 | 0.1357%
9.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1691.18 | 21.93 | 0 | 2155.97 | 2177.9 | 5964.96 | 0 | 586423.84 | 592388.8 | 16.93%
9.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 2025.21 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 1613.74 | 994.19 | 0.13 | 2608.06 | 0.07452%
10 |  |  | Comissionamento e Vistoria | [10 empty] | 74000.76 | 2.114%
10.1 | A47 | Próprio | As Built | UN | 4 | 1519.8 | 1957.15 | 0 | 0.04 | 1957.19 | 7828.6 | 0 | 0.16 | 7828.76 | 0.2237%
10.2 | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | H | 16 | 190.29 | 245.04 | 0 | 0.01 | 245.05 | 3920.64 | 0 | 0.16 | 3920.8 | 0.112%
10.3 | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | UN | 4 | 7898.45 | 10171 | 0 | 0.62 | 10171.62 | 40684 | 0 | 2.48 | 40686.48 | 1.163%
10.4 | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | UN | 4 | 2946.4 | 3794.2 | 0 | 0.17 | 3794.37 | 15176.8 | 0 | 0.68 | 15177.48 | 0.4337%
10.5 | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | H | 4 | 933.04 | 1201.48 | 0 | 0.08 | 1201.56 | 4805.92 | 0 | 0.32 | 4806.24 | 0.1373%
10.6 | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | Un | 1 | 1227.68 | 1580.9 | 0 | 0.1 | 1581 | 1580.9 | 0 | 0.1 | 1581 | 0.04517%
[10 empty] | Totais -> | 510.425,88 | 59.048,96 | 2.930.284,24 | 3.499.759,08
[11 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[11 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[11 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Orçamento Analítico (2)
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA |  | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  | 28,78% |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Homologação Concessionária | [5 empty] | 8916.77
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | UN | 1 | 6924.04 | 6924.04
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 47 | 147.32 | 6924.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3797.9485 | LS => | 3126.09 | MO com LS => | 6924.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1992.73 |  | Valor com BDI => |  | 8916.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8916.77
2 |  |  | Administração local da obra | [5 empty] | 142048.4
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 159.65 | 159.65
Composição Auxiliar | 100296 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 156.64 | 156.64
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 86.7259 | LS => | 71.38 | MO com LS => | 158.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.94 |  | Valor com BDI => |  | 205.59
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 16447.2
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 152.92 | 152.92
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 4.06 | 4.06
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 147.32 | 147.32
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 83.0344 | LS => | 68.35 | MO com LS => | 151.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.01 |  | Valor com BDI => |  | 196.93
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 70894.8
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 75.86 | 75.86
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 72.57 | 72.57
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.08 | 1.08
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 40.486 | LS => | 33.32 | MO com LS => | 73.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 97.69
[6 empty] | Quant. => | 560 | Preço Total => | 54706.4
3 |  |  | Canteiro de obras | [5 empty] | 117205.56
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 297.37 | 297.37
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 83.8 | 83.8
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 15.08 | 15.08
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 134.71 | 134.71
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.94 | 11.94
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 38.58 | 38.58
|  |  |  | MO sem LS => | 19.0555 | LS => | 15.68 | MO com LS => | 34.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.58 |  | Valor com BDI => |  | 382.95
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 61272
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 346.76 | 346.76
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 363.18 | 3.63
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.71 | 32.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.91 | 53.82
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 6.25 | 25
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 20.8 | 2.28
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 4.32 | 4.32
|  |  |  | MO sem LS => | 40.113 | LS => | 33.02 | MO com LS => | 73.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.79 |  | Valor com BDI => |  | 446.55
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 893.1
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Un | 1 | 2353.33 | 2353.33
Insumo | 00000073 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL | Material |  | Un | 1 | 1200 | 1200
Insumo | 00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Material |  | Un | 1 | 1153.33 | 1153.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 677.28 |  | Valor com BDI => |  | 3030.61
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 18183.66
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Un | 1 | 4770 | 4770
Insumo | 00000072 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL | Material |  | Un | 3 | 436.67 | 1310.01
Insumo | 00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Material |  | Un | 3 | 1153.33 | 3459.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1372.8 |  | Valor com BDI => |  | 6142.8
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 36856.8
4 |  |  | Sistema de proteção em MT | [5 empty] | 87247.8
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 16603.01 | 16603.01
Insumo | 00000060 | Próprio | RELÉ DE PROTEÇÃO PEXTRON URP6000 | Material |  | Un | 1 | 14613.21 | 14613.21
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 10 | 147.32 | 1473.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1091.4377 | LS => | 898.36 | MO com LS => | 1989.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4778.34 |  | Valor com BDI => |  | 21381.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21381.35
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 4781.85 | 4781.85
Insumo | 00000061 | Próprio | Transformador de corrente 25kV de acordo com Projeto instalação | Material |  | Un | 3 | 1576.73 | 4730.19
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 28.3364 | LS => | 23.32 | MO com LS => | 51.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1376.21 |  | Valor com BDI => |  | 6158.06
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 18474.18
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 711.06 | 711.06
Insumo | 00000063 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50x20cm | Material |  | Un | 1 | 659.4 | 659.4
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 28.3364 | LS => | 23.32 | MO com LS => | 51.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 204.64 |  | Valor com BDI => |  | 915.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 915.7
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 12029.97 | 12029.97
Insumo | 00000062 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115 | Material |  | Un | 3 | 3992.77 | 11978.31
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 28.3364 | LS => | 23.32 | MO com LS => | 51.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3462.22 |  | Valor com BDI => |  | 15492.19
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 46476.57
5 |  |  | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | [5 empty] | 277039.41
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.21 | 22.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 32.56 | 5.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 28.26 | 0.64
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.24 | 1.65
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.293 | 25.78 | 7.55
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.31 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 5.77 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7919 | LS => | 2.3 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 28.6
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 858
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 3690.94 | 3690.94
Insumo | 00000075 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Material |  | Un | 10 | 348.43 | 3484.3
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 27.98 | 111.92
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 23.68 | 94.72
|  |  |  | MO sem LS => | 113.3454 | LS => | 93.29 | MO com LS => | 206.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1062.25 |  | Valor com BDI => |  | 4753.19
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 47531.9
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 18.07 | 18.07
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0492 | 102.22 | 5.02
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0453 | 232.01 | 10.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 26.91 | 2.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2472 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.2 |  | Valor com BDI => |  | 23.27
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 232.7
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 11.7 | 11.7
Composição Auxiliar | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.36 |  | Valor com BDI => |  | 15.06
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 90.36
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36 | 36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 29.31 | 5.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 33.74 | 5.8
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 22.88 | 25.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0134 | LS => | 4.13 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.36 |  | Valor com BDI => |  | 46.36
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 4172.4
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 197.84 | 197.84
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.205 | 46.77 | 9.58
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.845 | 38.86 | 32.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.2001 | 26.91 | 113.02
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.6877 | 61.67 | 42.41
|  |  |  | MO sem LS => | 70.627 | LS => | 58.13 | MO com LS => | 128.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.93 |  | Valor com BDI => |  | 254.77
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 2547.7
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 2122.77 | 2122.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.31 | 38.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 33.74 | 44.64
Insumo | 00000079 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 1956.88 | 1956.88
Insumo | 00038196 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 3 | 27.49 | 82.47
|  |  |  | MO sem LS => | 38.6155 | LS => | 31.78 | MO com LS => | 70.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 610.93 |  | Valor com BDI => |  | 2733.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2733.7
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 643.03 | 643.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.31 | 38.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 33.74 | 44.64
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 533.54 | 533.54
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 8.69 | 26.07
|  |  |  | MO sem LS => | 38.6155 | LS => | 31.78 | MO com LS => | 70.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 185.06 |  | Valor com BDI => |  | 828.09
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1656.18
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 435.51 | 435.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.31 | 38.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 33.74 | 44.64
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material |  | UN | 1 | 335.11 | 335.11
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 5.66 | 16.98
|  |  |  | MO sem LS => | 38.6155 | LS => | 31.78 | MO com LS => | 70.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.33 |  | Valor com BDI => |  | 560.84
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1121.68
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.79 | 12.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 29.31 | 1.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 33.74 | 1.6
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3877 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 16.47
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 65.88
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.01 | 12.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 29.31 | 1.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 33.74 | 1.18
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0202 | LS => | 0.84 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 15.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 30.92
5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.28 | 14.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 29.31 | 1.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 33.74 | 2.23
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.36 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9308 | LS => | 1.59 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 18.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.38
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 166.09 | 166.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1715 | 29.31 | 5.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1715 | 33.74 | 5.78
Insumo | 00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 152.98 | 155.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0025 | LS => | 4.12 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.8 |  | Valor com BDI => |  | 213.89
[6 empty] | Quant. => | 720 | Preço Total => | 154000.8
5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 104.02 | 104.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 29.31 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 33.74 | 4.14
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 94.85 | 96.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5763 | LS => | 2.94 | MO com LS => | 6.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.93 |  | Valor com BDI => |  | 133.95
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 10716
5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.09 | 29.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 32.56 | 5.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 28.26 | 0.64
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.24 | 1.65
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.56 | 25.78 | 14.43
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.31 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 5.77 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7919 | LS => | 2.3 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.37 |  | Valor com BDI => |  | 37.46
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 3746
5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 181.3 | 181.3
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.75 | 40.16 | 30.12
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.647 | 37.98 | 62.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.375 | 28.26 | 10.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.397 | 32.56 | 78.04
|  |  |  | MO sem LS => | 84.3673 | LS => | 69.44 | MO com LS => | 153.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.17 |  | Valor com BDI => |  | 233.47
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 4669.4
5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 5551.36 | 5551.36
Insumo | 00000071 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Material |  | Un | 1 | 5250 | 5250
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 27.98 | 111.92
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 23.68 | 189.44
|  |  |  | MO sem LS => | 165.3009 | LS => | 136.06 | MO com LS => | 301.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 1597.68 |  | Valor com BDI => |  | 7149.04
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7149.04
5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
[6 empty] | Quant. => | 1200 | Preço Total => | 4440
5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 16253.2 | 16253.2
Insumo | 00000076 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 15000 | 15000
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4677.67 |  | Valor com BDI => |  | 20930.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 20930.87
5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 801.95 | 801.95
Insumo | 00000077 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Material |  | Un | 1 | 285.35 | 285.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 283.3635 | LS => | 233.24 | MO com LS => | 516.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.8 |  | Valor com BDI => |  | 1032.75
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 10327.5
6 |  |  | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | [5 empty] | 838552.26
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 78.83 | 78.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 29.31 | 2.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 33.74 | 3.39
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 71.4 | 72.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9346 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.68 |  | Valor com BDI => |  | 101.51
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 30453
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 5294
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 11761
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 370
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 53.98 | 53.98
Composição Auxiliar | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 17.66 | 5.88
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 29.31 | 6.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 33.74 | 7.29
Insumo | 00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 29.3 | 30.76
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4729 | LS => | 7.8 | MO com LS => | 17.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.53 |  | Valor com BDI => |  | 69.51
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 6951
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 3933.27
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 43140.48 | 43140.48
Insumo | 00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 42469.14 | 42469.14
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 12415.83 |  | Valor com BDI => |  | 55556.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 55556.31
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 500 | Preço Total => | 7485
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 2020.5
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1159.81 | 1159.81
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material |  | Un | 1 | 1056.49 | 1056.49
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.98 | 55.96
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.68 | 47.36
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6727 | LS => | 46.65 | MO com LS => | 103.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.79 |  | Valor com BDI => |  | 1493.6
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 50782.4
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 117.72 | 117.72
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material |  | Un | 1 | 109.34 | 109.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 151.59
[6 empty] | Quant. => | 408 | Preço Total => | 61848.72
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 4748
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
[6 empty] | Quant. => | 272 | Preço Total => | 592388.8
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2608.06
6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2352.2
7 |  |  | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | [5 empty] | 734385.78
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1588.2
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.77 | 27.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 29.31 | 3.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 33.74 | 3.88
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 17.23 | 20.5
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3514 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 35.76
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 357.6
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 235.22
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 370
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1072.71
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 31771.45 | 31771.45
Insumo | 00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 31100.11 | 31100.11
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 9143.82 |  | Valor com BDI => |  | 40915.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 40915.27
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 4491
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1347
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 2948.93 | 2948.93
Insumo | 00000081 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Material |  | Un | 1 | 408.93 | 408.93
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 40 | 27.98 | 1119.2
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 60 | 23.68 | 1420.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1393.2313 | LS => | 1146.77 | MO com LS => | 2540
|  |  |  | Valor do BDI => | 848.7 |  | Valor com BDI => |  | 3797.63
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 205072.02
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 2374
7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
[6 empty] | Quant. => | 216 | Preço Total => | 470426.4
7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2608.06
7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 3528.3
8 |  |  | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | [5 empty] | 437764.72
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 2382.3
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.77 | 27.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 29.31 | 3.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 33.74 | 3.88
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 17.23 | 20.5
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3514 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 35.76
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 536.4
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 235.22
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 370
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 3218.13
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 31771.45 | 31771.45
Insumo | 00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 31100.11 | 31100.11
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 9143.82 |  | Valor com BDI => |  | 40915.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 40915.27
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 500 | Preço Total => | 7485
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 2020.5
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1159.81 | 1159.81
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material |  | Un | 1 | 1056.49 | 1056.49
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.98 | 55.96
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.68 | 47.36
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6727 | LS => | 46.65 | MO com LS => | 103.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.79 |  | Valor com BDI => |  | 1493.6
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 26884.8
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 117.72 | 117.72
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material |  | Un | 1 | 109.34 | 109.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 151.59
[6 empty] | Quant. => | 216 | Preço Total => | 32743.44
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 4748
8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
[6 empty] | Quant. => | 144 | Preço Total => | 313617.6
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2608.06
9 |  |  | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | [5 empty] | 782597.62
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 78.83 | 78.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 29.31 | 2.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 33.74 | 3.39
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 71.4 | 72.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9346 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.68 |  | Valor com BDI => |  | 101.51
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 6090.6
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1058.8
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 235.22
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 370
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1072.71
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 43140.48 | 43140.48
Insumo | 00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 42469.14 | 42469.14
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 12415.83 |  | Valor com BDI => |  | 55556.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 55556.31
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1347
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 4491
9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1159.81 | 1159.81
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material |  | Un | 1 | 1056.49 | 1056.49
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.98 | 55.96
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.68 | 47.36
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6727 | LS => | 46.65 | MO com LS => | 103.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.79 |  | Valor com BDI => |  | 1493.6
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 50782.4
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 117.72 | 117.72
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material |  | Un | 1 | 109.34 | 109.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 151.59
[6 empty] | Quant. => | 408 | Preço Total => | 61848.72
9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 4748
9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
[6 empty] | Quant. => | 272 | Preço Total => | 592388.8
9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2608.06
10 |  |  | Comissionamento e Vistoria | [5 empty] | 74000.76
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A47 | Próprio | As Built | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1519.8 | 1519.8
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 5 | 156.64 | 783.2
|  |  |  | MO sem LS => | 833.635 | LS => | 686.16 | MO com LS => | 1519.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.39 |  | Valor com BDI => |  | 1957.19
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 7828.76
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | H | 1 | 190.29 | 190.29
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 147.32 | 147.32
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 1 | 42.97 | 42.97
|  |  |  | MO sem LS => | 104.3772 | LS => | 85.91 | MO com LS => | 190.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.76 |  | Valor com BDI => |  | 245.05
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 3920.8
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7898.45 | 7898.45
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 35 | 147.32 | 5156.2
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 35 | 35.38 | 1238.3
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 35 | 42.97 | 1503.95
|  |  |  | MO sem LS => | 4332.4283 | LS => | 3566.02 | MO com LS => | 7898.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2273.17 |  | Valor com BDI => |  | 10171.62
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 40686.48
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2946.4 | 2946.4
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 20 | 147.32 | 2946.4
|  |  |  | MO sem LS => | 1616.1483 | LS => | 1330.25 | MO com LS => | 2946.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 847.97 |  | Valor com BDI => |  | 3794.37
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 15177.48
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | H | 1 | 933.04 | 933.04
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 4 | 147.32 | 589.28
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 8 | 42.97 | 343.76
|  |  |  | MO sem LS => | 511.7876 | LS => | 421.25 | MO com LS => | 933.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.52 |  | Valor com BDI => |  | 1201.56
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 4806.24
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | Un | 1 | 1227.68 | 1227.68
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6 | 147.32 | 883.92
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 8 | 42.97 | 343.76
|  |  |  | MO sem LS => | 673.4024 | LS => | 554.28 | MO com LS => | 1227.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 353.32 |  | Valor com BDI => |  | 1581
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1581
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[5 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[5 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## Orçamento Analítico
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA |  | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  | 28,78%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 1.1 | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | UN
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 46.9985 | 3797.9485
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3.797,95
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 3.797,95
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 3.126,09
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 6.924,04
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 1.992,73
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 8.916,77
Composição 2.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,66 | 1 | 0.66
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 1 | 0.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,67
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | 85,92 | 1.0094 | 86.7259
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 86,73
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 1 | 0.06
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,06
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 1 | 0.81
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,81
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 88,27
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 71,38
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 159,65
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 45,94
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 205,59
Composição 2.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,66 | 1 | 0.66
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 1 | 0.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,67
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 1.0275 | 83.0344
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 83,03
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 1 | 0.06
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,06
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 1 | 0.81
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,81
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 84,57
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 68,35
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 152,92
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 44,01
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 196,93
Composição 2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,08 | 1 | 1.08
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,10 | 1 | 0.1
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,18
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 39,81 | 1.017 | 40.486
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 40,49
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 1 | 0.06
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,06
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 1 | 0.81
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,81
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 42,54
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 33,32
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 75,86
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 21,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 97,69
Composição 3.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | 2.095.171,51 | 0.0001172 | 245.5541
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,76 | 0.99988 | 0.7599
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 0.99988 | 0.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 246,32
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | H | 18,81 | 1.013 | 19.0555
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 19,06
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1,02 | 12.9985 | 13.2585
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 13,26
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.99988 | 1.0699
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,07
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 1 | 0.06
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,06
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.99988 | 1.1299
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 1 | 0.81
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,94
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 281,71
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 15,68
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 297,37
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 85,58
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 382,95
Composição 3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 4.999,00 | 1.7e-06 | 0.0085
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,15 | 2.022 | 2.3253
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,56 | 2.022 | 1.1323
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,76 | 0.0148 | 0.0112
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 0.0148 | 0.0001
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,26 | 0.99929 | 1.2591
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,45 | 0.99929 | 0.4497
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 11,94 | 2.0572 | 24.5627
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 15,80 | 0.014903 | 0.2355
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 15,18 | 1.0089 | 15.3148
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 40,11
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 225,00 | 1 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6,25 | 4 | 25
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 20,80 | 0.11 | 2.28
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4,32 | 1 | 4.32
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 79,50 | 0.0082631 | 0.6569
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,70 | 2.1187 | 1.4831
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 61,67 | 0.0057779 | 0.3563
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1,02 | 0.009522 | 0.0097
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 259,11
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 3.0361 | 3.2486
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3,25
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 3.0361 | 0.1822
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,18
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 3.0361 | 3.4308
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 3.0361 | 2.4592
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,89
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 313,73
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 33,02
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 346,76
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 99,79
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 446,55
Composição 3.3 | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000073 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL | Un | 1.200,00 | 1 | 1200
Insumo | 00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Un | 1.153,33 | 1 | 1153.33
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2.353,33
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2.353,33
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,00
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.353,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 677,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3.030,61
Composição 3.4 | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Un | 1.153,33 | 3 | 3459.99
Insumo | 00000072 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL | Un | 436,67 | 3 | 1310.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 4.770,00
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 4.770,00
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,00
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 4.770,00
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 1.372,80
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 6.142,80
Composição 4.1 | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 9.9994 | 808.0539
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9994 | 129.8926
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9994 | 153.4912
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.091,44
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000060 | Próprio | RELÉ DE PROTEÇÃO PEXTRON URP6000 | Un | 14.613,21 | 1 | 14613.21
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 14.613,21
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 15.704,65
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 898,36
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 16.603,01
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 4.778,34
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 21.381,35
Composição 4.2 | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.99987 | 12.9883
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.99987 | 15.348
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 28,34
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000061 | Próprio | Transformador de corrente 25kV de acordo com Projeto instalação | Un | 1.576,73 | 3 | 4730.19
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 4.730,19
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 4.758,53
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 23,32
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 4.781,85
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 1.376,21
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 6.158,06
Composição 4.3 | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.99987 | 12.9883
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.99987 | 15.348
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 28,34
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000063 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50x20cm | Un | 659,40 | 1 | 659.4
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 659,40
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 687,74
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 23,32
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 711,06
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 204,64
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 915,70
Composição 4.4 | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.99987 | 12.9883
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.99987 | 15.348
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 28,34
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000062 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115 | Un | 3.992,77 | 3 | 11978.31
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 11.978,31
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 12.006,65
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 23,32
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 12.029,97
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3.462,22
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 15.492,19
Composição 5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.18268 | 0.1717
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.18268 | 0.0585
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,23
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.16309 | 2.4905
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.023299 | 0.3015
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,79
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0,80 | 4 | 3.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1,24 | 1.333 | 1.65
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 25,78 | 0.293 | 7.55
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0,31 | 4 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 5,77 | 0.467 | 2.69
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 16,33
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.18268 | 0.1955
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.18268 | 0.011
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.18268 | 0.2064
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.18268 | 0.148
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,35
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 19,91
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,30
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 22,21
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 6,39
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 28,60
Composição 5.2 | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 3.9995 | 51.9533
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 3.9995 | 61.3921
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 113,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000075 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 348,43 | 10 | 3484.3
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3.484,30
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 3.597,65
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 93,29
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 3.690,94
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 1.062,25
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 4.753,19
Composição 5.3 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 908.000,00 | 9.2e-06 | 8.3536
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,76 | 0.0943 | 0.0717
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 0.0943 | 0.0009
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,15 | 0.0943 | 0.1084
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,56 | 0.0943 | 0.0528
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 8,59
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 22,09 | 0.095164 | 2.1022
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 11,94 | 0.095899 | 1.145
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3,25
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 6,15 | 0.48685 | 2.9941
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,99
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1886 | 0.2018
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.1886 | 0.0113
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.1886 | 0.2131
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.1886 | 0.1528
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,37
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 15,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,67
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 18,07
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 5,20
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 23,27
Composição 5.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 12.576,72 | 0.0001511 | 1.9003
Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 589,52 | 0.0001436 | 0.0847
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,98
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 6,72 | 1.4456 | 9.7145
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,71
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 11,70
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,00
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 11,70
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,36
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 15,06
Composição 5.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.34308 | 0.3671
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.34308 | 0.2676
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,63
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.1769 | 2.298
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.1769 | 2.7155
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,01
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 22,88 | 1.1 | 25.16
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 25,16
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.34308 | 0.3671
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,37
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.34308 | 0.0206
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.34308 | 0.3877
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.34308 | 0.2779
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,67
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 31,86
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 4,13
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 36,00
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 10,36
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 46,36
Composição 5.6 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 14.961,88 | 7.73e-05 | 1.1566
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,76 | 1.0489 | 0.7972
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 1.0489 | 0.0105
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,15 | 4.1958 | 4.8252
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,56 | 4.1958 | 2.3497
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,14
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 18,55 | 1.0592 | 19.648
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 11,94 | 4.2696 | 50.979
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 70,63
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 61,67 | 0.6877 | 42.41
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 6,72 | 0.21094 | 1.4175
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 43,83
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 5.2448 | 5.6119
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,61
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 5.2448 | 0.3147
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,31
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 5.2448 | 5.9266
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 5.2448 | 4.2483
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 10,17
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 139,70
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 58,13
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 197,84
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 56,93
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 254,77
Composição 5.7 | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 2.6449 | 2.83
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 2.6449 | 2.063
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 4,89
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 1.3626 | 17.6999
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 1.3626 | 20.9156
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 38,62
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000079 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1.956,88 | 1 | 1956.88
Insumo | 00038196 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 27,49 | 3 | 82.47
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2.039,35
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 2.6449 | 2.83
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,83
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 2.6449 | 0.1587
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,16
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 2.6449 | 2.9887
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 2.6449 | 2.1423
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,13
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2.090,98
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 31,78
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.122,77
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 610,93
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.733,70
Composição 5.8 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 2.6449 | 2.83
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 2.6449 | 2.063
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 4,89
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 1.3626 | 17.6999
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 1.3626 | 20.9156
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 38,62
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 533,54 | 1 | 533.54
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 8,69 | 3 | 26.07
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 559,61
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 2.6449 | 2.83
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,83
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 2.6449 | 0.1587
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,16
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 2.6449 | 2.9887
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 2.6449 | 2.1423
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,13
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 611,24
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 31,78
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 643,03
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 185,06
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 828,09
Composição 5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 2.6449 | 2.83
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 2.6449 | 2.063
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 4,89
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 1.3626 | 17.6999
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 1.3626 | 20.9156
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 38,62
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 335,11 | 1 | 335.11
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 5,66 | 3 | 16.98
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 352,09
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 2.6449 | 2.83
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,83
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 2.6449 | 0.1587
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,16
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 2.6449 | 2.9887
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 2.6449 | 2.1423
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,13
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 403,72
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 31,78
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 435,51
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 125,33
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 560,84
Composição 5.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.094586 | 0.1012
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.094586 | 0.0738
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,17
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.048968 | 0.6361
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.048968 | 0.7517
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,39
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8,75 | 1 | 8.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1,05 | 1 | 1.05
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,80
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.094586 | 0.1012
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,10
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.094586 | 0.0057
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.094586 | 0.1069
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.094586 | 0.0766
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,18
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 11,65
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,14
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 12,79
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,68
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 16,47
Composição 5.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.06989 | 0.0748
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.06989 | 0.0545
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,13
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.036 | 0.4676
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.036 | 0.5526
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,02
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8,75 | 1 | 8.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1,05 | 1 | 1.05
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,80
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.06989 | 0.0748
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,07
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.06989 | 0.0042
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,00
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.06989 | 0.079
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.06989 | 0.0566
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 11,16
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,84
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 12,01
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,45
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 15,46
Composição 5.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.13202 | 0.1413
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.13202 | 0.103
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,24
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.068129 | 0.885
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.068129 | 1.0458
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,93
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8,75 | 1 | 8.75
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1,36 | 1 | 1.36
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 10,11
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.13202 | 0.1413
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,14
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.13202 | 0.0079
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.13202 | 0.1492
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.13202 | 0.1069
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,26
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 12,69
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,59
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 14,28
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 4,10
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 18,38
Composição 5.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.34166 | 0.3656
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.34166 | 0.2665
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,63
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.17652 | 2.2929
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.17652 | 2.7095
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 152,98 | 1.015 | 155.27
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 155,29
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.34166 | 0.3656
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,37
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.34166 | 0.0205
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.34166 | 0.3861
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.34166 | 0.2767
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,66
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 161,97
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 4,12
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 166,09
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 47,80
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 213,89
Composição 5.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.24442 | 0.2615
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.24442 | 0.1907
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,45
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.12619 | 1.6393
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.12619 | 1.9371
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3,58
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 94,85 | 1.015 | 96.27
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 96,29
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.24442 | 0.2615
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,26
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.24442 | 0.0147
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.24442 | 0.2762
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.24442 | 0.198
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,47
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 101,07
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,94
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 104,02
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 29,93
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 133,95
Composição 5.15 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.18251 | 0.1716
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.18251 | 0.0584
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,23
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.16309 | 2.4905
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.023299 | 0.3015
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,79
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0,80 | 4 | 3.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1,24 | 1.333 | 1.65
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 25,78 | 0.56 | 14.43
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0,31 | 4 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 5,77 | 0.467 | 2.69
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 23,21
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.18251 | 0.1953
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.18251 | 0.011
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.18251 | 0.2062
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.18251 | 0.1478
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,35
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 26,79
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,30
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 29,09
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 8,37
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 37,46
Composição 5.16 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 27.339,23 | 0.0002313 | 6.3236
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,76 | 2.3943 | 1.8197
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,01 | 2.3943 | 0.0239
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 2.7689 | 2.6028
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 2.7689 | 0.886
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 11,66
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 17,55 | 2.4119 | 42.3282
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.38029 | 4.9209
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 2.4308 | 37.1182
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 84,37
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 5.1632 | 5.5246
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5,52
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 5.1632 | 0.3098
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,31
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 5.1632 | 5.8344
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 5.1632 | 4.1822
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 10,02
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 111,87
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 69,44
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 181,30
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 52,17
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 233,47
Composição 5.17 | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 7.9991 | 103.908
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 3.9995 | 61.3929
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 165,30
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000071 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un | 5.250,00 | 1 | 5250
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 5.250,00
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 5.415,30
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 136,06
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 5.551,36
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 1.597,68
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 7.149,04
Composição 5.18 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.0086003 | 0.0067
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.0042581 | 0.0553
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.0042581 | 0.0654
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,12
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 2,48 | 1.05 | 2.6
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,60
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.0086003 | 0.0005
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,00
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.0086003 | 0.0097
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.0086003 | 0.007
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2,76
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2,88
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 0,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3,70
Composição 5.19 | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 4.9996 | 404.0209
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9993 | 129.8907
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9993 | 153.489
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 687,40
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000076 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un | 15.000,00 | 1 | 15000
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 15.000,00
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 15.687,40
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 565,80
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 16.253,20
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 4.677,67
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 20.930,87
Composição 5.20 | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9987 | 129.8833
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9987 | 153.4802
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 283,36
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000077 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 285,35 | 1 | 285.35
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 285,35
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 568,71
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 233,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 801,95
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 230,80
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.032,75
Composição 6.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.20051 | 0.2145
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.20051 | 0.1564
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,37
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.10355 | 1.3451
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.10355 | 1.5895
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,93
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 71,40 | 1.015 | 72.47
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 72,49
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.20051 | 0.2145
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,21
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.20051 | 0.012
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.20051 | 0.2266
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.20051 | 0.1624
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,39
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 76,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,42
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 78,83
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 22,68
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 101,51
Composição 6.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.1387 | 0.1082
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,26
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.071419 | 0.9277
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.071419 | 1.0963
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,02
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 36,16 | 1.015 | 36.7
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 36,72
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,15
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.1387 | 0.0083
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.1387 | 0.1567
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.1387 | 0.1123
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,27
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 39,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,67
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 41,11
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 11,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 52,94
Composição 6.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.73867 | 0.7904
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.73867 | 0.5762
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079758 | 0.075
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079758 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,47
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.38069 | 4.9452
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.38069 | 5.8436
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070844 | 1.0818
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010121 | 0.131
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 12,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 57,26 | 1.05 | 60.12
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 12,46 | 0.33229 | 4.1404
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66399 | 1.1885
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 65,45
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.81843 | 0.8757
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,88
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.81843 | 0.0491
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,05
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.81843 | 0.9248
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.81843 | 0.6629
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,59
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 81,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 9,88
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 91,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 26,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 117,61
Composição 6.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.0086003 | 0.0067
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.0042581 | 0.0553
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.0042581 | 0.0654
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,12
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 2,48 | 1.05 | 2.6
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,60
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.0086003 | 0.0005
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,00
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.0086003 | 0.0097
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.0086003 | 0.007
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2,76
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2,88
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 0,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3,70
Composição 6.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.56538 | 0.605
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.56538 | 0.441
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079614 | 0.0748
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079614 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,15
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.29152 | 3.7869
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.29152 | 4.4749
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070751 | 1.0804
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010107 | 0.1308
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,47
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 29,30 | 1.05 | 30.76
Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 4,86 | 0.33169 | 1.612
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66278 | 1.1864
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 33,56
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.64499 | 0.6901
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,69
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.64499 | 0.0387
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,04
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.64499 | 0.7288
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.64499 | 0.5224
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,25
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 46,16
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 7,80
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 53,98
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 15,53
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 69,51
Composição 6.6 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.099678 | 1.2948
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.099678 | 1.53
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,82
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 272,51 | 1 | 272.51
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 272,51
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 275,33
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,33
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 277,66
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 79,91
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 357,57
Composição 6.7 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 1.9998 | 161.6072
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9992 | 129.8897
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 4.9996 | 76.7439
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 368,24
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 42.469,14 | 1 | 42469.14
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 42.469,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 42.837,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 303,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 43.140,48
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 12.415,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 55.556,31
Composição 6.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10313 | 0.0804
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 7,01 | 1.19 | 8.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 8,36
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10313 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10313 | 0.1165
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10313 | 0.0835
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 10,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 11,63
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,34
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 14,97
Composição 6.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10294 | 0.0803
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 6,03 | 1.19 | 7.17
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,19
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10294 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10294 | 0.1163
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10294 | 0.0834
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 9,20
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 10,46
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,01
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 13,47
Composição 6.10 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 1.9997 | 25.9767
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 1.9997 | 30.696
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 56,67
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 1.056,49 | 1 | 1056.49
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.056,49
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.113,16
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 46,65
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.159,81
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 333,79
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.493,60
Composição 6.11 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.18418 | 0.1731
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.18418 | 0.0589
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,23
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.16409 | 2.5056
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.022978 | 0.2973
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,80
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2,47 | 1 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Un | 109,34 | 1 | 109.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 111,81
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.18418 | 0.1971
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.18418 | 0.0111
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.18418 | 0.2081
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.18418 | 0.1492
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,36
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 115,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,31
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 117,72
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 33,87
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 151,59
Composição 6.12 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.50668 | 0.3952
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,94
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.2611 | 3.3916
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.2611 | 4.0078
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,40
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 15,87 | 1.05 | 16.66
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0,27 | 0.99779 | 0.2694
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 7,91 | 0.4989 | 3.9463
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 20,88
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,54
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.50668 | 0.0304
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,03
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.50668 | 0.5725
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.50668 | 0.4104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,98
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 30,77
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 6,09
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 36,87
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 10,61
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 47,48
Composição 6.13 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.32981 | 4.2842
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.32981 | 5.0625
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1.674,14 | 1 | 1674.14
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.674,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.683,49
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 7,69
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.691,18
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 486,72
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.177,90
Composição 6.14 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Un | 772,01 | 1 | 772.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 772,01
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 4.9996 | 404.0209
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9993 | 129.8907
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9993 | 153.489
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 687,40
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.459,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 565,80
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.025,21
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 582,85
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.608,06
Composição 6.15 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.73867 | 0.7904
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.73867 | 0.5762
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079758 | 0.075
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079758 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,47
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.38069 | 4.9452
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.38069 | 5.8436
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070844 | 1.0818
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010121 | 0.131
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 12,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 57,26 | 1.05 | 60.12
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 12,46 | 0.33229 | 4.1404
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66399 | 1.1885
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 65,45
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.81843 | 0.8757
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,88
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.81843 | 0.0491
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,05
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.81843 | 0.9248
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.81843 | 0.6629
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,59
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 81,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 9,88
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 91,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 26,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 117,61
Composição 7.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.1387 | 0.1082
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,26
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.071419 | 0.9277
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.071419 | 1.0963
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,02
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 36,16 | 1.015 | 36.7
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 36,72
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,15
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.1387 | 0.0083
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.1387 | 0.1567
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.1387 | 0.1123
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,27
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 39,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,67
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 41,11
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 11,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 52,94
Composição 7.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.22939 | 0.2454
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.22939 | 0.1789
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,42
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.11826 | 1.5362
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.11826 | 1.8153
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 17,23 | 1.19 | 20.5
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 20,52
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.22939 | 0.2454
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,25
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.22939 | 0.0138
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.22939 | 0.2592
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.22939 | 0.1858
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,45
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 25,00
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,76
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 27,77
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 7,99
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 35,76
Composição 7.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.73867 | 0.7904
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.73867 | 0.5762
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079758 | 0.075
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079758 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,47
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.38069 | 4.9452
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.38069 | 5.8436
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070844 | 1.0818
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010121 | 0.131
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 12,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 57,26 | 1.05 | 60.12
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 12,46 | 0.33229 | 4.1404
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66399 | 1.1885
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 65,45
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.81843 | 0.8757
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,88
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.81843 | 0.0491
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,05
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.81843 | 0.9248
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.81843 | 0.6629
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,59
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 81,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 9,88
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 91,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 26,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 117,61
Composição 7.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.0086003 | 0.0067
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.0042581 | 0.0553
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.0042581 | 0.0654
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,12
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 2,48 | 1.05 | 2.6
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,60
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.0086003 | 0.0005
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,00
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.0086003 | 0.0097
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.0086003 | 0.007
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2,76
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2,88
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 0,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3,70
Composição 7.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.099678 | 1.2948
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.099678 | 1.53
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,82
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 272,51 | 1 | 272.51
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 272,51
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 275,33
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,33
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 277,66
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 79,91
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 357,57
Composição 7.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 1.9998 | 161.6072
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9992 | 129.8897
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 4.9996 | 76.7439
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 368,24
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 31.100,11 | 1 | 31100.11
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 31.100,11
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 31.468,35
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 303,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 31.771,45
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 9.143,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 40.915,27
Composição 7.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10313 | 0.0804
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 7,01 | 1.19 | 8.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 8,36
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10313 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10313 | 0.1165
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10313 | 0.0835
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 10,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 11,63
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,34
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 14,97
Composição 7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10294 | 0.0803
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 6,03 | 1.19 | 7.17
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,19
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10294 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10294 | 0.1163
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10294 | 0.0834
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 9,20
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 10,46
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,01
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 13,47
Composição 7.9 | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 59.9927 | 779.3056
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 39.9952 | 613.9256
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.393,23
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000081 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un | 408,93 | 1 | 408.93
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 408,93
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.802,16
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1.146,77
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.948,93
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 848,70
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3.797,63
Composição 7.10 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.50668 | 0.3952
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,94
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.2611 | 3.3916
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.2611 | 4.0078
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,40
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 15,87 | 1.05 | 16.66
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0,27 | 0.99779 | 0.2694
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 7,91 | 0.4989 | 3.9463
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 20,88
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,54
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.50668 | 0.0304
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,03
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.50668 | 0.5725
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.50668 | 0.4104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,98
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 30,77
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 6,09
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 36,87
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 10,61
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 47,48
Composição 7.11 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.32981 | 4.2842
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.32981 | 5.0625
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1.674,14 | 1 | 1674.14
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.674,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.683,49
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 7,69
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.691,18
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 486,72
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.177,90
Composição 7.12 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Un | 772,01 | 1 | 772.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 772,01
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 4.9996 | 404.0209
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9993 | 129.8907
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9993 | 153.489
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 687,40
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.459,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 565,80
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.025,21
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 582,85
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.608,06
Composição 7.13 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.73867 | 0.7904
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.73867 | 0.5762
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079758 | 0.075
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079758 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,47
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.38069 | 4.9452
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.38069 | 5.8436
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070844 | 1.0818
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010121 | 0.131
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 12,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 57,26 | 1.05 | 60.12
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 12,46 | 0.33229 | 4.1404
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66399 | 1.1885
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 65,45
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.81843 | 0.8757
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,88
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.81843 | 0.0491
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,05
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.81843 | 0.9248
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.81843 | 0.6629
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,59
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 81,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 9,88
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 91,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 26,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 117,61
Composição 8.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.1387 | 0.1082
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,26
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.071419 | 0.9277
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.071419 | 1.0963
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,02
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 36,16 | 1.015 | 36.7
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 36,72
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,15
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.1387 | 0.0083
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.1387 | 0.1567
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.1387 | 0.1123
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,27
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 39,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,67
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 41,11
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 11,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 52,94
Composição 8.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.22939 | 0.2454
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.22939 | 0.1789
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,42
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.11826 | 1.5362
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.11826 | 1.8153
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 3,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 17,23 | 1.19 | 20.5
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 20,52
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.22939 | 0.2454
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,25
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.22939 | 0.0138
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.22939 | 0.2592
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.22939 | 0.1858
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,45
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 25,00
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,76
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 27,77
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 7,99
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 35,76
Composição 8.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.73867 | 0.7904
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.73867 | 0.5762
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079758 | 0.075
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079758 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,47
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.38069 | 4.9452
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.38069 | 5.8436
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070844 | 1.0818
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010121 | 0.131
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 12,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 57,26 | 1.05 | 60.12
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 12,46 | 0.33229 | 4.1404
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66399 | 1.1885
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 65,45
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.81843 | 0.8757
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,88
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.81843 | 0.0491
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,05
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.81843 | 0.9248
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.81843 | 0.6629
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,59
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 81,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 9,88
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 91,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 26,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 117,61
Composição 8.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.0086003 | 0.0067
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.0042581 | 0.0553
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.0042581 | 0.0654
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,12
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 2,48 | 1.05 | 2.6
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,60
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.0086003 | 0.0005
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,00
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.0086003 | 0.0097
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.0086003 | 0.007
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2,76
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2,88
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 0,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3,70
Composição 8.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.099678 | 1.2948
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.099678 | 1.53
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,82
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 272,51 | 1 | 272.51
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 272,51
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 275,33
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,33
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 277,66
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 79,91
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 357,57
Composição 8.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 1.9998 | 161.6072
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9992 | 129.8897
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 4.9996 | 76.7439
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 368,24
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 31.100,11 | 1 | 31100.11
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 31.100,11
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 31.468,35
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 303,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 31.771,45
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 9.143,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 40.915,27
Composição 8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10313 | 0.0804
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 7,01 | 1.19 | 8.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 8,36
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10313 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10313 | 0.1165
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10313 | 0.0835
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 10,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 11,63
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,34
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 14,97
Composição 8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10294 | 0.0803
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 6,03 | 1.19 | 7.17
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,19
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10294 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10294 | 0.1163
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10294 | 0.0834
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 9,20
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 10,46
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,01
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 13,47
Composição 8.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 1.9997 | 25.9767
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 1.9997 | 30.696
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 56,67
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 1.056,49 | 1 | 1056.49
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.056,49
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.113,16
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 46,65
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.159,81
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 333,79
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.493,60
Composição 8.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.18418 | 0.1731
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.18418 | 0.0589
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,23
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.16409 | 2.5056
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.022978 | 0.2973
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,80
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2,47 | 1 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Un | 109,34 | 1 | 109.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 111,81
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.18418 | 0.1971
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.18418 | 0.0111
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.18418 | 0.2081
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.18418 | 0.1492
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,36
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 115,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,31
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 117,72
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 33,87
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 151,59
Composição 8.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.50668 | 0.3952
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,94
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.2611 | 3.3916
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.2611 | 4.0078
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,40
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 15,87 | 1.05 | 16.66
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0,27 | 0.99779 | 0.2694
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 7,91 | 0.4989 | 3.9463
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 20,88
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,54
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.50668 | 0.0304
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,03
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.50668 | 0.5725
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.50668 | 0.4104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,98
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 30,77
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 6,09
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 36,87
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 10,61
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 47,48
Composição 8.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.32981 | 4.2842
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.32981 | 5.0625
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1.674,14 | 1 | 1674.14
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.674,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.683,49
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 7,69
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.691,18
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 486,72
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.177,90
Composição 8.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Un | 772,01 | 1 | 772.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 772,01
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 4.9996 | 404.0209
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9993 | 129.8907
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9993 | 153.489
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 687,40
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.459,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 565,80
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.025,21
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 582,85
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.608,06
Composição 9.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.20051 | 0.2145
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.20051 | 0.1564
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,37
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.10355 | 1.3451
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.10355 | 1.5895
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,93
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 71,40 | 1.015 | 72.47
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 72,49
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.20051 | 0.2145
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,21
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.20051 | 0.012
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.20051 | 0.2266
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.20051 | 0.1624
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,39
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 76,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,42
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 78,83
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 22,68
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 101,51
Composição 9.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.1387 | 0.1082
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,26
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.071419 | 0.9277
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.071419 | 1.0963
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,02
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 36,16 | 1.015 | 36.7
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 36,72
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.1387 | 0.1484
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,15
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.1387 | 0.0083
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.1387 | 0.1567
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.1387 | 0.1123
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,27
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 39,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,67
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 41,11
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 11,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 52,94
Composição 9.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.73867 | 0.7904
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.73867 | 0.5762
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.079758 | 0.075
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.079758 | 0.0255
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,47
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.38069 | 4.9452
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.38069 | 5.8436
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.070844 | 1.0818
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.010121 | 0.131
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 12,00
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 57,26 | 1.05 | 60.12
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 12,46 | 0.33229 | 4.1404
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1,79 | 0.66399 | 1.1885
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 65,45
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.81843 | 0.8757
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,88
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.81843 | 0.0491
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,05
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.81843 | 0.9248
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.81843 | 0.6629
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,59
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 81,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 9,88
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 91,33
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 26,28
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 117,61
Composição 9.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.0086003 | 0.0067
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.0042581 | 0.0553
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.0042581 | 0.0654
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,12
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 2,48 | 1.05 | 2.6
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,60
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.0086003 | 0.0092
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.0086003 | 0.0005
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,00
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.0086003 | 0.0097
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.0086003 | 0.007
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,02
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 2,76
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 0,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2,88
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 0,82
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3,70
Composição 9.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.099678 | 1.2948
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.099678 | 1.53
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,82
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 272,51 | 1 | 272.51
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 272,51
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 275,33
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,33
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 277,66
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 79,91
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 357,57
Composição 9.6 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 1.9998 | 161.6072
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9992 | 129.8897
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 4.9996 | 76.7439
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 368,24
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 42.469,14 | 1 | 42469.14
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 42.469,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 42.837,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 303,10
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 43.140,48
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 12.415,83
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 55.556,31
Composição 9.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10294 | 0.0803
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 6,03 | 1.19 | 7.17
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,19
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10294 | 0.1101
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10294 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10294 | 0.1163
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10294 | 0.0834
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 9,20
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 10,46
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,01
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 13,47
Composição 9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.10313 | 0.0804
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,19
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.053226 | 0.6914
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.053226 | 0.817
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1,51
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2,84 | 0.009 | 0.02
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 7,01 | 1.19 | 8.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 8,36
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.10313 | 0.1104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,11
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.10313 | 0.0062
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.10313 | 0.1165
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.10313 | 0.0835
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 10,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1,24
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 11,63
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 3,34
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 14,97
Composição 9.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 1.9997 | 25.9767
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 1.9997 | 30.696
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 56,67
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 1.056,49 | 1 | 1056.49
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.056,49
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.113,16
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 46,65
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.159,81
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 333,79
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.493,60
Composição 9.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,94 | 0.18418 | 0.1731
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,32 | 0.18418 | 0.0589
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,23
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 15,27 | 0.16409 | 2.5056
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12,94 | 0.022978 | 0.2973
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 2,80
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2,47 | 1 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Un | 109,34 | 1 | 109.34
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 111,81
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.18418 | 0.1971
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,20
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.18418 | 0.0111
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,01
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.18418 | 0.2081
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.18418 | 0.1492
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,36
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 115,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 2,31
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 117,72
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 33,87
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 151,59
Composição 9.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0,78 | 0.50668 | 0.3952
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,94
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.2611 | 3.3916
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.2611 | 4.0078
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 7,40
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 15,87 | 1.05 | 16.66
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0,27 | 0.99779 | 0.2694
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 7,91 | 0.4989 | 3.9463
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 20,88
Serviços
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,07 | 0.50668 | 0.5421
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,54
Taxas
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,06 | 0.50668 | 0.0304
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,03
Outros
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,13 | 0.50668 | 0.5725
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0,81 | 0.50668 | 0.4104
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 0,98
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 30,77
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 6,09
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 36,87
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 10,61
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 47,48
Composição 9.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 0.32981 | 4.2842
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 0.32981 | 5.0625
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 9,35
Material
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1.674,14 | 1 | 1674.14
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.674,14
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.683,49
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 7,69
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.691,18
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 486,72
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.177,90
Composição 9.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN
Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Un | 772,01 | 1 | 772.01
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 772,01
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 4.9996 | 404.0209
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 12,99 | 9.9993 | 129.8907
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 15,35 | 9.9993 | 153.489
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 687,40
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.459,41
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 565,80
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.025,21
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 582,85
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 2.608,06
Composição 10.1 | A47 | Próprio | As Built | UN
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 4.9999 | 404.0427
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | 85,92 | 4.9999 | 429.5923
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 833,63
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 833,63
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 686,16
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.519,80
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 437,39
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.957,19
Composição 10.2 | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | H
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 0.99997 | 80.8078
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 23,57 | 0.99997 | 23.5694
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 104,38
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 104,38
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 85,91
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 190,29
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 54,76
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 245,05
Composição 10.3 | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | UN
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 34.9982 | 2828.2052
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 23,57 | 34.9982 | 824.9078
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | 19,41 | 34.9982 | 679.3152
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 4.332,43
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 4.332,43
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 3.566,02
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 7.898,45
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 2.273,17
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 10.171,62
Composição 10.4 | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | UN
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 19.9994 | 1616.1483
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 1.616,15
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 1.616,15
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 1.330,25
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 2.946,40
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 847,97
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 3.794,37
Composição 10.5 | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | H
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 3.9999 | 323.2322
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 23,57 | 7.9998 | 188.5554
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 511,79
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 511,79
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 421,25
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 933,04
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 268,52
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.201,56
Composição 10.6 | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | Un
Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Valor Unit | Coeficiente | Total
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 80,81 | 5.9998 | 484.8473
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 23,57 | 7.9998 | 188.5551
[7 empty] | Sub-Total -> |  | 673,40
Totais
[7 empty] | Total Sem LS |  | R$ 673,40
[7 empty] | LS Horista | 82,31% | R$ 554,28
[7 empty] | Total Com LS |  | R$ 1.227,68
[7 empty] | BDI | 28,78% | R$ 353,32
[7 empty] | Total com BDI |  | R$ 1.581,00
[6 empty] | Total sem BDI | 2717662.9
[6 empty] | Total do BDI | 782096.18
[6 empty] | Total Geral | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA |  | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  | 28,78% |  | Desonerado: Horista: 82,31% Mensalista: 45,98%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | UN | 1 | 6924.04 | 6924.04
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 47 | 147.32 | 6924.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3797.9485 | LS => | 3126.09 | MO com LS => | 6924.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1992.73 |  | Valor com BDI => |  | 8916.77
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 159.65 | 159.65
Composição Auxiliar | 100296 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 156.64 | 156.64
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 86.7259 | LS => | 71.38 | MO com LS => | 158.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.94 |  | Valor com BDI => |  | 205.59
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 152.92 | 152.92
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 4.06 | 4.06
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 147.32 | 147.32
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 83.0344 | LS => | 68.35 | MO com LS => | 151.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.01 |  | Valor com BDI => |  | 196.93
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 75.86 | 75.86
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 72.57 | 72.57
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.08 | 1.08
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 40.486 | LS => | 33.32 | MO com LS => | 73.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.83 |  | Valor com BDI => |  | 97.69
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 297.37 | 297.37
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 83.8 | 83.8
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 15.08 | 15.08
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 134.71 | 134.71
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.94 | 11.94
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 38.58 | 38.58
|  |  |  | MO sem LS => | 19.0555 | LS => | 15.68 | MO com LS => | 34.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.58 |  | Valor com BDI => |  | 382.95
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 346.76 | 346.76
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 363.18 | 3.63
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.71 | 32.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.91 | 53.82
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 6.25 | 25
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 20.8 | 2.28
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 4.32 | 4.32
|  |  |  | MO sem LS => | 40.113 | LS => | 33.02 | MO com LS => | 73.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.79 |  | Valor com BDI => |  | 446.55
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Un | 1 | 2353.33 | 2353.33
Insumo | 00000073 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL | Material |  | Un | 1 | 1200 | 1200
Insumo | 00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Material |  | Un | 1 | 1153.33 | 1153.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 677.28 |  | Valor com BDI => |  | 3030.61
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Un | 1 | 4770 | 4770
Insumo | 00000072 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL | Material |  | Un | 3 | 436.67 | 1310.01
Insumo | 00000074 | Próprio | TRANSPORTE DE CONTAINER | Material |  | Un | 3 | 1153.33 | 3459.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1372.8 |  | Valor com BDI => |  | 6142.8
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 16603.01 | 16603.01
Insumo | 00000060 | Próprio | RELÉ DE PROTEÇÃO PEXTRON URP6000 | Material |  | Un | 1 | 14613.21 | 14613.21
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 10 | 147.32 | 1473.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1091.4377 | LS => | 898.36 | MO com LS => | 1989.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4778.34 |  | Valor com BDI => |  | 21381.35
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 4781.85 | 4781.85
Insumo | 00000061 | Próprio | Transformador de corrente 25kV de acordo com Projeto instalação | Material |  | Un | 3 | 1576.73 | 4730.19
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 28.3364 | LS => | 23.32 | MO com LS => | 51.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1376.21 |  | Valor com BDI => |  | 6158.06
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 711.06 | 711.06
Insumo | 00000063 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50x20cm | Material |  | Un | 1 | 659.4 | 659.4
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 28.3364 | LS => | 23.32 | MO com LS => | 51.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 204.64 |  | Valor com BDI => |  | 915.7
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 12029.97 | 12029.97
Insumo | 00000062 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115 | Material |  | Un | 3 | 3992.77 | 11978.31
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
|  |  |  | MO sem LS => | 28.3364 | LS => | 23.32 | MO com LS => | 51.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3462.22 |  | Valor com BDI => |  | 15492.19
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.21 | 22.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 32.56 | 5.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 28.26 | 0.64
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.24 | 1.65
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.293 | 25.78 | 7.55
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.31 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 5.77 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7919 | LS => | 2.3 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 28.6
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 3690.94 | 3690.94
Insumo | 00000075 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Material |  | Un | 10 | 348.43 | 3484.3
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 27.98 | 111.92
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 23.68 | 94.72
|  |  |  | MO sem LS => | 113.3454 | LS => | 93.29 | MO com LS => | 206.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1062.25 |  | Valor com BDI => |  | 4753.19
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 18.07 | 18.07
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0492 | 102.22 | 5.02
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0453 | 232.01 | 10.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 26.91 | 2.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2472 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.2 |  | Valor com BDI => |  | 23.27
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 11.7 | 11.7
Composição Auxiliar | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.36 |  | Valor com BDI => |  | 15.06
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36 | 36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 29.31 | 5.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1721 | 33.74 | 5.8
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 22.88 | 25.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0134 | LS => | 4.13 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.36 |  | Valor com BDI => |  | 46.36
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 197.84 | 197.84
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.205 | 46.77 | 9.58
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.845 | 38.86 | 32.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.2001 | 26.91 | 113.02
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.6877 | 61.67 | 42.41
|  |  |  | MO sem LS => | 70.627 | LS => | 58.13 | MO com LS => | 128.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.93 |  | Valor com BDI => |  | 254.77
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 2122.77 | 2122.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.31 | 38.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 33.74 | 44.64
Insumo | 00000079 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 1956.88 | 1956.88
Insumo | 00038196 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 3 | 27.49 | 82.47
|  |  |  | MO sem LS => | 38.6155 | LS => | 31.78 | MO com LS => | 70.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 610.93 |  | Valor com BDI => |  | 2733.7
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 643.03 | 643.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.31 | 38.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 33.74 | 44.64
Insumo | 00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1 | 533.54 | 533.54
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 8.69 | 26.07
|  |  |  | MO sem LS => | 38.6155 | LS => | 31.78 | MO com LS => | 70.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 185.06 |  | Valor com BDI => |  | 828.09
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 435.51 | 435.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 29.31 | 38.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 33.74 | 44.64
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material |  | UN | 1 | 335.11 | 335.11
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 5.66 | 16.98
|  |  |  | MO sem LS => | 38.6155 | LS => | 31.78 | MO com LS => | 70.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.33 |  | Valor com BDI => |  | 560.84
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.79 | 12.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 29.31 | 1.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 33.74 | 1.6
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3877 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 16.47
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.01 | 12.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 29.31 | 1.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 33.74 | 1.18
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0202 | LS => | 0.84 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 15.46
5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.28 | 14.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 29.31 | 1.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 33.74 | 2.23
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.36 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9308 | LS => | 1.59 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 18.38
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 166.09 | 166.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1715 | 29.31 | 5.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1715 | 33.74 | 5.78
Insumo | 00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 152.98 | 155.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0025 | LS => | 4.12 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.8 |  | Valor com BDI => |  | 213.89
5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 104.02 | 104.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 29.31 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 33.74 | 4.14
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 94.85 | 96.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5763 | LS => | 2.94 | MO com LS => | 6.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.93 |  | Valor com BDI => |  | 133.95
5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.09 | 29.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 32.56 | 5.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 28.26 | 0.64
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.333 | 1.24 | 1.65
Insumo | 00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.56 | 25.78 | 14.43
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.31 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.467 | 5.77 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7919 | LS => | 2.3 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.37 |  | Valor com BDI => |  | 37.46
5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 181.3 | 181.3
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.75 | 40.16 | 30.12
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.647 | 37.98 | 62.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.375 | 28.26 | 10.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.397 | 32.56 | 78.04
|  |  |  | MO sem LS => | 84.3673 | LS => | 69.44 | MO com LS => | 153.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.17 |  | Valor com BDI => |  | 233.47
5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 5551.36 | 5551.36
Insumo | 00000071 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Material |  | Un | 1 | 5250 | 5250
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 27.98 | 111.92
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 23.68 | 189.44
|  |  |  | MO sem LS => | 165.3009 | LS => | 136.06 | MO com LS => | 301.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 1597.68 |  | Valor com BDI => |  | 7149.04
5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 16253.2 | 16253.2
Insumo | 00000076 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 15000 | 15000
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4677.67 |  | Valor com BDI => |  | 20930.87
5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 801.95 | 801.95
Insumo | 00000077 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Material |  | Un | 1 | 285.35 | 285.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 283.3635 | LS => | 233.24 | MO com LS => | 516.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.8 |  | Valor com BDI => |  | 1032.75
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 78.83 | 78.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 29.31 | 2.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 33.74 | 3.39
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 71.4 | 72.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9346 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.68 |  | Valor com BDI => |  | 101.51
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 53.98 | 53.98
Composição Auxiliar | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 17.66 | 5.88
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 29.31 | 6.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2163 | 33.74 | 7.29
Insumo | 00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 29.3 | 30.76
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4729 | LS => | 7.8 | MO com LS => | 17.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.53 |  | Valor com BDI => |  | 69.51
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 43140.48 | 43140.48
Insumo | 00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 42469.14 | 42469.14
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 12415.83 |  | Valor com BDI => |  | 55556.31
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1159.81 | 1159.81
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material |  | Un | 1 | 1056.49 | 1056.49
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.98 | 55.96
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.68 | 47.36
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6727 | LS => | 46.65 | MO com LS => | 103.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.79 |  | Valor com BDI => |  | 1493.6
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 117.72 | 117.72
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material |  | Un | 1 | 109.34 | 109.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 151.59
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.77 | 27.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 29.31 | 3.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 33.74 | 3.88
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 17.23 | 20.5
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3514 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 35.76
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 31771.45 | 31771.45
Insumo | 00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 31100.11 | 31100.11
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 9143.82 |  | Valor com BDI => |  | 40915.27
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 2948.93 | 2948.93
Insumo | 00000081 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Material |  | Un | 1 | 408.93 | 408.93
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 40 | 27.98 | 1119.2
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 60 | 23.68 | 1420.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1393.2313 | LS => | 1146.77 | MO com LS => | 2540
|  |  |  | Valor do BDI => | 848.7 |  | Valor com BDI => |  | 3797.63
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.77 | 27.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 29.31 | 3.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 33.74 | 3.88
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 17.23 | 20.5
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3514 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 35.76
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 31771.45 | 31771.45
Insumo | 00000064 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 31100.11 | 31100.11
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 9143.82 |  | Valor com BDI => |  | 40915.27
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1159.81 | 1159.81
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material |  | Un | 1 | 1056.49 | 1056.49
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.98 | 55.96
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.68 | 47.36
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6727 | LS => | 46.65 | MO com LS => | 103.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.79 |  | Valor com BDI => |  | 1493.6
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 117.72 | 117.72
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material |  | Un | 1 | 109.34 | 109.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 151.59
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 78.83 | 78.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 29.31 | 2.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007 | 33.74 | 3.39
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 71.4 | 72.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9346 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.68 |  | Valor com BDI => |  | 101.51
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.11 | 41.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.31 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 33.74 | 2.35
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.16 | 36.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.024 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.83 |  | Valor com BDI => |  | 52.94
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 29.17 | 9.72
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.86 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 29.31 | 8.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2821 | 33.74 | 9.51
Insumo | 00021130 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 57.26 | 60.12
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0015 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.28 |  | Valor com BDI => |  | 117.61
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 2.88 | 2.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 29.31 | 0.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 33.74 | 0.15
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 2.48 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12067 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 3.7
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 277.66 | 277.66
Insumo | 00000082 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Material |  | Un | 1 | 272.51 | 272.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.98 | 2.79
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 23.68 | 2.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8249 | LS => | 2.33 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.91 |  | Valor com BDI => |  | 357.57
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 43140.48 | 43140.48
Insumo | 00000065 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 42469.14 | 42469.14
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 147.32 | 294.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 5 | 27.98 | 139.9
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 368.2409 | LS => | 303.1 | MO com LS => | 671.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 12415.83 |  | Valor com BDI => |  | 55556.31
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.03 | 7.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.47
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 29.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 33.74 | 1.75
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.01 | 8.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.84 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5084 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1159.81 | 1159.81
Insumo | 00000068 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Material |  | Un | 1 | 1056.49 | 1056.49
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.98 | 55.96
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 23.68 | 47.36
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6727 | LS => | 46.65 | MO com LS => | 103.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.79 |  | Valor com BDI => |  | 1493.6
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 117.72 | 117.72
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00000069 | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO PARA FIXAÇÃO EM LAJE | Material |  | Un | 1 | 109.34 | 109.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.87 |  | Valor com BDI => |  | 151.59
9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.87 | 36.87
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 28.39 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 29.31 | 2.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 33.74 | 3.22
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 15.87 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3995 | LS => | 6.09 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.48
9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Un | 1 | 1691.18 | 1691.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Material |  | Un | 1 | 1674.14 | 1674.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.98 | 9.23
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 23.68 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3467 | LS => | 7.69 | MO com LS => | 17.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.72 |  | Valor com BDI => |  | 2177.9
9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2025.21 | 2025.21
Insumo | 00000022 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | Equipamento |  | Un | 1 | 772.01 | 772.01
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 27.98 | 279.8
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 10 | 23.68 | 236.8
|  |  |  | MO sem LS => | 687.4006 | LS => | 565.8 | MO com LS => | 1253.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 582.85 |  | Valor com BDI => |  | 2608.06
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A47 | Próprio | As Built | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1519.8 | 1519.8
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 5 | 147.32 | 736.6
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 5 | 156.64 | 783.2
|  |  |  | MO sem LS => | 833.635 | LS => | 686.16 | MO com LS => | 1519.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.39 |  | Valor com BDI => |  | 1957.19
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | H | 1 | 190.29 | 190.29
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 147.32 | 147.32
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 1 | 42.97 | 42.97
|  |  |  | MO sem LS => | 104.3772 | LS => | 85.91 | MO com LS => | 190.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.76 |  | Valor com BDI => |  | 245.05
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 7898.45 | 7898.45
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 35 | 147.32 | 5156.2
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 35 | 35.38 | 1238.3
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 35 | 42.97 | 1503.95
|  |  |  | MO sem LS => | 4332.4283 | LS => | 3566.02 | MO com LS => | 7898.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2273.17 |  | Valor com BDI => |  | 10171.62
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2946.4 | 2946.4
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 20 | 147.32 | 2946.4
|  |  |  | MO sem LS => | 1616.1483 | LS => | 1330.25 | MO com LS => | 2946.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 847.97 |  | Valor com BDI => |  | 3794.37
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | H | 1 | 933.04 | 933.04
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 4 | 147.32 | 589.28
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 8 | 42.97 | 343.76
|  |  |  | MO sem LS => | 511.7876 | LS => | 421.25 | MO com LS => | 933.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.52 |  | Valor com BDI => |  | 1201.56
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | Un | 1 | 1227.68 | 1227.68
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 6 | 147.32 | 883.92
Insumo | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 8 | 42.97 | 343.76
|  |  |  | MO sem LS => | 673.4024 | LS => | 554.28 | MO com LS => | 1227.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 353.32 |  | Valor com BDI => |  | 1581
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.31 | 29.31
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.68 | 23.68
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3783 | LS => | 11.01 | MO com LS => | 24.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.43 |  | Valor com BDI => |  | 37.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28.26 | 28.26
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.59 | 23.59
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 13.126 | LS => | 10.8 | MO com LS => | 23.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 36.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.34 | 0.34
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.95 | 1.95
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.27 | 1.27
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 4999 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 4999 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 4999 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.27 | 1.27
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1.25 | 1.02 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.71 | 32.71
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.67 | 27.67
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 15.3201 | LS => | 12.61 | MO com LS => | 27.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.41 |  | Valor com BDI => |  | 42.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 38.86 | 38.86
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 37.96 | 37.96
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7154 | LS => | 15.4 | MO com LS => | 34.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.18 |  | Valor com BDI => |  | 50.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 46.77 | 46.77
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.92 | 6.92
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.99 | 0.99
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 37.96 | 37.96
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7154 | LS => | 15.4 | MO com LS => | 34.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.46 |  | Valor com BDI => |  | 60.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 5.33e-05 | 14961.88 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 14961.88 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.99 | 0.99
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 6.67e-05 | 14961.88 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.92 | 6.92
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 6.72 | 6.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 8.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 363.18 | 363.18
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 1.95 | 1.48
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0.34 | 0.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 26.91 | 63.05
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 32.83 | 48.62
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 79.5 | 65.73
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.7 | 148.41
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 61.67 | 35.65
|  |  |  | MO sem LS => | 51.9884 | LS => | 42.79 | MO com LS => | 94.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.52 |  | Valor com BDI => |  | 467.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 12576.72 | 0.8
Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 589.52 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 12576.72 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 12576.72 | 1
Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 589.52 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.74 | 9.74
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.45 | 6.72 | 9.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 12.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 23.68 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38945 | LS => | 0.32 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 0.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 23.59 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1865 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 27.67 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14261 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 27.98 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46075 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 27.83 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21941 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 72.57 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68016 | LS => | 0.56 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100296 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 156.64 | 1.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.80632 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.42 |  | Valor com BDI => |  | 1.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 4.06 | 4.06
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0276 | 147.32 | 4.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.227 | LS => | 1.83 | MO com LS => | 4.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 28.8 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10422 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 40.27 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20295 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 0.0133 | 34.29 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24683 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 31.99 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11519 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 33.81 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17004 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 21.76 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20295 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 33.74 | 33.74
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.98 | 27.98
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8082 | LS => | 13.01 | MO com LS => | 28.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.71 |  | Valor com BDI => |  | 43.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.56 | 32.56
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.83 | 27.83
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 15.4846 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 28.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.37 |  | Valor com BDI => |  | 41.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 102.22 | 102.22
Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 50.84 | 50.84
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 44.48 | 44.48
|  |  |  | MO sem LS => | 22.2917 | LS => | 18.35 | MO com LS => | 40.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.41 |  | Valor com BDI => |  | 131.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 232.01 | 232.01
Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.56 | 63.56
Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 66.23 | 66.23
Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 50.84 | 50.84
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 44.48 | 44.48
|  |  |  | MO sem LS => | 22.2917 | LS => | 18.35 | MO com LS => | 40.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.77 |  | Valor com BDI => |  | 298.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 50.84 | 50.84
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento |  | UN | 5.6e-05 | 908000 | 50.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.63 |  | Valor com BDI => |  | 65.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.9 | 6.9
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 908000 | 6.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 8.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 63.56 | 63.56
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 908000 | 63.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.29 |  | Valor com BDI => |  | 81.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 66.23 | 66.23
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 10.77 | 6.15 | 66.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.06 |  | Valor com BDI => |  | 85.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 1.86 | 1.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035 | 32.56 | 1.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 28.26 | 0.14
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.333 | 1.79 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0.59788 | LS => | 0.49 | MO com LS => | 1.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 2.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.91 | 5.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 32.56 | 5.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0227 | 28.26 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8029 | LS => | 2.31 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7 |  | Valor com BDI => |  | 7.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 83.8 | 83.8
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 2095171.51 | 83.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.11 |  | Valor com BDI => |  | 107.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.94 | 11.94
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 2095171.51 | 11.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 15.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 15.08 | 15.08
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 7.2e-06 | 2095171.51 | 15.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.34 |  | Valor com BDI => |  | 19.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 134.71 | 134.71
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 2095171.51 | 134.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.76 |  | Valor com BDI => |  | 173.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.26 | 13.26
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 13 | 1.02 | 13.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 17.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.66 | 17.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 29.31 | 5.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2033 | 33.74 | 6.85
Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material |  | UN | 1 | 4.86 | 4.86
|  |  |  | MO sem LS => | 5.924 | LS => | 4.88 | MO com LS => | 10.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 22.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.17 | 29.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2651 | 29.31 | 7.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2651 | 33.74 | 8.94
Insumo | 00002644 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Material |  | UN | 1 | 12.46 | 12.46
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7341 | LS => | 6.37 | MO com LS => | 14.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.39 |  | Valor com BDI => |  | 37.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 37.98 | 37.98
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.74 | 1.74
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 36.04 | 36.04
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6622 | LS => | 14.54 | MO com LS => | 32.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.93 |  | Valor com BDI => |  | 48.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 40.16 | 40.16
Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.18 | 2.18
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.74 | 1.74
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 36.04 | 36.04
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6622 | LS => | 14.54 | MO com LS => | 32.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.55 |  | Valor com BDI => |  | 51.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.74 | 1.74
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 27339.23 | 1.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 27339.23 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.18 | 2.18
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 27339.23 | 2.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 2.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.83 | 32.83
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 28.8 | 28.8
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9015 | LS => | 13.09 | MO com LS => | 28.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.44 |  | Valor com BDI => |  | 42.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 44.48 | 44.48
Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra |  | H | 1 | 40.27 | 40.27
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 22.2917 | LS => | 18.35 | MO com LS => | 40.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.8 |  | Valor com BDI => |  | 57.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 38.58 | 38.58
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.29 | 34.29
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 19.0555 | LS => | 15.68 | MO com LS => | 34.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.1 |  | Valor com BDI => |  | 49.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 36.04 | 36.04
Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 31.99 | 31.99
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6622 | LS => | 14.54 | MO com LS => | 32.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.37 |  | Valor com BDI => |  | 46.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 37.96 | 37.96
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 33.81 | 33.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7154 | LS => | 15.4 | MO com LS => | 34.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.92 |  | Valor com BDI => |  | 48.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.91 | 26.91
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.76 | 21.76
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1387 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 22.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.74 |  | Valor com BDI => |  | 34.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.39 | 28.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 29.31 | 9.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3164 | 33.74 | 10.67
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 2 | 0.27 | 0.54
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 1 | 7.91 | 7.91
|  |  |  | MO sem LS => | 9.226 | LS => | 7.59 | MO com LS => | 16.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.17 |  | Valor com BDI => |  | 36.56
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2717662.9
[5 empty] | Total do BDI |  | 782096.18
[5 empty] | Total Geral |  | 3499759.08
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista CREA SC 071339-2